## Sgto sept 2015
|  | PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [10 empty] | Código del formato: PEC -05-001
Código documento: PEC-05 Versión: 1.0
Página 1 de 1
PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dr. GABRIEL ALEJANDRO GUZMÁN USECHE | [12 empty] | FECHA DE CORTE : 20/09/2015
NO. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP (3) | ANÁLISIS DE CAUSAS EN EL CONTEXTO ESTRATEGICO (METODOLOGIA DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADORES (6) | ÁREAS Y RESPONSABLES DE EJECUCION (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (9) |  | RESULTADO INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (13) | ESTADO DEL RIESGO (A – M) (14)
[8 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | 1.6 | Inadecuada atención a los requerimientos presentados por la ciudadanía y el Concejo de Bogotá, (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) | Desconocimiento de los ciudadanos para realizar requerimientos ante las instancias pertinentes. No dar respuesta adecuada y oportuna a los requerimientos presentados por los ciudadanos y por el Concejo de Bogotá, de competencia de la Contraloría o no tramitar a las entidades competentes. | Orientar al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas. Canalizar adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo) hacia las dependencias competentes. | Adecuada orientación y canalización de los requerimientos. | Dirección de Apoyo al Despacho | No Adicionales | 2014-11-06 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a septiembre de 2015: Se ratifica el seguimiento a junio, en el cumplimiento de las funciones de la oficina, se ha brindado la orientación pertinente al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas, igualmente se canalizan adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo) hacia las dependencias competentes. Seguimiento a junio de 2015: En el cumplimiento de las funciones de la oficina, se ha brindado la orientación pertinente al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas, igualmente se canalizan adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo) hacia las dependencias competentes. | Verificación a Septiembre 2015: Se constata direccionamiento oportuno de los requerimientos que son radicados y son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo. Verificación a junio de 2015: Evidenciado cumplimiento de las funciones de la oficina, en el sentido de brindar orientación pertinente al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas, así como la canalización adecuada y oportuna de los requerimientos competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo, hacia las dependencias competentes. Permanece abierto el riesgo para monitoreo permanente. | A
Fecha de verificación: Actualizado por: Direcciones sectoriales, DRI. Verificado por:

## cerradas a junio 2015
|  |  | PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Pagina: X de X
Código documento:09002
Código formato: 09002001
Versión: 12.0
ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dr. GABRIEL ALEJANDRO GUZMÁN USECHE
FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN:
NO. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO, NC, NCP, R, OM (3) | TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRIPCIÓN DEL H, NC, NCP, R, AM (7) | ANÁLISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (hallazgos y NC) (11) | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO A – C -M (20) | EQUIPO AUDITOR Y FECHA DE VERIFICACIÓN (21)
[14 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL