## RIESGOS SEG SEPTIEMBRE DE 2015
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Responsable del Proceso: |  |  | ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-03-20
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
| 1.6 | Perdida de información | Falta de ejecución de copias de respaldo. Uso inadecuado de dispositivos de trabajo. Ausencia en las medidas de protección de la información por parte de los usuarios. | Implementación de la nueva infraestructura tecnológica. Mejoramiento de los Sistemas de información. Adqusición de Soluciones de Sguridad Tecnológica |  | Adriana Guerra Martínez | Humanos y tecnológicos | 2015-01-20 | 2015-12-31
| 1.6 | Perdida Equipos Tecnológicos | Robo por delincuencia comun Falta de seguridad de las zonas de trabajo | Implementación de la nueva infraestructura tecnológica. Mejoramiento de los Sistemas de información. Adqusición de Soluciones de Sguridad Tecnológica |  | Adriana Guerra Martínez | Humanos y tecnológicos | 2015-01-20 | 2015-12-31
Fecha de verificación (dd/mm/aaa):
Actualizado por (Profesional Proceso):
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno):
Fecha: (dd/mm/aaaa)

## MITIGADOS
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Responsable del Proceso: |  |  | ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-03-20
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
| 1,6 (8.5) | Pérdida de información | * Limitaciones en la capacidad en el almacenamiento. * Ausencia en las medidas de protección de la información. | * Implementación de la nueva infraestructura tecnológica * Mejoramiento de los Sistemas de información. *Adquisición de Soluciones de Seguridad Tecnológica | No. de actividades ejecutadas (*100)/ No. de actividades proyectadas | Adriana Guerra Martínez | Humanos y tecnológicos | 2014-01-20 | 2014-12-31 | 100% | 100% | PRIMER TRIMESTRE 2015. Con el cumplimiento de las actividades relacionadas en los seguimientos anteriores y con el proceso de migración de los aplicativos SI-CAPITAL, SIGESPRO y SIVICOF recientemente finalizado, se logra mitigar el riesgo de pérdida de información al cuncluir con las acciones de implementación de la nueva plataforma tecnológica, el mejoramiento de los sistemas de información y la adquisición de soluciones de seguridad tecnológica. Por lo anterior se determina la mitigagción del riesgo y se solicitita CIERRE de la acción de mejora CUARTO TRIMESTRE 2014.Se logró la implementación de toda la plataforma tecnológica adquirida a nivel de usuarios y de Datacenter, lo cual ha permitido la estandarización de los ambientes de trabajo con herramientas actualizadas que han facilitado la labor de los funcionarios. Se logró el mejoramiento de los sistemas de información, especialmente el SIVICOF, como sistema misional en donde se realizado una depuración de las bases de datos, mejoramiento de las estrucutras internas, estandarización de informes de consulta, y depuraciíon de roles y perfiles entre otors. Por otra parte, se tiene implementada con la nueva arquitectura tecnológica, un esquema virtualizado que contribuirá a mantener esquemas redundantes para garantizar la disponibilidad de la información. De otra parte se implementaron las soluciones de control de acceso perimetral a la red y antivirus como herramientas de seguridad para el control de acceso a contenidos en Internet y control de software maligno que pueda atacar la plataforma tecnológica de la entidad. De igual forma se aplicaron Políticas de seguridad de la infraestructura, definiendo una arquietectura de red segmentada que limita los accesos entre usuarios internos, asi mismo se implementó el control de acceso a las impresoras por dependencias. Para salvaguarda de la Información, se implementó la solución de copias de respaldo y se crearon espacios compartidos de almacenamiento para las todas las áreas para éstas almacenen en línea la información misional que requiera mantener trazabilidad y respaldo en el tiempo a través de bakcups. TERCER TRIMESTRE 2014. Se ha continuado con la instalación de los componentes tecnológicos a nivel de usuario y de Datacenter, llegando a un 86% de cumplimiento en donde se ha realizado la instalación de la solución de Backups, asi como la primera fase de migración de bases de datos en el ambiente de desarrollo. También se ha logrado la instalación de 882 computadores para los funcionarios conforme a las solicitudes de las dependencias. De igual forma se adelantó la primera etapa de capacitación a los funcionarios de los equipos instalados SEGUNDO TRIMESTRE 2014 A la fecha de corte se han instalado y entregado en las diferentes dependencias cerca 810 computadores entre Al In One- Ultrabooks y Portatiles, lo que representa aproximadamente ek 84% . El resto por enhtregar e instalar se encuentra sujeto a la reincoporación de algunos funcionarios que se encuentran en vacaciones y se reincoporanran a finales de julio de 2014. De otra parte se han instalado los servidores en el Datacenter y los equipos de Seguridad Tecnologìa como el Fortinet donde se controla los ingresos y salidas de los servicios de canales dedicados y de Internet. De igual forma se instaló la Solución de Almacenamiento para ampliar la capacidad de la informaciòn a guardar de las bases de datos. Con estas instalaciones se procederá posteriormente a la configuraciòn y migraciòn de los aplicastivos ern la siguiente fase PRIMER TRIMESTRE 2014. En la implementación de la infraestructura tecnológica se han adelantado las siguientes actividades: Configuración e instalación de 288 computadores, instalación de las 20 impresoras de trabajo pesado, instalación de 20 switches en todos los centros de cableado, configuración del 80% de las cuentas de correo en la nube adquiridas, los demás componentes se encuentran en tramite de entrega por parte del contratista. En el mejoramiento de los sistemas de información se ajustó el sistema SIVICOF para la recepción de la cuenta anual y mensual de acuerdo a la resolución 011 de 2014 y a la fecha se encuentra en proceso de estabilización, para SIGESPRO se desarrolló una mesa preliminar para definir las actvidades para su mejoramiento, para SI-CAPITAL se cuenta con el apoyo técnico de 3 ingenieros que atienden los requerimientos de los usuarios de todos los módulos, lo que ha permitido dar cumplimiento a los ajustes, cierres y liquidaciones respectivos y generación oportuna de información al interior y exterior de la Entidad. Estas acciones de tipo tecnico son la base fundamental para establecer los mecanismos de seguridad para evitar el riesgo de pérdida de información, el cual estaba latente ante la obsolescencia existente en la entidad. | Verificación a marzo de 2015: La Dirección de TIC's reporta que a la fecha ya fueron instalados la totalidad de equipos de cómputo, componentes tecnológicos y de Datacenter. Así mismo, se finalizó el proceso de migración de los aplicativos SI-CAPITAL, SIGESPRO y SIVICOF. Con todo lo anterior se evita la afectación de los servicios tecnológicos y por ende la pérdida de información, garantizando la continuidad en el funcionamiento de los sistemas de información. Cumplida la acción, el riesgo se mitiga Verificación a diciembre de 2014: La Dirección de TIC's reporta que a la fecha ya fueron instalados la totalidad de equipos de cómputo, componentes tecnológicos y de Datacenter. Se verifica soporte del software de seguridad perimetral de la red, el cual hace el monitoreo diario de las consultas que se realizan a internet, las páginas web más consultadas por los usuarios de la entidad, entre otros datos, así como antivirus que permiten controlar el acceso a contenidos en Internet y a software maligno que pueda atacar la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de obtener estadísticas de transacciones por usuarios y por direcciones IP. Se realizó el mejoramiento de los sistemas de información, especialmente el SIVICOF, en cuanto a la depuración de las bases de datos, mejoramiento de las estructuras internas, estandarización de informes de consulta, y depuración de roles y perfiles entre otros. | M
| 1,6 (8.5) | Acceso no autorizado a bases de datos | * Falta de políticas de administración de TICS. * Ausencia de esquemas de control de acceso a la infraestructura tecnológica. * Ausencia de esquemas de control de acceso a los sistemas de información. | * Implementación de la nueva infraestructura tecnológica * Mejoramiento de los Sistemas de información. *Adquisición de Soluciones de Seguridad Tecnológica | No. de actividades culminadas (*100)/ No. de actividades proyectadas | Adriana Guerra Martínez | Humanos y tecnológicos | 2014-01-20 | 2014-12-31 | 100% | 100% | PRIMER TRIMESTRE 2015. Con el cumplimiento de las actividades relacionadas en los seguimientos anteriores y con el proceso de migración de los aplicativos SI-CAPITAL, SIGESPRO y SIVICOF recientemente finalizado, se logra mitigar el riesgo de acceso no autorizado a base de datos, al cuncluir con las acciones de implementación de la nueva plataforma tecnológica, el mejoramiento de los sistemas de información y la adquisición de soluciones de seguridad tecnológica. Por lo anterior se considera mitigado el riesgo y se solicita CIERRE por mitigación del riesgo. CUARTO TRIMESTRE 2014. Se logró la implementación de toda la plataforma tecnológica adquirida a nivel de usuarios y de Datacenter, lo cual ha permitido la estandarización de los ambientes de trabajo con herramientas actualizadas que han facilitado la labor de los funcionarios. Se logró el mejoramiento de los sistemas de información, especialmente el SIVICOF, como sistema misional en donde se realizado una depuración de las bases de datos, mejoramiento de las estrucutras internas, estandarización de informes de consulta, y depuraciíon de roles y perfiles entre otors. Por otra parte, se tiene implementada con la nueva arquitectura tecnológica, un esquema virtualizado que contribuirá a mantener esquemas redundantes para garantizar la disponibilidad de la información. De otra parte se implementaron las soluciones de control de acceso perimetral a la red y antivirus como herramientas de seguridad para el control de acceso a contenidos en Internet y control de software maligno que pueda atacar la plataforma tecnológica de la entidad. De igual forma se aplicaron Políticas de seguridad de la infraestructura, definiendo una arquietectura de red segmentada que limita los accesos entre usuarios internos, asi mismo se implementó el control de acceso a las impresoras por dependencias. Para salvaguarda de la Información, se implementó la solución de copias de respaldo y se crearon espacios compartidos de almacenamiento para las todas las áreas para éstas almacenen en línea la información misional que requiera mantener trazabilidad y respaldo en el tiempo a través de bakcups. TERCER TRIMESTRE 2014. Se ha continuado con la instalación de los componentes tecnológicos a nivel de usuario y de Datacenter, llegando a un 86% de cumplimiento en donde se ha realizado la instalación de la solución de Backups, asi como la primera fase de migración de bases de datos en el ambiente de desarrollo. También se ha logrado la instalación de 882 computadores para los funcionarios conforme a las solicitudes de las dependencias. De igual forma se adelantó la primera etapa de capacitación a los funcionarios de los equipos instalados SEGUNDO TRIMESTRE 2014 A la fecha de corte se han instalado y entregado en las diferentes dependencias cerca 810 computadores entre Al In One- Ultrabooks y Portatiles, lo que representa aproximadamente ek 84% . El resto por enhtregar e instalar se encuentra sujeto a la reincoporación de algunos funcionarios que se encuentran en vacaciones y se reincoporanran a finales de julio de 2014. De otra parte se han instalado los servidores en el Datacenter y los equipos de Seguridad Tecnologìa como el Fortinet donde se controla los ingresos y salidas de los servicios de canales dedicados y de Internet. De igual forma se instaló la Solución de Almacenamiento para ampliar la capacidad de la informaciòn a guardar de las bases de datos. Con estas instalaciones se procederá posteriormente a la configuraciòn y migraciòn de los aplicastivos ern la siguiente fase PRIMER TRIMESTRE 2014. En la implementación de la infraestructura tecnológica se han adelantado las siguientes actividades: Configuración e instalación de 288 computadores, instalación de las 20 impresoras de trabajo pesado, instalación de 20 switches en todos los centros de cableado, configuración del 80% de las cuentas de correo en la nube adquiridas, los demás componentes se encuentran en tramite de entrega por parte del contratista. En el mejoramiento de los sistemas de información se ajustó el sistema SIVICOF para la recepción de la cuenta anual y mensual de acuerdo a la resolución 011 de 2014 y a la fecha se encuentra en proceso de estabilización, para SIGESPRO se desarrolló una mesa preliminar para definir las actvidades para su mejoramiento, para SI-CAPITAL se cuenta con el apoyo técnico de 3 ingenieros que atienden los requerimientos de los usuarios de todos los módulos, lo que ha permitido dar cumplimiento a los ajustes, cierres y liquidaciones respectivos y generación oportuna de información al interior y exterior de la Entidad. Estas acciones de tipo tecnico son la base fundamental para establecer los mecanismos de seguridad para evitar el riesgo de pérdida de información, el cual estaba latente ante la obsolescencia existente en la entidad. | Verificación a marzo de 2015: La Dirección de TIC's reporta que a la fecha ya fueron instalados la totalidad de equipos de cómputo, componentes tecnológicos y de Datacenter. Así mismo, se finalizó el proceso de migración de los aplicativos SI-CAPITAL, SIGESPRO y SIVICOF. Con todo lo anterior se evita la afectación de los servicios tecnológicos y por ende la pérdida de información, garantizando la continuidad en el funcionamiento de los sistemas de información. Cumplida la acción, el riesgo se mitiga Verificación a diciembre de 2014: La Dirección de TIC's reporta que a la fecha ya fueron instalados la totalidad de equipos de cómputo, componentes tecnológicos y de Datacenter. Se verifica soporte del software de seguridad perimetral de la red, el cual hace el monitoreo diario de las consultas que se realizan a internet, las páginas web más consultadas por los usuarios de la entidad, entre otros datos, así como antivirus que permiten controlar el acceso a contenidos en Internet y a software maligno que pueda atacar la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de obtener estadísticas de transacciones por usuarios y por direcciones IP. Se realizó el mejoramiento de los sistemas de información, especialmente el SIVICOF, en cuanto a la depuración de las bases de datos, mejoramiento de las estructuras internas, estandarización de informes de consulta, y depuración de roles y perfiles entre otros. . Verificación a marzo de 2015: La Dirección de TIC's reporta que a la fecha ya fueron instalados la totalidad de equipos de cómputo, componentes tecnológicos y de Datacenter. Así mismo, se finalizó el proceso de migración de los aplicativos SI-CAPITAL, SIGESPRO y SIVICOF. Con todo lo anterior se evita la afectación de los servicios tecnológicos y por ende la pérdida de información, garantizando la continuidad en el funcionamiento de los sistemas de información. Cumplida la acción, el riesgo se mitiga | M
Fecha de verificación (dd/mm/aaa): |  |  |  | abril de 2015
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | HENRRY LINARES
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | Angela Paola Tibocha
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | Abril de 2015.

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.