## SEGUMIENTO DICIEMBRE
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | EVALUACION Y CONTROL
Responsable del Proceso: |  |  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-12-15
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1,2 (8.2) | Omitir en forma intencional los hallazgos formulados a los procesos de la entidad (Corrupción). | Personal no indoneo | Solicitar personal con las competencias requeridas para ser auditor | Solicitud: SI: 100% NO: 0% | Luz Inés Rodríguez Mendoza | No adicionales | 2015-01-02 | 30/12/2015 | 2 solicitudes de personal | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015 Teniendo en cuenta que para el cuarto trimestre ya se contaba con personal suficiente en el área para llevar a cabo las actividades planeadas dentro del PAEI, se ha mitigado el riesgo. Seguimiento a Septiembre de 2015: Durante el periodo de seguimiento se recibieron en el área de la OCI funcionarios nuevos de diferentes perfiles, los cuales se tuvieron en cuenta para la programación y ajuste del PAEI inciando con ellos las auditorias para el segundo semestre. Ellos recibieron la inducción que debe dar la oficina de Control Interno. Seguimiento a marzo de 2015: Se proyectó y remitió memorando de solicitud de personal con las competencias requeridas para ser auditor (en lo posible auditor interno de calidad) a la Dirección de Talento Humano. | Verificación a Diciembre de 2015 Se evidenció que se cuenta con el personal con las competencias requeridas para llevar a cabo las actividades de auditoría al interior de la Entidad. Por lo anterior se encuentra mitigado el riesgo. Verificación a septiembre de 2015 Evidenciado lo informado, los funcionarios que llegaron nuevos a la OCI son: Yolanda Ma. Gómez, Elia Roció Gómez, Edna Yolima Álvarez y Carlos Velasco Rincón. Funcionarios que a la fecha son responsables en la ejecución de auditorías asignadas, lo cual ha fortalecido el proceso auditor. Verificación a junio de 2015: Evidenciado memorando de solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano, a través de memorando 3-2015-09933 de 22/05/2015 en razón de la salida a disfrute de pensión de dos funcionarios, durante el mes de diciembre de 2014 y el traslado de otros dos profesionales durante el mes de febrero de 2015, con lo cual, la OCI ha quedado con personal insuficiente para realizar las múltiple actividades a adelantar. | M
2 | 1,6 (8.5) | No realizar en forma Objetiva y Oportuna las evaluaciones independientes programadas en el PAEI | Deficiencias en la planeacion y realizacion de las evaluaciones independientes | Elaborar el Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, programando las evaluaciones independientes, con el margen suficiente de tiempo para asegurar su cumplimiento con la calidad requerida. | PAEI elaborado de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles SI: 100% NO: 0% | Luz Inés Rodríguez Mendoza | No adicionales | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 Plan de acuerdo con los recursos | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015 El plan Anual de Evaluaciones Independientes fue ajustado acorde con el personal auditor con que contaba la Oficina de Control Interno para el periodo evaluado y se ha dado cumplimiento con la calidad requerida. Se considera que a la fecha el riesgo se encuentra mitigado. Seguimiento a septiembre de 2015: El pasado 28 de julio de 2015 se llevo a cabo reunión de comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en el cual se tuvo en el orden del dìa y se desarrollo el tema de "Modificación programa anual de auditorias independientes - PAEI", autorizandose la modificación al plan, así como la asignación de actividades a los funcionarios con que cuenta la OCI, mitigando así el riesgo. Seguimiento a junio de 2015: Mediante Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno No. 7 de 15/12/2014, se aprobó e implementó el Programa Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI 2015, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, programando las evaluaciones independientes, con el margen suficiente de tiempo para asegurar su cumplimiento con la calidad requerida, al cual se le ha dado estricto cumplimiento hasta el corte de junio de 2015. | Verificación a Diciembre de 2015 Se evidenció la actualización del PAEI, asegurando su cumplimiento con la calidad requerida. Por lo que se encuentra mitigado el riesgo. Verificación a septiembre de 2015: Evidenciada el acta de comité No. 1 con fecha 28 de julio de 2015 a través de la cual se aprobó la modificación al PAEI, se observó que se realizaron los ajustes al mismo para el segundo semestre de 2015, con programaciones a cada funcionario de la OCI con margen de tiempo suficiente para asegurar el cumplimiento de las actividades y que a la fecha se está dando cumplimiento. Permanece abierto para monitoreo permanente. Verificación a junio de 2015: Evidenciada Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno No. 7 de 15/12/2014, a través de la cual se aprobó e implementó el Programa Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI 2015, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, programando las evaluaciones independientes, con el margen suficiente de tiempo para asegurar su cumplimiento con la calidad requerida, al cual se le ha dado estricto cumplimiento hasta el corte de junio de 2015. Permanece abierto para monitoreo permanente. | M
3 | 1,6 (8.5) | No evaluar en forma Objetiva y Oportuna el SCI. | Deficiencias en la planeacion y realizacion de las evaluaciones independientes | Elaborar un instrumento para la autoevaluacion del Sistema de Control Interno, de conformidad con lo establecido en el Decreto 943 de 2014. | Instrumento de evaluación del Sistema de Control Interno | Luz Inés Rodríguez Mendoza | No adicionales | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 Instrumento con base en el D. 943 de 2014 |  | Seguimiento a Diciembre de 2015 A la fecha, se mitigó el riesgo con la actualización del PAEI contando con el personal para dar cumplimiento a lo planeado, teniendo en cuenta la aplicación de los resultados del instrumento de autoevaluación presentado a la entidad, permitiendo el cumplimiento de lo planeado. Seguimiento a septiembre de 2015: Mediante recunion de comité de coordinación del Sistema de Control Interno llevado a cabo el 28 de julio de 2015 - acta No. 1 se presentó, bajo el ìtem No. 6 del orden del día, el informe de resultados de la autoevaluación. Es información fue entregada a cada uno de los procesos y sus dependencias para socializarlo con los responsables de los procesos y los demas funcionarios, antiguos y los nuevos que hayan ingresado a la entidad. Seguimiento a junio de 2015: Durante el mes de diciembre de 2014, fue diseñada y elaborada una herramienta administrativa de evaluación al sistema de Control Interno, denominada "Autoevaluando"con base en los parámetros establecidos en el Decrerto No. 943 de 2014, para los módulos de control de planeación y de evaluación y seguimiento, así como el eje transversal información y comunicación, la cual fue aplicada durante el mes de junio de 2015. | Verificación a Diciembre de 2015 De acuerdo con la verificación realizada en el tercer trimestre se evidenció la aplicación del instrumento de evaluación de Control Interno, así como la actualización en la planeación del PAEI que contribuyó al cumplimiento de sus actividades propuestas. Por lo anterior el riesgo se encuentra mitigado. Verificación a septiembre de 2015: Evidenciada el acta No. 1 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno llevado a cabo el 28 de julio de 2015, se observó la presentación de los resultados de la aplicación de la herramienta "Autoevaluando" a todos los integrantes del comité, para socializarlos. El informe esta adjunto al acta para su consulta. El riesgo permanece abierto para monitoreo. Verificación a junio de 2015: Evidenciada herramienta administrativa de evaluación al sistema de Control Interno, denominada "Autoevaluando" con base en los parámetros establecidos en el Decreto No. 943 de 2014, para los módulos de control de planeación y de evaluación y seguimiento, así como el eje transversal información y comunicación, la cual fue aplicada durante el mes de junio de 2015 a la totalidad de procesos del Sistema Integrado de Gestión, verificándose su aplicación. Permanece abierto para monitoreo permanente. | M
4 | 1,6 (8.5) | No atender en forma oportuna los requerimientos de los entes externos | No contar con cronograma de presentacion de informes por parte de los demás procesos de la entidad. | Incluir en PAEI las fechas y responsables de la elaboracion y presentacion de cada informe | PAEI con cronograma SI: 100% NO: 0% | Luz Inés Rodríguez Mendoza | No adicionales | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 Plan con cronograma de presentación de informes | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015 De acuerdo con el ajuste y actualización del PAEI, se incluyeron los datos requeridos que dan cuenta de la programación. Así mismo, este se ha venido cumpliendo. Por lo anterior el riesgo se mitiga. Seguimiento a septiembre de 2015: De acuerdo con el compromiso pactado mediante acta de reunión de gestores llevada a cabo el 9 de julio con acta No. 15, se realizó el ajuste a la programación de auditorias, asignación de funcionarios y cronograma de actividades, las cuales hasta la fecha de seguimiento se han venido llevando a cabo en los tiempos establecidos. El plan ha sido socializado a los funcionarios del área mediante el correo institucional. De otra parte, en caso de requerir aplazamientos, éstos se comunican oportunamente, evitando así inconvenientes, entregando los informes programados. Seguimiento a junio de 2015: En el Programa Anual de Evaluaciones Independientes PAEI 2015, se incluyó la responsabilidad de la ejecución de las auditorías correspondientes, así como su cronograma de ejecución. | Verificación a Diciembre de 2015 Se evidenció el formato del PAEI actualizado y ajustado, acorde el personal y los resultados del Autoevaluando, encontrando así que se mitigó el riesgo. Verificación a septiembre de 2015 Se evidencio la actualización y ajuste al PAEI, tanto en auditorias y respuestas a entes externos, como en funcionarios asignados y fechas de dichas actividades. De otro lado se verificó la realización y terminación de auditorías y entrega de informes, acorde con el cronograma establecido en el PAEI. Continua en permanente monitoreo. Verificación a junio de 2015: Evidenciado Programa Anual de Evaluaciones Independientes PAEI 2015, donde se incluyó la responsabilidad de la ejecución de las auditorías correspondientes, así como su cronograma de ejecución para todos y cada uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno. | M
Fecha de verificación (dd/mm/aaa): |  |  |  | 2015-12-14
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Elia Rocio Gomez
Verificado por (Profesional OCI): |  |  |  | Yolanda María Gómez Bello
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-12-15

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.