## Sgto sept 2015
|  | PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [10 empty] | Código del formato: PEC -05-001
Código documento: PEC-05 Versión: 1.0
Página 1 de Y
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR | [12 empty] | FECHA DE CORTE : 12/12/2015
NO. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP (3) | ANÁLISIS DE CAUSAS EN EL CONTEXTO ESTRATEGICO (METODOLOGIA DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADORES (6) | ÁREAS Y RESPONSABLES DE EJECUCION (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (9) |  | RESULTADO INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (13) | ESTADO DEL RIESGO (A – M) (14)
[8 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | 1.2 | Omitir información en el desarrollo de cualquier actuación de control fiscal, que permita direccionar resultados para favorecer a terceros o particulares | Intereses económicos, políticos o personales. | Rotación de funcionarios que realizan labores de auditoría | Rotación de funcionarios Si: 100% No: 0% | Directores sectoriales de Fiscalización | NA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015 : Movilidad: Durante el Pad de 2015, se han desarrollado 5 aduitorías de regularidad ante el IDU, TransmilenioS.A, UAERMV, SDM y Terminal de Transportes. Igualmente se han ejecutado 3 de desemeño ante el IDU, UAERMV y una Transversal entre la SDM y Transmilenio S.A, en la actualidad se estan desarrollando 4 auditorías de desempeño: IDU,. UAERMV; SDM y Transmilenio. Dando cumplimiento a lo establecido en el PAD, dandose el respetivo traslado de los hallazgos respectivos Se rotó el personal pra brindar un mejor desempeño. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Servicios Públicos Ingresaron a la Dirección 6 funcionarios los cuales se distribuyeron en las auditorías que se encontraban en ejecución. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Habitat y Ambiente: Idem seguimiento Septiembre de 2015; es decir, para la ejecución de las auditorías de Regularidad, de Desempeño y Visitas de Control Fiscal del PAD 2015, se tuvo en cuenta el personal disponible junto a su perfil profesional, procurando aprovechar la experiencia con el fin de lograr resultados satisfactorios y rotándolos entre los sujetos de control según las tres Subdirecciones de Fiscalización. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: DRI El grupo base de trabajo del DRI fue rotado en el trimestre anterior y a la fecha no se han presentado nuevos cambios. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que em la Direcciòn de Redacciòn Inmediata se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | SI= 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Integración Social se incorporó a la Dirección una funcionaria en período de prueba para visita fiscal y auditoría de desempeño en SDIS. En IDIPRON se asignó un funcionario trasladado y en visita fiscal sobre contratación de prestación de servicios se incluyeron cuatro funcionarios de otras dependencias | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Salud Para las auditorías programadas en el 2015 se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. | Salud: Se Constató que en cada ciclo del PAD, los auditores son ubicados en un sujeto de control diferente. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó en la Dirección de salud para las auditorías programadas en el PAD, en el II Ciclo, se realizó rotación de personal en cada una de las auditorías. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevo algunos traslados de personal, para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Desarrollo Económico Se dio continuidad a la implementación de las acciones, adicionalmemnte los traslados y cambios de talento humano continúan. Auditoría de desempeño Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Proyecto 689. Radicado 3-2015-12830 Auditoría de desempeño IPES, Evaluación módulos de venta Kioskos. Radicado 3-2015-13442. Auditoría de Desempeño IPES, Evaluación Puntos o Centros comerciales. Radicado 3-2015-14694, Visita de Control Fiscal Conratación Transmilenio/IPES. Radicado 3-2015-14461. Visita de control Fiscal IDT. Documentos Aprócrifos. Radicado 3-2015-14691. Visita de control Fiscal IPES, recuperación espacio publico localidad San Cristobal, barrio 20 de julio. Radicado 3-2015-15062. Auditoría de Desempeño, IPES, Proyecto 431. Radicado 3-2015-20044. Auditoría de Desempeño SDDE, Contratación bajo el Decreto 777/92. Radicado 3-2015-20046. Auditoría de Desempeño SDDE, Contratación proyectos 715 y 530. Radicado 3-2015-20037. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Dirección de Gobierno Al iniciar cada Auditoría se realiza la respectiva rotación de funcionarios, atendiendo criterios técnicos y profesionales como consta en los memorandos de asignación de auditoría asi: UAECOOB:-suministro mantenimiento estaciones 3-2015-24055 del 13/11/2015 UAECOOB: avaluó técnico bienes muebles 3-2015-20559 del 02/10/2015. SDG: –Proyecto 827 y 829 3-2015-23523 del 6/11/2015 IDPAC:- Proyecto 870 de 2015 3-2015-23519 del 6/11/2015 Funcionarios Nuevoscon memorandos 3-2015-20427 del 1-10-2015, 3-2015-22613 del 27/10/2015 y 32015-25382 del 3/12/2015 | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Participación ciudadana y Desarrollo Local En cada proceso de auditoría se realiza la respectiva rotación de funcionarios que ejecutan labores de auditoría, atendiendo criterios técnicos y profesionales como consta en los memorandos de asignación. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Hacienda La Direcciòn efectùa rotación de los funcionarios teniendo en cuenta el perfil de los mismos y el tipo de auditorìa a realizar, tal como consta en los memorandos de asignaciòn correspondientes a la totalidad de auditorìa, En particular se señalan las iniciadas desde julio que corresponden a la auditoría de Desempeño ante la SDH Auditorìa " SIT II Omisos IPU " memorando No 3-2015-14167 ,Auditorìa " ICA omisos " memorando No 3-2015-16302 " Plusvalìa " radicado No 3-2015-16287, Auditorìa de Desempeño UAECD. SDH Y SDP " Plusvalìa " radicado No 3-2015-16287 en donde, ICA declaraciones con Inexactitud , Declaracuiones de Ica que que declaran por el règimen que no pertenecd. En ellos, se evidencia la rotación del personal respecto a la auditorías realizadas en el 1 y 2 trimestre de 2015. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Educación Los auditores han sido asignados a las diferentes auditorías regulares, visitas fiscales o desempeño según criterios de perfil técnico y profesional. Adicionalmente se constató que en desarrollo del PAD 2015, se han rotado los audirores con el fin que los funcionario no repitan auditoría en la misma entidad. Por ejemplo a la fecha se han realizado 11 visitas de auditoría a la entidad con mayor dimension del Sector la Secretaria de Educacion Distrital, en las cuales se verificó que han rotado los funcionarios asignados a estas auditorías. | Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: La Dirección de Talento Humano ha realizado cambios en la planta global lo que conllevó a realizar rotación de funcionarios para la conformación de los nuevos equipos de auditoría de acuerdo con el perfil. Se verificó que en todas las Direcciones Sectoriales se realizó rotación de los funcionarios en cada grupo de auditoría. Riesgo mitigado | M
2 | 1.2 | Desarrollar actuaciones de control fiscal no autorizadas por el Responsable del Proceso o el Contralor de Bogotá D.C. | Inadecuada planeación del proceso de vigilancia y control Intereses económicos, políticos o personales. | Desarrollar el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. | Cantidad de auditorías del PAD 2015 + Visitas de control fiscal ejecutadas *100 /Cantidad de auditorías programadas en el PAD 2015 + Visitas de control fiscal comunicadas o asignadas por el Contralor | Directores sectoriales de Fiscalización Director de Reacción Inmediata | NA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Movilidad Durante el Pad de 2015, se han desarrollado 5 aduitorías de regularidad ante el IDU, TransmilenioS.A, UAERMV, SDM y Terminal de Transportes. Igualmente se han ejecutado 3 de desemeño ante el IDU, UAERMV y una Transversal entre la SDM y Transmilenio S.A, en la actualidad se estan desarrollando 4 auditorías de desempeño: IDU,. UAERMV; SDM y Transmilenio. Dando cumplimiento a lo establecido en el PAD, dandose el respetivo traslado de los hallazgos respectivos | Seguimiento a marzo de 2015 Movilidad: Se constató en la Direccion de Movilidad el inicio de cuatro auditorías Modalida Regular, que corresponden al Instituto de Desarrollo urbano IDU, Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.-, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV- y la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó con corte a 31 de mayo del presente año, se realizaron cuatro auditorías de regularidad: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.; Secretaria Distrital de Movilidad -SDM - y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD - 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn; se efectuaron tres (3) auditorías de Desempeño a saber: UAERMV, IDU y una Transversal entre TRANSMILENIO S.A. y la SDM; Adicionalemnte, se ejecutó auditoría de regularidad ante la terminal de Transporte S.A. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeación dependencia encargada de consolidar y llevar el control y seguimiento al PAD, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Servicios Públicos Se ejecuctó y culminó una (1) auditoría programada en el PAD 2015. | Servicios Públicos: Se verificó que se están ejecutando por parte de la Dirección Sector Servicios Públicos tres (3) auditorías regularidad y una (1) de desempeño. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la Dirección de Servicios Públicos se pudo verificar que el 29 de mayo de 2015, se terminaron las 4 auditorías programadas en el PAD 2015 V.2.0 (3 Regularidad y 1 desempeño). Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn; se terminaron las 2 auditorías de desempeño programadas en el PAD 2015. Mediante memorando 3-2015-19206 y 3-2015-16387, la Contralora Auxiliar informò la aprobaciòn de las modificaciones del PAD 2015 quedando aprobadas para el trimestre junio -septiembre 13 auditorìas (3 regularidad y 10 desempeño). Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn - Respnsable del Proceso de Vigilacia y Control a la Gestiòn Fiscal, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Habitat y Ambiente: Idem seguimiento Septiembre de 2015; es decir, todas las actuaciones ejecutadas por esta Dirección Sectorial están enmarcadas en lo establecido en el PAD 2015. Hasta la fecha se han ejecutado 7 Auditorías de Regularidad, 10 Auditoría de Desempeño y 3 Visitas de Control Fiscal; están en ejecución 1 Auditoría de Regularidad y 4 Auditorías de Desempeño de las 22 auditorías programadas (Versión 6.0), sin incluir las Visitas de Control Fiscal. | Habitat y Ambiente: Se verificó que a la fecha se encuentran en ejecución 2 auditorías, una de Desempeño y una Visita de Control Fiscal de las 19 auditorías de conformidad al Plan de Auditoría Distrtital - PAD, Versión 2.0 Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que se han ejecutado 5 Auditorías de Regularidad, 1 Auditoría de Desempeño y 3 Visitas de Control Fiscal; están en ejecución 2 Auditorías de Regularidad y 3 Auditorías de Desempeño de las 19 auditorías programadas en el PAD 2015, Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se verificó que hasta la fecha se han ejecutado 7 Auditorías de Regularidad, 4 Auditoría de Desempeño y 4 Visitas de Control Fiscal; están en ejecución 6 Auditorías de Desempeño de las 19 auditorías programadas, sin incluir las Visitas de Control Fiscal. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn - Respnsable del Proceso de Vigilacia y Control a la Gestiòn Fiscal, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: DRI Para el presente trimestre se abrio la indagacion preliminar No. 18000-04-2015 a la Secretaria Distrital de Educacion, la cual se encuentra en etapa probatoria. | DRI La Direcciòn de Redacciòn Inmediata está desarrollando la indagación preliminar al proyecto 40x40, previa solicitud y autorización del señor contralor, verificado mediante Radicado:3-2014--2169 Proceso:599121 Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: La Dirección de Redacción Inmediata, tenia programada la indagación preliminar al proyecto 40x40 la cual fue ejecutada en el periodo de abril a junio. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento . Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se verifico que para presente trimestre se abrieron tres indagaciones preliminares asi: Empresa de Renovacion Urbana ERU, ETB, y Secretaria Distrital de Movilidad. Dando cumplimiento a las auditorías programadas y asignadas. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeación dependnecia encargadad de consolidadr y llevar el control y seguimeinto al PAD, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 80% | 80% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Integración Social En el trimestre culminaron las auditorías de desempeño en IDIPRON Proyecto La Favorita y de desempeño en la SDIS sobre los proyectos 739 y 743, además de visitas fiscales en SDIS Centro Bakatá y contrato de transporte. El 7 de diciembre se solicitó modificación del PAD (3-2015-25532) y actualmente se adelantan dos auditorías de desempeño (una en SDIS y una en IDIPRON); además se está terminando visita fiscal en SDIS sobre contratos de prestación de servicios. Se ha cumplido con lo programado en el PAD. | Integración Social Se verificó a través de las mesas de trabajo, la programación de la auditoría regular a Idipron entre el 02/01/2015 29/05/2015, la auditoría especial que va de 02/01/2015 30/03/2015 4 y la Indagación preliminar. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que se realizó la auditoría de regularidad en SDIS entre enero y mayo de 2015. Auditoría especial proyecto 739 en SDIS. En cumplimiento de lo programado en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn; en el trimestre culminaron las auditorías de regularidad en IDIPRON y de desempeño en la SDIS sobre los proyectos 721 y 742, recursos no georreferenciados y negocios jurídicos. El 21 de agosto se solicitó modificación del PAD (3-2015-17025) y actualmente se adelantan tres auditorías de desempeño (dos en SDIS y una en IDIPRON); además se está terminando visita fiscal en SDIS para revisar la puesta en funcionamiento del centro de atención BAKATÀ. Lo anterior, dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeación dependencia encargada de consolidar y llevar el control y seguimiento al PAD, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Dirección Salud Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el PAD ya que se realizaron 32 Visitas Fiscales, 17 auditorías Especiales y 9 auditorías Regulares. | Dirección Salud: Se verificó que para el primer ciclo del año en curso se encuentran adelantando 6 auditorías teniendo en cuenta el PAD 2015 primer ciclo en Hospital Simón Bolívar III NIVEL, E.S.E., Capital Salud EPS, Hospital Occidente de Kennedy III NIVEL, E.S.E. Hospital Suba I NIVEL, E.S.E. y en el Hospital Chapinero I NIVEL, E.S.E. (especial) y en el Fondo Finanaciero Distrital de Salud FFDS-Secretaría Distrital de Salud, una regular y la otra especial. A partir del 06 de abril de 2015 se dará inicio a la auditoría en la Cooperativa de Medicamentos. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: La Dirección Salud no reporto el seguimiento para esta acción por error, la Oficina de Control Interno al momento de realizar el seguimiento pudo evidenciar en los registros de cada una de las auditorías realizadas en el Ciclo I de la vigencia 2015, las siguientes actuaciones ; Se realizaron 24 Visitas Fiscales, 3 auditorías Especiales y 5 auditorías Regulares, de conformidad con lo establecido en el PAD 2015. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeación dependencia encargada de consolidar y llevar el control y seguimiento al PAD, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Desarrollo Económico Se dio cumplimiento a lo establecido en el Pad 2015. Auditoría de desempeño Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Proyecto 689. Radicado 3-2015-12830 Auditoría de desempeño IPES, Evaluación módulos de venta Kioskos. Radicado 3-2015-13442. Auditoría de Desempeño IPES, Evaluación Puntos o Centros comerciales. Radicado 3-2015-14694, Visita de Control Fiscal Conratación Transmilenio/IPES. Radicado 3-2015-14461. Visita de control Fiscal IDT. Documentos Aprócrifos. Radicado 3-2015-14691. Visita de control Fiscal IPES, recuperación espacio publico localidad San Cristobal, barrio 20 de julio. Radicado 3-2015-15062. Auditoría de Desempeño, IPES, Proyecto 431. Radicado 3-2015-20044. Auditoría de Desempeño SDDE, Contratación bajo el Decreto 777/92. Radicado 3-2015-20046. Auditoría de Desempeño SDDE, Contratación proyectos 715 y 530. Radicado 3-2015-20037. | DDE, Anillo de Innovación, Memorando de Asignación 3-2015-02910. Asignación Visita Fiscal Invest In Bogotá, Evaluación Gestión y resultados presupuestal, memorando de asignación 3-2015-05351. Estas VIsitas fueron informadas a la Respondable del proceso mediante memorandos 3-2015-01762, 3-2015-01760 , 3-2015-01758, 190000-005 del 12 de febrero de 2015 y 3-2015-05356 Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que de conformidad con lo establecido en el PAD 2015, se encuentran en espera de respuesta a los informes preliminares de las actuaciones citadas en el seguimiento de la Dirección de Desarrollo Económico: Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn mediante las siguientes auditorìas: SDDE - 689. Memorando: 3-2015-12830 del 26 de junio 2015. IPES. Memorando:3-2015-13442 del 06 de julio 2015. IPES. Memorando: 3-2015-14461 del 15 de julio 2015. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn - Respnsable del Proceso de Vigilacia y Control a la Gestiòn Fiscal, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Dirección de Gobierno Se verificó la programación del PAD 2015 y a la fecha se iniciado 27 auditorías, de las cuales han finalizado 21 dentro de las fechas establecidas tal y como se evidencia en oficios de traslado de informes finales con sus coarrespondientes hallazgos y a 11 de diciembre se encuentran en ejecución 6 auditorías de desempeño. | Dirección de Gobierno Se verificó la programación del PAD 2015 y a la fecha se iniciaron 6 auditorías regulares en Fondo de Vigilancia y Seguridad, Secretaria General de la Alcaldía Mayor, Secretaria de Gobierno, UAECOB, Secretaria de la mujer y Servicio Civil está última se termino el 27 de febrero de 2015, dando cumplimiento a lo asignado por el Contralor a esta Dependencia. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que de acuerdo con el PAD 2015 a 20 de junio se han finalizado 7 auditorías las cuales están citadas en el seguimiento realizado por la Dirección de Gobierno. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn y se observo que a la fecha se han realizado 18 auditorías de las cuales 14 se han finalizado y se encuentran en curso con corte a 20 de septiembre 4 auditorías, Una de Regularidad en el DADEP, tres (3) de desempeño una (1) en UAECOOB y dos (2) en FVS. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn - Respnsable del Proceso de Vigilacia y Control a la Gestiòn Fiscal, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Participación ciudadana y Desarrollo Local Esta Dirección desarrolla el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal. | Desarrollo Local: Se constatò el desarrolla del 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal para este primer trimestre comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: La Dirección de Desarrollo Local esta ejecutando el 100% de las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificó que la Dirección de Participaciòn Ciudadana, se han desarrolla el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal, lo anterior se verificó mediante memorando: 3-2015-13090 del 2015 - 07 - 07. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn - Respnsable del Proceso de Vigilacia y Control a la Gestiòn Fiscal, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Hacienda La totalidad (100%) de actuaciones que se han ejecutado, y que se encuentran a la fecha en ejecucion corresponden a las programadas en el PAD 2015, asi mismo ocurre con las visitas de control fiscal las cuales han sido comunicadas a la Contralora Auxiliar , En el período enenro a 14 de diciembre , se han realizado las siguientes actuaciones : - Finalizaron en el primer semestre tres (3) auditorìas modalidad Regular - Se finalizaron 7 ( siete ) visitas de control Fiscal . - Finalizò una auditoría de Desempeño ante SDH Primera Fase de Deuda Pùblica . Finalizaron en el segundo semestre, las siguientes auditorìas de Desempeño: SDH Predios exentos y excluidos IPU 2011 , Radicado 2-2015-13370 UAECD- SDH " Seguimiento Sentencia Corte Constitucional" radicado N 2-2015-14632 UAECD- Verificaciòn Bases Catastrales radicado No 2-2015-14634 SDH. Segunda fase Deuda Pùblica , radicado No 2-2015-16040 FONCEP. Evaluaciòn MD Asesores , radicado No 2-20154-16103 FONCEP Evaluaciòn mòdulos SI CAPITAL ,radicado No 2-2015-16655 - Finalizò la Auditorìas de Regularidad ante la Loterìa de Bogotà. radicado No 2-2015-18130. - Finalizò la Auditorìa de Desempeño Sorteos Ordinarios ante la Loterìa de Bogotà., - Finalizò la Auditorìa de Desempeño IPU vigencia 2009 ante la SDH - Se dio inicio a cinco (5) auditorías de Desempeño asì: Una (1) ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Secretarìa de Hacienda y Secretaria Distrital de Planeaciòn , tema Plusvalìa . Se encuentra en valoracion de resouesta al informe preliminar . Cuatro (4) ante la SDH ( ICA Omisos , IPU Omisos, ICA règimen que no corresponde y declaraciones de ICA con Inexactitud ). En el perìodo de anàlisis septiembre - Diciembre no se llevaron a cabo Visitas de Control fiscal . | Hacienda Se verifico el seguimiento a la acciòn en los siguientes documentos: Procesos SIGESPRO No 613296 y 611214, registrando cuatro (4) visitas fiscales relacionadas con la contrataciòn suscrita co la ETB ante la SDH, UAECD, FONCEP y Loterìa de Bogotà y la visita Fiscal y una (1) sobre Portafolio de inversiones. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que se ha cumplido con la totalidad de actuaciones que se encuentran programadas en el PAD 2015, como lo citan en el seguimiento la Dirección de Hacienda, así mismo ocurre con las visitas de control fiscal las cuales han sido comunicadas a la Contralora Auxiliar, mediante los procesos SIGESPRO 643955 y 648455, Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn. Finalizaron las siguientes auditorìas de Desempeño: SDH Predios exentos y excluidos IPU 2011 , Radicado 2-2015-13370 UAECD- SDH " Seguimiento Sentencia Corte Constitucional" radicado N 2-2015-14632 UAECD- Verificaciòn Bases Catastrales radicado No 2-2015-14634 SDH. Segunda fase Deuda Pùblica , radicado No 2-2015-16040 FONCEP. Evaluaciòn MD Asesores , radicado No 2-20154-16103 FONCEP Evaluaciòn mòdulos SI CAPITAL ,radicado No 2-2015-16655 - Finalizò la Auditorìas de Regularidad ante la Loterìa de Bogotà. radicado No 2-2015-18130. El 22 de septiembre se tiene previsto la finalizaciòn de la Auditorìa de Desempeño Sorteos Ordinarios ante la Loterìa de Bogotà. - Se dio inicio a cuatro (4) auditorías de Desempeño asì: Una (1) ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Secretarìa de Hacienda y Secretaria Distrital de Planeaciòn , tema Plusvalìa .Tres (3) ante la SDH ( ICA Omios, IPU Omisos, ICA règimen que no corresponde. Lo anterior, dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre: Educación Se verificó que a la fecha se han realizado 22 visitas de auditoría, 10 auditorías de regularidad, 6 de control fiscal y 6 de desempeño, abarcando las 10 entidades que componen el Secor de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y dando cumplimiento a las programacion del PAD 2015 | Educación: Se verifico el inicio de las siguientes auditorías: Regular Sed, Regular, UDFJC, Especial Sed Proyecto 262 Hábitat Escolar, Regular OFB, Regular FGAA y Regular IDRD, las cuales se encuentran en ejecución. Adicionalmente, se han realizado dos (2) visitas fiscales por instrucción de la Alta Dirección: Contribución Especial 5% y Contratos ETB. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó el cumplimiento al desarrollo de las auditorías programadas en el PAD - 2015Í: Las auditorías de regularidad de la UDFJC; OFB, FGAA, IDRD, SED, auditoría de desempeño de la SED, y visita fiscal de IDPC y SED, las cuales finalizaron de acuerdo a la fecha programada. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn en donde se evidencio, el inició auditoría de regularidad del IDPC el 01-07-2015 con vencimiento al 30-09-2015, adicionalmente auditoría de regularidad del IDEP con inicio del 7-09-2015 cuyo vencimiento es el 7-11-2015. Se adelantaron Tres (3) auditorías de Desempeño de la SED con fecha de inicio 1-06-2015 y con finalizaron del 04-09-2015 a saber: A la escuela Bici, Evaluación Media Fortalecida y Contratos de mantenimiento y adecuaciones en colegios 2013-2014. Adicionalmente auditoría de Desempeño de la UDFJC -Evaluación pago de pensiones 2014 y comisión de servicios 2013-2014 con fecha de inicio del 1-06-2015 y de finalización del 14-09-2015. Dando cumplimiento a las auditorías programadas en el PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó en la Dirección Planeaciòn - Respnsable del Proceso de Vigilacia y Control a la Gestiòn Fiscal, que se han realizado el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor. Riesgo Mitigado. | M
3 | 1.4 | Posible incumplimiento en la presentación de los productos (Informes, funciones de advertencia), en cuanto a la forma, fondo y plazos determinados en los procedimientos y demás normas expedidas por el Contralor de Bogotá. | Debilidades de Talento Humano en cuanto a cantidad, perfiles y experticia para el desarrollo de las actuaciones de control fiscal. Incumplimiento a los procedimientos. | Rigurosa aplicación de los procedimientos, en especial los que tienen que ver con la verificación de la caracterización de cada producto previo a su entrega. | Cantidad de informes finales revisados de conformidad con la caracterización del producto * 100 / Cantidad de informes finales entregados a los sujetos de control | Directores sectoriales de Fiscalización Director de Reacción Inmediata | NA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Movilidad A la fecha se ha cumplido a cabalidad con lo programado en el PAD, dando cumplimiento a lo establecido en los procedimeintos respectivos: En la actualidad se encuentran en pleno desarrollo 4 auditorías de desempeño: IDU. UAERMV, SDM y Transmilenio S.A. | Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Servicios Públicos Se revisó un (1) informe de la auditoría que se finalizó en el trimestre 1 de oct a 11 de diciembre de 2015. | Servicios Públicos A la fecha las cuatro (4) auditoría programadas en el PAD se encuentran en etapa de ejecución, por tanto, una vez se tengan los informes finales los mismos serán revisados de conformidad con la caracterización del producto atendiendo lo establecido en los Procedimientos vigentes. Así mismo, se socializó la Resolución Reglamentaria 09 de 2015. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se Verificó mediante actas No.8 del 22 de mayo de 2015 y No. 10 de 29 de Mayo de 2015, se aprobaron en Comité Técnico los informes finales de las 4 auditorías programadas, siendo revisados de conformidad con la caracterización del producto Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicación de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, así como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolución Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicación de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Habitat y Ambiente Idem seguimiento Septiembre de 2015; es decir, todos los Informes de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, reúnen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme el Procedimiento establecido y han sido trasladados a la Dirección de Apoyo al Despacho con su respectivo Certificado para su publicación en la Página Web de la Contraloría Distrital. | Habitat y Ambiente: Hasta la fecha no se han comunicado Informes Finales de Auditoría, para la verificaciòn del cumplimiento de los procedimientos. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que han sido enviados los informes finales de auditoría revisados, a la Dirección de Apoyo al Despacho para su publicación. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: DRI En el presente trimestre, mediante memorando No. 3-2015-24324 del 19 de noviembre, se dio traslado de la Indagacion Preliminar a la Empresa de Renovaqcion Urbana-ERU, No. 18000-01-2015 a la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, asi como a la Fiscalía, Procuraduría y Personería. | DRI Se verificó la Solicitud de Apertura de la Indagacion Preliminar enviada por el Señor Contarlor a la Direcciòn de Redacciòn Inmediat. Radicado: 3-2014-2169 del 2014/11/24; Proceso:599121. Esta dirección está en la ejecución de la indagación preliminar al proyecto 40x40, una vez se concluya esta dirección entregara el informe final correspondiente, en los termino estipulados en los procedimientos. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Fue entregado el informe correspondiente a la indagación preliminar al proyecto 40 x 40. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Se realizo la verificaciòn de los informes finales revisados y entregados , correspondiente al informe de la IP 40x40 l, el cual fue trasladado en mayo de 2015 de acuerdo al memorando 3-2015-09747 a la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Integración Social Los informes de auditoría desempeño Proyecto La Favorita en IDIPRON y evaluación proyectos 739 y 743 fueron aprobados en Comité Técnico, así como los informes de visitas fiscales Centro Bakatá y contratación Transporte. Se ha dado cumplimiento a los procedimientos de elaboración informe auditoría, auditoría desempeño, visita fiscal y a la caracterización del producto. | Integración Social Esta dependencia no ha terminado ninguna auditoría, por lo tanro no se han presentado los informes, sin embargo se estará atento a que se de cumplimiento en la presentación de los mismos en las auditorías que estan en ejecución. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que en comité técnico sectorial se aprobaron los informes finales de auditoría de regularidad SDIS y especial proyecto 739. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Salud A la fecha se ha cumplido con los procedimientos establecidos en cada una de las auditorías realizadas según el PAD 2015. | Salud: A la fecha no se han culminado las auditorías programadas para este periodo, se encuentran en la etapa de Ejecución, sin embargo, se tiene en cuenta que se debe dar cumplimiento a los procedimientos de la vigilancia y control a la gestión fiscal. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Fueron evidenciados los registros de cada una de las auditorías realizadas en el Ciclo I de la vigencia 2015. Se realizaron 24 Visitas Fiscales, 3 auditorías Especiales y 5 auditorías Regulares. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Desarrollo Económico Para las auditorías que se adelantan actualmente, se ha cumplido con los términos establecidos en los procedimientos, desde la asignación de las auditorías, la ejecución de la misma, la realización de mesas de trabajo y actualmente nos encontramos a la espera de las respuestas al informe preliminar para su respectivo análisis de la auditoría de desempeño proyectos 715 y 530 y entrega del informe final, para los demás ya se culminaron las auditorías. | Desarrollo Económico: Para las auditorías que se adelantan actualmente, se ha cumplido con los términos establecidos en los procedimientos, desde la asignación de las auditorías, la ejecución de la misma, la realización de mesas de trabajo y actualmente nos encontramos a la espera de las respuestas al informe preliminar para su respectivo análisis y entrega de informes finales. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: La Dirección de Desarrollo Económico esta en el proceso de elaboración de las respuestas a los informes finales de las auditorías que se adelantaron durante la primer vigencia del PAD 2015. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Dirección de Gobierno Se verificaron la auditorías terminadas en esta dependencia con corte a 11 de diciembre de 2015 asi:UAECOOB-Desempeño contratos no evaluados en la de regularidad - 2-2015-19648 del 01/10/2015 DADEP Regularidad 2-2015-21337 del 27 de 10/2015 FVS –Desempeño Cámaras de seguridad 2-2015-23576 del 01/12/2015 SECRETARIA GENERAL – Desempeño contratos liquidados 2014-2015 alcaldía Mayor 2-2015-22666 del 18/11/2015 UAECCOB Desempeño licencias de Urbanismo 2-2015-22512 del 13/11/2015 ONCEJO DE BOGOTA Regularidad 2-2015-24245 | Dirección de Gobierno Se verificó que esta dependencia finalizó la auditoría del Servicio Civil el 27 de febrero de 2015 y para dar estricto cumplimiento de los procedimientos, se enviaron al sujeto de control el informe preliminar con memorando 2-2015-03040 el 19/02/2015 y el informe final con memorando 2-2015-03600 el 27/02/2015 y en las cinco auditorías que se encuetran en ejecución se viene monitorendo con las mesas de trabajo para cumplir con la presentación de productos finales. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó en los registros de la Dirección de Gobierno, que para el segundo trimestre 2015, se finalizaron cinco auditorías, para las cuales se efectuó el respectivo seguimiento y revisión ; los informes finales fueron entregados así: Secretaria General Regularidad: memorando 2-2015-10520 del 28-05-2015 Secretaría General desempeño: memorando 2-2015-10546 del 29-05-2015 FVS Regularidad : Memorando 2-2015-11123 del 4-06-2015 UAECCOB Regularidad: memorando 2-2015-08249 del 30/04/2015 IDPC Regularidad: Memorando 2-2015-10946 del 03-06-2015 Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicación de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, así como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolución Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicación de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Participación Ciudadana y Desarrollo Local Se aplican los procedimientos de manera rigurasa, en especial los que tienen que ver con la verificación de la caracterización de cada producto previo a su entrega. | Desarrollo Local: Se aplican los procedimientos de manera rigurasa, en especial los que tienen que ver con la verificación de la caracterización de cada producto previo a su entrega. A la fecha se encuentra en ejecución las auditorías programadas por tanto se dará cumplimiento una vez sean entregados los informes finales a los sujetos de control. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: A la fecha se encuentra en ejecución las auditorías programadas por tanto se dará cumplimiento una vez sean entregados los informes finales a los sujetos de control. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicaciòn de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, asi como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolucion Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicacion de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Hacienda El equipo Directivo realiza permanente monitoreo al proceso auditor, al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolucion 037 de 2015 de acuerdo con el tipo de actuación fiscal. A diciembre 14 se han remitido 20 informes finales a los sujetos de control (4 informes de auditorìa de regularidad, 7 visitas de control fiscal y 9 auditoría de Desempeño). para los mismos se efectuaron las revisiones de fondo y se cumpliò con la estructura de los informes establecida en la Resoluciòn 037 DE 2015, tanto en el informe preliminar como el final asegurando la rigurosa aplicaciòn de los procediemientos y la observacncia de las variables de caracterizaciòn del producto. Por lo cual, se està dando cumplimiento a los procedimientos de PVCGF vigentes. | Hacienda Se verificó que esta Direcciòn en el primer trimestre 2015, se finalizaron cinco visitas fiscales, para las cuales se efectuò el respectivo seguimiento y revisiòn por parte del nivel directivo, se dio cumplimiento a lo consagrado en la Resoluciòn 055 de 2013 que operaba en la fecha del informe en lo relacionado con el procedimiento " Para adelantar auditoría Especial y/o Visita Fiscal , ello incluye la estructura del informe de visita fiscal contemplado en el anexo 5 del procedimiento al igual que la verificacion de variables y atributos contemplados en la caracterizaciòn del producto. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó que se han remitido once (11) informes finales a los sujetos de control (3 informes de auditoría de regularidad, 7 visitas de control fiscal y 1 auditoría de Desempeño). para los mismos se efectuaron las revisiones de fondo y se cumplió con la estructura de los informes establecida. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicación de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, así como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolución Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicación de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
[10 empty] | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2015: Educación En la 22 auditorías que a la fecha se ha entregado Informe Final, se ha dado un extricto cumplimiento a los procedimientos que para tan fin tiene la Contraloría de Bogotá, en especial en lo que tiene que ver con la caracterizacion del producto previo a la entrega, antes de entregar cada uno de los 22 informes finales se realizo una exhaustiva revision de los mismos. | Educación: Las auditorías programadas no han finalizado, para verificar el cumplimiento de la acciòn propuesta. Verificación Oficina de Control Interno a Junio de 2015: Se verificó la entrega de los respectivos informes (preliminar y final), papeles de trabajo, y traslado de hallazgos, cuando se suscitaron. OFB Y FGAA, finalizaron el 31 de marzo de 2015; UDFJC, terminó el 28-05-2015; IDRD, terminó el 9-06-2015; la SED, terminó el 01-06-2015; auditoría de desempeño de la SED, terminó el -06-2015; y visitas fiscales del IDPC, terminó el 12-03-2015 y de la SED 29-05-2015 Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Septiembre de 2015: Fueron verificados en la Página Web - INTRANET, de la Contraloría de Bogotà la publicaciòn de los los Informes finales de Auditoría producidos y comunicados a los sujetos de control hasta la fecha, los cuales reunen los atributos de forma, fondo y contenido, conforme a la caracterizaciòn del producto y atendiendo a los Procedimientos establecidos vigentes. Este riesgo debe continuar abierto para seguimiento. Verificación Oficina de Control Interno a Diciembre de 2015: Se verificó la publicación de la Resolución Reglamentaria No. 018 del 10 de junio de 2015 " Por la cual se crea y se reglamenta el comité de aseguramiento de la calidad del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal en la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos, así como el mejoramiento de los resultados del PVCGF. Se han realizado socializaciones de la Resolución Reglamentaria 037/2015 - documentos y procedimientos del proceso PVCGF, con los equipos auditores - gerentes, a fin de mejorar la aplicación de los procedimientos en la auditoría. Riesgo mitigado. | M
Fecha de verificación: Diciembre de 2015 Actualizado por: Direcciones sectoriales, DRI. Verificado por: Ma. Tatiana Rojas Naranjo.

## cerradas a junio 2015
|  |  | PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Pagina: X de X
Código documento:09002
Código formato: 09002001
Versión: 12.0
ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR
FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: 20/03/2015
NO. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO, NC, NCP, R, OM (3) | TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRIPCIÓN DEL H, NC, NCP, R, AM (7) | ANÁLISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (hallazgos y NC) (11) | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO A – C -M (20) | EQUIPO AUDITOR Y FECHA DE VERIFICACIÓN (21)
[14 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
ORIGEN 1 AUTOEVALUACIÓN
2 | 2 | 2014-12-29 | Correctiva | Auditoria Especial al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 6.5 | En la Auditoría Especial realizada a la Secretaría de Ambiente (Dirección Hábitat y Ambiente), se observó Acta No. 8 de 29/08/14 de 22/09/14, en la que se realizó el análisis de las respuestas al informe preliminar del sujeto de control, sin embargo, no se diligenció el Anexo No. 4, Análisis de respuestas. | Por error involuntario se omitió la Nota 8 de la Actividad No. 14 del PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR AUDITORÍA ESPECIAL O VISITA FISCAL. | 1. Recordar mediante memorando a los integrantes de equipos auditores y que iniciaron la ejecución del PAD 2015, la obligación de diligenciar el Anexo No. 4 "Análisis Respuesta Informe Preliminar" | Memorando elaborado Si: 100% No: 0% | 100% | Director Sectorial Hábitat y Ambiente | Luz Stella Higuera Fandiño | NA | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo 2015: Con Memorando No. 130000-05265 del 18/03/2015, Radicaciön No. 3-2015-05721 Proceso No. 628342, se solicitó el cumplimiento del diligenciamiento del Anexo 4 "Análisis Respuesta Informe Preliminar". Alcance con Memorando No. 130000-05315 del 19/03/2015, Radicaciön No. 3-2015-05780 Proceso No. 628590. | Verificacion Oficina Control Interno a Marzo 2015: Se identificó el cumplimiento de la acciòn propuesta, mediante memorando No. 130000-05265 del 18/03/2015, Radicaciòn No. 3-2015-05721 Proceso No. 628342, en el cuàl se solicitó el cumplimiento del diligenciamiento del Anexo 4 "Análisis Respuesta Informe Preliminar". Alcance con Memorando No. 130000-05315 del 19/03/2015, Radicaciön No. 3-2015-05780 Proceso No. 628590. Se autoriza el cierre del hallazgo por cumplimiento de la acciòn. | C | Tatiana Rojas Naranjo Abril / 10 / 2015
3 | 2 | [6 empty] | 2. Verificar que las actas de mesa de trabajo en que se analiza la respuesta al informe preliminar, incorpora como anexo el formato de "Análisis respuesta informe preliminar", en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento respectivo. | No. de actas en que se analiza la respuesta del sujeto de control al informe preliminar y que incorporan el formato "Análisis respuesta informe preliminar" * 100 / No. de informes preliminares con respuesta del sujeto de control. | 100% | Director Sectorial Hábitat y Ambiente | Luz Stella Higuera Fandiño | NA | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo 2015: El resultado del Indicador y el Grado de Avance Físico del 100% se debe a que hasta la fecha se ha comunicado un (1) Informe Preliminar y consecuentemente se ha diligenciado un (1) Anexo No. 4 - Análisis Respuesta Informe Preliminar, correspondiente a la Auditoría de Visita Visita de Control Fiscal (Contribución Especial del 5% Contratos de Obra Pública). Mesa de Trabajo No. 2 del 18/03/2015). | Verificaciòn Oficina de Control Interno a Marzo 2015: Se verificó en la Direccion de Planeaciòn que a la fecha se ha comunicado un (1) Informe Preliminar y consecuentemente se ha diligenciado un (1) Anexo No. 4 - Análisis Respuesta Informe Preliminar, medinte la metodologia -lluvia de ideas, correspondiente a la Auditoría de Visita de Control Fiscal (Contribución Especial del 5% Contratos de Obra Pública); Lo anterior mediante Acta Mesa de Trabajo No. 2 del 18/03/2015). Se autoriza el cierre del hallazgo por cumplimiento de la acciòn. | C | Tatiana Rojas Naranjo Abril / 10 / 2015
ORIGEN 3 NO CONFORMIDADES Y/O NO CONFORMIDADES POTENCIALES (AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)
5 | 3 | 2012-12-07 | Preventiva | Informe AIC - 2012 | Anexo 5 | Dirección de Movilidad. Falta de Seguimiento y control a los registros - SIGESPRO: No se encontraron actualizados los registros en el Aplicativo SIGESPRO, correspondientes, entre otras, a la auditoría Regular en la Secretaría de Movilidad, la cual tiene fecha de terminación el 09/03/2012 y a la fecha no se han incorporado los registros correspondientes la ejecución y cierre de auditoría en el mencionado aplicativo. Igual situación se presenta con la auditoría ante Transmilenio, cuya fecha de terminación fue el 02/03/2012. | Falta de seguimiento y control a los resgistros que permitan asegurar la trazabilidad de las auditorias. | Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento de la lista de chequeo para recibo de papeles de trabajo (anexo 11), establecido en el procedimiento para elaborar el informe y cierre de auditoria: con el fin de garantizar la trazabilidad de las auditorias. | Cantidad de listas de chequeo diligenciads * 100 / Cantidad auditorias terminadas | 100% | Dirección sector Movilidad | Fabio Andres Polanía Zenner | NA | 2014-05-15 | 2014-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo de 2015: Los papeles de trabajo correspondientes a cada una de las auditorias realizadas durante la pasada vigencia, es decir 2014, estan debidamente entregados junto con su lista de chequeo tal como se detalla en el procedimiento. | Verificación a Diciembre de 2014: A la fecha de la auditoria se pudo establecer que no se han entregado los papeles de trabajo por encontrarse el proceso en etapa de cierre . Continua abierto para seguimiento. Verificaciòn Oficina Control Interno a Marzo 2015: Se Verificò en la Direcciòn Sector Movilidad, que estan debidamente entregados junto con su lista de chequeo tal como se detalla en el procedimiento Los papeles de trabajo correspondientes a cada una de las auditorias realizadas durante la pasada vigencia, es decir 2014. Se autoriza el cierre del hallazgo por cumplimiento de la acciòn. | C | Tatiana Rojas Naranjo Abril / 10 / 2015
ORIGEN 8 RIESGOS