## PM II-2025
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [18 empty] | Código de Formato: PEM-04-01 Versión: 7.0
Código de documento: PEM-04 Versión: 7.0
Página :
Proceso |  |  |  |  | Responsable del Proceso
01. Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE
02. Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas |  |  |  |  | ANDRES GUSTAVO ROJAS PALOMINO
03. Estudios de Economía y Política Pública |  |  |  |  | LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA
04. Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal |  |  |  |  | JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE
05. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  |  |  |  | ALEJANDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ
06. Gestión de Tecnologías de la Información |  |  |  |  | CARLOS ANDRES PRADA DURAN
07. Gestión Jurídica |  |  |  |  | OSCAR GERARDO ARIAS ESCAMILLA
08. Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | RAY GARFUNKELL VANEGAS HERRERA
09. Gestión Administrativa y Financiera |  |  |  |  | ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
10. Gestión Documental |  |  |  |  | GINA ANDREA REY AMADOR
11. Evaluación y Control |  |  |  |  | FREDY ALEXANDER PEÑA NÚÑEZ
Fecha de corte: |  |  | AGOSTO 31 DE 2025
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
PLAN DE MEJORAMIENTO-ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 2025
Proceso | No. (1) | Origen (2) | Fecha del H. (3) | Tipo Acción (4) | Informe Origen (5) | Capitulo (6) | Descripción (7) | Analisis de Causa (8) | Acciones (9) | Indicador (10) | Meta Cuantificable (11) | Area Responsable (12) | Recursos (13) | Ejecución F. Inicial (14) | Ejecución F. Final (14) | Resultado Indicador (15) | Grado Avance (16) | Último Seguimiento del Proceso (17) | Última Verificación de Acciones (OCI) (18) | Estado (19)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2027 | 3 | Hallazgo AI 03 2025 5 2: al no especificar en el asunto si la respuesta es definitiva, lo que contraviene la actividad 14 del Versión: 9.0 adoptado mediante R. R. 033 de 2019. Dirección de Planeación: – dpc 1356-24. | Si bien es cierto en el oficio no se relacionó la palabra "definitiva", dado que el requerimiento correspondía a temas relacionados con la planificación institucional y no a Denuncia fiscal; no obstante, la respuesta fue de FONDO, dado que se resolvieron cada una de las inquietudes presentadas por el peticionario. | Expedir directriz dirigida a todos los funcionarios de la dependencia encaminada a revisar lo establecido en el Procedimiento vigente, previo a emitir respuesta sobre derechos de petición presentados. | Directriz emitida: Si: 100% No: 0% | 100%% | Dirección de Planeación | N/A | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 100 | 100 | Mediante memorando No. 3-2025-16142 del 25 de junio de 2025, la Directora Técnica de Planeación impartió Directrices relacionadas con la respuesta derechos de Petición – DP, así: “En atención a la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento del PDE, de manera atenta me permito recordar que previo a emitir respuesta a los derechos de petición presentados por los peticionarios, es necesario revisar previamente lo establecido en el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal vigente, específicamente con las actividades relacionadas con: · Verificar que el tema objeto de la petición es de su competencia, si no lo es, redirecciona o traslada el Derecho de Petición a la dependencia o a la entidad competente. · Examinar si se puede dar una respuesta de fondo al Derecho de Petición o si requiere un trámite adicional. · Elaborar y enviar proyecto de respuesta para la firma del Contralor, Contralor Auxiliar, Director, Jefe de oficina o Gerente Local”. Por lo anterior, se da por cumplida la acción propuesta. | De conformidad con las directrices enviadas mediante Memorando No. 3-2025-16142 del 25 de junio de 2025: La Directora Técnica de Planeación recordó que, como parte del Plan de Mejoramiento del PDE, antes de responder un Derecho de Petición (DP), se debe seguir el procedimiento vigente para su recepción y trámite, teniendo en cuenta tres pasos clave: Verificación de competencia: Confirmar si el asunto es competencia de la dependencia. Si no lo es, se debe redireccionar o trasladar el DP a la entidad correspondiente. Evaluación del trámite: Determinar si se puede dar una respuesta de fondo o si se requiere un trámite adicional. Elaboración de respuesta: Preparar el proyecto de respuesta para la firma del funcionario competente (Contralor, Contralor Auxiliar, Director, Jefe de Oficina o Gerente Local). En atención a lo anterior se cumplió la acción y el hallazgo se cierra. | C
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 7 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2025-05-12 | Correctiva | Informe Final I-05 2025 Auditoría Gestión Ambiental – PIGA | 2.3 | Hallazgo por inconsistencias en el registro y análisis de los consumos per cápita de energía durante la vigencia 2024. | Falta de claridad sobre el calculo del indicador obtenido frente a la meta establecida por la Secretaria de Ambiente que genera la posible inconsistencia relacionadas con el análisis per cápita semestral y la meta anual del consumo de energía en la entidad durante la vigencia 2024. | Verificar que la información diligenciada en el formato Registro Información Consumo Servicios Públicos, sea consistente con la facturación y el número de visitantes que recibe la entidad registrados mensualmente. Con relación establecida por la meta de Secretaria Ambiental. | Registro de Consumos verificados mensualmente sobre número de informes con claridad de la meta establecida por Secretaria Ambiental. | 100%% | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 100 | 100 | El consumo per cápita de la entidad durante el primer semestre (4.3 Kw.), está por debajo de lo requerido para el cumplimiento de la meta anual de consumo establecida en el Programa Uso Eficiente de la Energía para la vigencia 2025 (276.289Kw.) | Revisado el informe allegado a la presente verificación, se corroboró que la coordinación del PIGA de la entidad, realizó el registro pertinente de los datos de consumo, per capita, de energía correspondientes al primer semestre 2025, acorde con el consumo total y el total de usuarios asi como de los visitantes a las diferentes sedes de la Contraloría, durante el periodo analizado. Lo anterior en atencion con las metas y parámetros establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente. Dado que que se cumplio con la actividad propuesta, dentro del termino programado, para subsanar el Hallazgo en referencia, la presente se cierra. | C
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 02, por aprobación de garantías sin la cobertura del tiempo establecido en el contrato. | Deficiencia en el seguimiento de los controles establecidos por la entidad, por aprobación de garantías sin la cobertura del tiempo establecido en el contrato. | Elaborar una base de datos la cual debe diligenciarse de manera oportuna y en tiempo real por parte de los abogados responsables de los procesos que generen contratación con la información de los contratos relacionadas con prórrogas, adiciones o modificaciones para llevar un control eficiente de las pólizas, en las que se incluyan vigencias, coberturas y valores. | Base diligenciada SI = 100% NO = 0% | 100%% | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Subdirección de Contratación elaboró una base de datos, la cual es diligenciada en tiempo real y de manera oporturna por parte de los profesionales abogados responsables de la asignación de adiciones y prórrogas de los contratos. En la que consigna el número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, No. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amaparado. Anexo 1 | Se constató a través de la evidencia remitida por la Subdirección de Contratación – anexo 1- que existe una base de datos en la que cada abogado diligencia el trámite de adiciones y prórrogas de los contratos. El Excel contiene la siguiente información: número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, n°. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amparado. En razón a que la actividad se cumplió dentro del término establecido, se sugiere el cierre de la misma. | A*
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 03., por la ejecución de un contrato sin ampliar los amparos correspondientes de la póliza inicialmente constituida, con ocasión de las modificaciones presentadas. | Deficiencia de los controles establecidos por la entidad, suscribiendo contratos sin ampliar los amparos correspondientes. | Elaborar una base de datos la cual debe diligenciarse de manera oportuna y en tiempo real por parte de los abogados responsables de los procesos que generen contratación con la información de los contratos relacionadas con prórrogas, adiciones o modificaciones para llevar un control eficiente de las pólizas, en las que se incluyan vigencias, coberturas y valores | Base diligenciada SI = 100% NO = 0% | 100%% | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Subdirección de Contratación elaboró una base de datos, la cual es diligenciada en tiempo real y de manera oporturna por parte de los profesionales abogados responsables de la asignación de adiciones y prórrogas de los contratos. En la que consigna el número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, No. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amaparado. Anexo 1 | Se evidenció a través de los soportes remitidos por el Proceso, que la Subdirección de Contratación elaboró una base de datos para ser diligenciada por cada abogado, en la que consigna el número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, n°. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amparado. En razón a que la actividad se cumplió dentro del término establecido, se sugiere el cierre de la misma. | A*
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 4 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 04., por la publicación de manera extemporánea de algunos documentos contractuales en el SECOP II. | Deficiencias en controles que aseguren la publicación de los documentos contractuales en SECOP II, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. | Generar una alerta (2) dos veces por semana de acuerdo a la información del reporte de contratos firmados que se genere del secop II, para abogados y supervisores, donde se les recuerde verificar la publicación en terminos de los documentos contractuales | No. alertas generadas por semana / No. alertas programadas por semana | 100%% | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | El Subdirector de Contratación mediante veintisiete (27) Alertas remitidas a los profesionales abogados a partir del 22 de mayo de 2025 y hasta el 29 de agosto de 2025; se les recuerda la obligación de publicar en la plataforma SECOP II, los documentos soportes de los contratos después de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición y se anexa un Excel, en el cual se relaciona por abogado los contratos que tienen a su cargo y que se encuentran en estado FIRMADO. Los documentos soportes que se deben tener las fechas para contabilizar los terminos son: ARL, CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Anexo 2 | Se constató a través de los soportes remitidos por la Subdirección de Contratación – anexo 2 del cuadro Excel- que fueron remitidas 27 alertas en las que se recuerda la obligación de hacer las publicaciones de ley en el SECOP II. Las comunicaciones son las 3-2025-16285 del 26-06-25, 3-2025-16287 del 26-06-25, 3-2025-19256 del 24-07-25, alerta de fecha 6-06-25, alerta 04-06-25, alerta 04-07-25, alerta 04-07-25, alerta 09-07-25, alerta 11-06-25, alerta 11-07-25, alerta 11-08-25, alerta 13-08-25, alerta 18-06-25, alerta 20-06-25, alerta 25-06-25, alerta 25-06-25, alerta 25-07-25, alerta 26-08-25, alerta 26-08-25, alerta 27-06-25, alerta 27-06-25, alerta 28-08-25, alerta 29-05-25, alerta 29-08-25, alerta 30-05-25, alerta 30-05-25 y alerta 30-07-25 En razón a que la actividad se cumplió dentro del término establecido, se sugiere el cierre de la misma | A*
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 5 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 05., con presunta incidencia disciplinaria por adición de contratos en más del 50% de su valor inicial. | Deficiencia en el seguimiento y/o revisión del ANEXO SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS en cuanto al balance economico del contrato | Implementar una plantilla en excel formulada que permita calcular los valores de manera automática, con el fin de verificar que los valores reportados por la dependencia solicitante esten correctos | Plantilla formulada e implementada Si = 100% No = 0% | 100%% | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Subdirección de Contratación implemetó una plantilla formulada, en la cual al digitar el número de contrato, trae automaticasmente los valores de referencia para la suscripción de adiciones, tales como el valor total del contrato y el valor de las adiciones que se pueden llevar a cabo, sin exceder el 50% del valor total del contrato. El profesional abogado remite vía correo electrónico al Subdirector de Contratación la plantilla con todos los documentos soportes para la revisión y posterior firma; se eviendencia un error se devuelve al abogado. Esto con el fin de minizar el riesgo de suscribir adiciones, superando el valor inicial del contrato. Anexo3 | De conformidad a lo verificado, se constató que la subdirección de contratación diseño e implementó una plantilla relacionada con cada contrato y profesional asignado en la dependencia, como herramienta de control dirigida a verificar y generar alarmas de acuerdo a los valores iniciales y las adiciónes permitidas, legalmente, para cada uno de ellos. Dado que la actividad se cumplió a cabalidad dentro del plazo establecido, se sugiere el cierre de la misma. | A*
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 6 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 06., por diferencias entre la información reportada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II en la sección plan de pago y la registrada en los documentos para efectuar el pago. | En cuanto a la revisión de las cuentas los supervisores no están dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el Manual de Contratación. | Emitir por parte de la Dirección Administrativa y Financiera una circular con las instrucciones para la radicación de cuentas a los supervisores y contratistas en el SECOP II | Circular emitida Si = 100% No = 0% | 100%% | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Dirección Administrativa emitió la Circular No. 008 del Mayo 22 de 2025; en la cual imparte intruccciones para el cargue de los documentos, calendario de radicación de cuentas y reprogramación trimestral del PAC - vigencia 2025. Anexo 4 | De acuerdo al anexo allegado a esta auditoria, se constató que la Dirección Administrativa y Financiera emitió la circular N°008 del 22 de mayo 2025, radicado 3-2025-12936, dirigida a todos los servidores públicos de la entidad, en la cual se imparte instrucciones relacionadas con el cargue de documentos, de conformidad con el calendario de radicación de cuentas y la reprogramación del PAC para la vigencia 2025. En razon a que la actividad se cumplió dentro del termino establecido, se sugiere el cierre de la misma. | A*
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.1.2 | Hallazgo administrativo No. 01, por sobreestimación en la cuenta contable 1110 depósitos en instituciones financieras, por registrar los recaudos por concepto de pago de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. | Existencia de diferencia de criterio contable sobre el registro contable de recaudos de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coáctiva entre la Contraloria de Bogotá y la auditóría de la Auditoria General de la República que requiere consulta al Ente rector en materia contable como lo es la Contaduria General de la Nación | Elevar consulta a la Contaduría General de la Nación en relación al correcto registro del recaudo de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coáctiva y realizar las reclasificaciones a que haya lugar de conformidad con la respuesta que ofrezca la Contaduría General de la Nación | Oficio radicado SI: 100% NO: 0% | 100%% | Subdireccion Financiera | Humanos | 2025-05-22 | 2025-10-30 |  | 100 | De acuerdo con las acciones establecidas para el hallazgo proferido por la AGR, el 28 de mayo de 2025 mediante radicado No. 2-2025-11870 se elevó consulta formal a la Contaduría General de la Nación en relación a las cuentas contables para el recaudo en bancos de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, así como otros conceptos de recaudo. El 26 de junio de 2025 la Contaduría General de la Nación, mediante radicado CGN: 20251100023471 emitió respuesta sobre el tratamiento contable de las consignaciones bancarias recibidas en virtud del proceso administrativo de cobro coactivo o de responsabilidad fiscal o de las cuales se desconoce el concepto de recaudo. | En el seguimiento se corroboró que mediante rad. 2-2025-11870 del 28-05-2025, la Subdirección Financiera elevó consulta a la Contaduría General de la Nación relacionada con la cuenta contable para el recaudo en bancos- procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y otros conceptos de recaudo. Así mismo y una vez revisada la carpeta contentiva de soportes que fue remitida por el Proceso para la presente verificación se encontró que la Contaduría General de la Nación mediante rad. 20251100023471 del 26-06-2025 dio respuesta a la precitada consulta. Teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la acción planteada, se sugiere el cierre de la misma. Se deja la siguiente observación: no se encontró que la respuesta dada por la CGN haya sido ingresada al sistema de radicación conforme lo establece el PPCCPI-04 Versión: 11.0, numeral 5.1. TRÁMITE DERECHO DE PETICIÓN que señala que cuando el documento se recibe en un lugar diferente al Centro de Atención al Ciudadano - CAC, se debe remitir a dicha dependencia a través del correo electrónico controlciudadano@contralori abogota.gov.co. | A*
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2024-12-04 | Correctiva | AI-14 Auditoría a la Gestión del Proceso de Gestión Tecnologías de la Información-PGTI | 2.1.1.1/2.2.1/2.2.2/2.2.3 | AI14-2024-01-2 Por incumplimiento del procedimiento PGTI-18-03 Versión 1.0 y 2.0 evidenciado en los siguientes apartes del informe 2.1.1.1; 2.2.1; 2.2.2 y 2.2.3. | Aunque en el Procedimiento PGTI-18 se establecen las actividades de planificación, priorización, ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos/iniciativas que conforman el PETI, pueden ocurrir situaciones atípicas que obligan a la modificación o inclusión de proyectos/iniciativas que pueden ocasionar desfases o contratiempos en la generación de los registros, documentos o formatos establecidos, situaciones que se contemplan dentro del procedimiento para ser documentadas en las actas de seguimiento. Igualmente, por omisión involuntaria del líder del equipo de trabajo como de los lideres de proyecto, algunos documentos pueden presentar inconsistencias o no encontrarse debidamente diligenciados, sin que ello afecte la normal ejecución y cumplimiento del proyecto/iniciativa, pero pueden afectar su trazabilidad documental. | Tramitar la actualización del procedimiento PGTI-18, incluyendo los ajustes identificados, como, la limitación del alcance, descripción más detallada de las eventualidades de las iniciativas o proyectos dentro de su desarrollo e incluir un punto de control donde los lideres de proyecto (directivos de la Dirección de TIC), aseguren el total diligenciamiento de los formatos que hacen parte del procedimiento y que deben ser documentados durante la ejecución de la iniciativa y/o proyecto. | Procedimiento PGTI-18 actualizado SI = 100% NO = 0% | 100%% | Dirección de TIC | N/A | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 65 | 65 | Sgto agosto 2025: Esta actividad se encuentra en ejecución por parte de la Dirección de TIC. A la fecha se definieron los ajustes a realizar al procedimiento PGTI-18-03 y se esta preparando el documento definitivo para solicitar su trámite de actualización a la Dirección de Planeación, de acuerdo al procedimiento para mantener la información documentada del SIG. | Se presentó como soporte del avance de la actividad, el acta N° 01 del 24/07/2025, en la que se hizo la revisión de las actividades descritas en el procedimiento PGTI-18, se definieron los ajustes a realizar para garantizar el cumplimiento y mejorar la gestión documental y de seguimiento de proyectos e iniciativas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC); como compromiso se consignó que a 30/09/2025 se debe tener ajustado el procedimiento PGTI-18 según los criterios discutidos en el formato a presentar a Planeación. Es de precisar que en esta reunión participaron el Director de TI, dos subdirectores y tres profesionales pertenecientes al proceso. Recomendación: Priorizar la ejecución de actividades para lograr tener a noviembre de 2025 el procedimiento PGTI-18, actualizado, esto teniendo en cuenta los trámites que se deben surtir en la institución para la aprobación y adopción de nuevas versiones de documentos del SIG, Por lo descrito, el hallazgo permanece abierto, en consideración a que las 2 acciones de mejoramiento que fueron propuestas, la presente continua en desarrollo | A
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2024-12-04 | Correctiva | AI-14 Auditoría a la Gestión del Proceso de Gestión Tecnologías de la Información-PGTI | 2.1.1.1/2.2.1/2.2.2/2.2.3 | AI14-2024-01-2 Por incumplimiento del procedimiento PGTI-18-03 Versión 1.0 y 2.0 evidenciado en los siguientes apartes del informe 2.1.1.1; 2.2.1; 2.2.2 y 2.2.3. | Aunque en el Procedimiento PGTI-18 se establecen las actividades de planificación, priorización, ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos/iniciativas que conforman el PETI, pueden ocurrir situaciones atípicas que obligan a la modificación o inclusión de proyectos/iniciativas que pueden ocasionar desfases o contratiempos en la generación de los registros, documentos o formatos establecidos, situaciones que se contemplan dentro del procedimiento para ser documentadas en las actas de seguimiento. Igualmente, por omisión involuntaria del líder del equipo de trabajo como de los lideres de proyecto, algunos documentos pueden presentar inconsistencias o no encontrarse debidamente diligenciados, sin que ello afecte la normal ejecución y cumplimiento del proyecto/iniciativa, pero pueden afectar su trazabilidad documental. | Dar estricto cumplimiento a las actividades del procedimiento PGTI-18 y plasmar en las actas de seguimiento todas las actuaciones que afecten la ejecución de proyectos/inicitivas. | Procedimiento PGTI-18 aplicado SI = 100% NO = 0% | 100%% | Dirección de TIC | N/A | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 100 | 100 | Sgto agosto 2025: La Dirección de TIC ha dado cumplimiento a la aplicación del Procedimento PGTI-18 "Procedimiento para la gestión de proyectos con componente tecnología de la información", en las etapas de planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos e iniciativas del PETI de la presente vigencia, generando los respectivos registros. En razón al cumplimiento de la acción a la fecha, el cual abarca dos (2) trimestres de corte al seguimiento de proyectos/iniciativas (marzo y junio ), se solicita a la OCI el cierre del hallazgo. | Se evidenció el Acta N.º 03 del 16/07/2025, en la cual se realizó el seguimiento a la ejecución del PETI y al avance de los proyectos e iniciativas de TI correspondientes al segundo trimestre de la presente vigencia; igualmente, se presentaron los resultados consolidados, en los que se mostró que los proyectos con menor avance son: • PY-TI 02 Fortalecimiento de la Gestión y el Gobierno de TI, avance del 44% y • PY-TI 03 Fortalecimiento de la Infraestructura y servicios tecnológicos que presta la Dirección de TIC, a fin de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional, avance del 60%. En dicha acta también se presentaron a corte 30 de junio de 2025 los siguientes documentos. • Las Fichas técnicas actualizadas de las iniciativas y/o proyectos descritos en esta acta • Los formatos de seguimiento de las iniciativas descritas en esta • El cuadro consolidado de seguimiento a proyectos e iniciativas 2025 – 2do trimestre 2025. Teniendo en cuenta que esta acción tenía fecha de cumplimiento 30/06/2025 y que el proceso ejecutó lo propuesto, la misma se cierra; sin embargo, el hallazgo permanece abierto, en consideración a que las 2 acciones de mejoramiento que fueron propuestas, una continua en desarrollo. | C
GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2023-09-13 | Correctiva | Informe Auditoria Proceso de Gestion Documental | 3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA | AI11-2023-03-2 Hallazgo por falta de seguimiento y control a la actividad 3.2 del Programa de Documentos Vitales, aprobado por el Comité Interno de Archivo en Acta No. 02 del 25/11/2021 (ver numeral 2.2.1) | Por la falta de personal calificado para atender la cantidad de tareas diarias, de gestión, de capacitación, operativas, estratégicas, entre otras, que requiere el proceso de gestión documental. Aunado a lo anterior, falta de personal con el perfil profesional idóneo (archivista y restaurador o conservador) y con la dedicación constante para realizar la actividad de revisión y actualización del programa de Documentos Vitales. | 2. Actualizar el programa de documentos vitales, dependiendo de los recursos asignados para el proceso de Gestión Documental. | Programa de Documentos Vitales actualizado según recursos asignados. SI: 100%, NO: 0% | 100%% | Subdireccion de Servicios Generales | N/A | 2023-10-03 | 2025-06-30 | 100 | 100 | En relación con el hallazgo mencionado y en cumplimiento del indicador aprobado por la Oficina de Control Interno, se realizo la actualización del programa de Documentos Vitales de acuerdo a lo solicitado quedando un cumplimiento del 100%. El documento PGD -19 V.2.0 aprobado mediante Acta N°2 Comite Interno Archivo del 27-junio-2025, se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.contraloriabogota.gov.co/planes-y-programas-vigentes de la Intranet. Se remite correo al funcionario Efraín Eduardo Cortes Suarez con las evidencias que soportan lo anterior. | De conformidad con el seguimiento registrado, se constató en el micro sitio Planes y programas de la intranet institucional, que el Proceso PGD, en atencion a la acción propuesta, formuló, actualizó y reportó el Programa de Documentos Vitales 2025-2027, PGD-19, Version:2.0. El Documento, con fecha 27 de junio 2025, contiene aspectos relacionados con los objetivos, alcance y demás generalidades del mismo; así como la clasificación y características de los documentos vitales y esenciales, sus riesgos y la metodología de implementación, entre otros. En razón a que se dio cumplimiento a la presente acción, dentro de los términos establecidos, esta se cierra y en consecuencia, se cierra el hallazgo. | C
GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2023-09-13 | Correctiva | Informe Auditoria Proceso de Gestion Documental | 3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA | AI11-2023-09-2 Hallazgo por inadecuado manejo sistémico de los instrumentos archivísticos PGD, SIC y Programa de Reprografía; incumpliendo lo establecido en el literal e, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por cuanto no se está asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información y de los registros que para el caso del programa de reprografía, hace parte del Sistema de Control Interno de la entidad. (ver numeral 2.4.3) | Por la falta de personal calificado para atender la cantidad de tareas diarias, de gestión, de capacitación, operativas, estratégicas, entre otras, que requiere el proceso de gestión documental. Aunado a lo anterior, falta de personal con el perfil profesional idóneo y con la dedicación constante para realizar las actividades relacionadas con técnicas de reprografía. Por falta de revisión de los efectos que pueden tener los cambios que se proponen en PGD, SIC y PINAR en los demás instrumentos archivísticos, previo a presentar en Comité Interno de Archivo. | 2. Presentar al Comité Interno de Archivo una actualización del Programa de Reprografía, principalmente frente a su cronograma, para articular los cambios recientes de PGD, SIC y PINAR con este instrumento archivístico. | Acta de Comité Interno de Archivo SI: 100%, NO: 0% | 100%% | Subdireccion de Servicios Generales | N/A | 2023-10-03 | 2025-06-30 | 100 | 100 | En relación con el hallazgo mencionado y en cumplimiento del indicador aprobado por la Oficina de Control Interno, se realizaron la actualización del programa de Reprografía PGD-14 V.3.0 mediante Acta N°2 Comite Interno Archivo del 27-junio-2025 de acuerdo a lo solicitado quedando un cumplimiento del 100%. El documento se encuentra publicado en el siguiente link https://www.contraloriabogota.gov.co/planes-y-programas-vigentes de la Intranet Se remite correo al funcionario Efraín Eduardo Cortes Suarez con las evidencias que soportan lo anterior | La Oficina de Control Interno constató que el Proceso PGD, en cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el presente hallazgo, formuló y presentó el Programa de Reprografía 2025-2027. El Documento, PGD-14, versión 3.0, con fecha 27 de julio 2025, se encuentra publicado en el micro sitio Planes y Programas de la intranet institucional. Este contiene aspectos relacionados con los objetivos, alcance, lineamientos técnicos, metodología y recursos requeridos para su implementación, entre otros. En razón a que se dio cumplimiento a la presente acción, dentro de los términos establecidos, esta se cierra y en consecuencia, el hallazgo se cierra. | C
GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2023-09-13 | Correctiva | Informe Auditoria Proceso de Gestion Documental | 3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA | AI11-2023-12-2 Hallazgo por falta de control y verificación para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la publicación en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá del Índice de Información Clasificada y Reservada; incumpliendo lo establecido en el literal e, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por cuanto no se está asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información y de los registros que para el caso de los instrumentos de gestión de la información pública(Índice de Información Clasificada y Reservada) , hacen parte del Sistema de Control Interno de la entidad (ver numeral 2.9.2) | Por falta de seguimiento y control a las versiones de los documentos que se envían para publicar tanto en la Intranet como en el Sistema Integrado de Gestión. | Revisar el Índice de Información Clasificada y Reservada, previo a su publicación, para garantizar que tenga lo correspondiente a la información de aprobación del Comité Interno de Archivo. | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en portal de datos abiertos con la información de aprobación del Comité Interno de Archivo. SI: 100%, NO: 0% | 100%% | Subdireccion de Servicios Generales | N/A | 2023-10-03 | 2025-09-30 | 80 | 80 | En el transcurso del mes de agosto se adelantaron diversas actividades relacionadas con el Sistema de Información de Activos de Información, con corte al 30 del mismo mes. Dentro de los avances más relevantes se destaca la formulación del plan de capacitaciones, orientado a garantizar que los funcionarios responsables del uso de la herramienta cuenten con las competencias necesarias para su adecuada operación. De igual manera, se realizaron pruebas funcionales del software, permitiendo identificar y ajustar oportunamente inconsistencias, con el fin de optimizar su desempeño antes de su salida a producción. Asimismo, se desarrollaron actividades de elaboración, revisión y ajuste del Manual de Usuario, así como la verificación de la Guía de Usuario, documentos que serán fundamentales para orientar la apropiación del sistema por parte de los equipos de trabajo y los usuarios finales. Estos ejercicios han facilitado la identificación de novedades y ajustes necesarios para garantizar la confiabilidad del sistema. Como resultado, se ha consolidado un producto más robusto y alineado con las necesidades institucionales. Se tiene previsto que la puesta en producción del Sistema de Información de Activos de Información se realice durante el mes de septiembre, una vez se cuente con la aprobación formal de las partes interesadas . | La presente auditoria, constató que la Subdirección de Servicios Generales dando atencion a la acción formulada, en aras de continuar con el avance y desarrollo del Sistema de activos de información; elaboró el Manual de Usuarios y la Guía para la Gestión de Activos de Información, así como también diseñó y ha venido adelantando el Plan de Capacitaciones relacionadas con el Sistema en referencia. La acción continúa abierta para seguimiento y verificación. | A
GESTIÓN JURÍDICA | 1 | 7. PQRS | 2025-05-03 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 2.5.18 | Hallazgo AI 03 2025 1 2: al no hacer el redireccionamiento o traslado por competencia del dpc mediante formato PGD-07-02, conforme lo establece la actividad 8 del PPCCPI-04 Versión: 10.0 adoptado mediate R.R. 026 de 2024. Dirección Jurídica, dpc 1924-24 | Se evidenció que los mecanismos de divulgación y apropiación de la normativa adoptada mediante R.R. 026 de 2024 no fueron plenamente efectivos, lo que pudo haber generado vacíos en el conocimiento operativo y afectado la correcta aplicación del procedimiento. | 1. Realizar en el segundo cuatrimestre de 2025, una jornada de socialización y capacitación a los funcionarios y contratistas de la Dirección Jurídica sobre el "Procedimiento para la recepción y trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal" y la Resolución Reglamentaria N° 003 del 24 de febrero de 2025 "Por la cual se adopta una nueva versión del Procediumiento para la recepción y trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal". | Jornada de socialización y capacitación realizada Si 100% No 0% | 100%% | Dirección Jurídica | N/A | 2025-05-21 | 2025-08-31 |  | 100 | Se dio cumplimiento a la jornada de sensibilización con los gestores de calidad de la Dirección Jurídica, como consta en el acta de reunión que se allega a traves de correo electronico. | Se evidenció mediante acta Nº 07 de 09-junio-2025 en reunión equipo de gestores proceso de Gestión Jurídica realizó una jornada de socialización y capacitación a los funcionarios y contratistas de la Dirección Jurídica sobre el "Procedimiento para la recepción y trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal" y la Resolución Reglamentaria N° 003 del 24 de febrero de 2025 "Por la cual se adopta una nueva versión del Procedimiento para la recepción y trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal". Por lo anterior, se considera que se cumplió con la acción, la cual tenía como fecha final el 31 de agosto de 2025, por tanto, se cierra (C) | C
GESTIÓN JURÍDICA | 1 | 7. PQRS | 2025-05-03 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 2.5.18 | Hallazgo AI 03 2025 1 2: al no hacer el redireccionamiento o traslado por competencia del dpc mediante formato PGD-07-02, conforme lo establece la actividad 8 del PPCCPI-04 Versión: 10.0 adoptado mediate R.R. 026 de 2024. Dirección Jurídica, dpc 1924-24 | Se evidenció que los mecanismos de divulgación y apropiación de la normativa adoptada mediante R.R. 026 de 2024 no fueron plenamente efectivos, lo que pudo haber generado vacíos en el conocimiento operativo y afectado la correcta aplicación del procedimiento. | 2. Realizar un seguimiento mensual durante los cuatro meses siguientes a la aprobación de la presente acción, a los DPC redireccionados con el fin de verificar que hayan sido remitidos con el formato establecido en el procedimiento. | N° de dpc redireccionados mensualmente con el formato pertinente/ N°. de dpc redireccionados en el mes | 100%% | Dirección Jurídica | N/A | 2025-05-21 | 2025-09-21 |  | 100 | Una vez realizado el seguimiento y monitoreo de esta acción de mejora, se evidencia que se dió cumplimiento del 100%, tal como consta en el acta de reunion celebrada con los gestores de calidad de la Dirección Juridica. Esta acta se hará llegar a través de correo electrónico. | De conformidad con el acta Nº 09 de 15-sept-2025 en reunión equipo de gestores Proceso de Gestión Jurídica se realizó seguimiento a los DP recibidos y se evidencio en SIGESPRO que se dio respuesta y/o se redirecciono en el formato PGD-07-02 bajo los memorandos así: DPC-1038-25 2-2025-12115 DPC-1095-25 2-2025-12780 DPC-1405-25 3-2025-17573 DPC-1820-25 3-2025-22094 DPC-1887-25 2-2025-19851 En atención a lo anterior se cumplió la acción y el hallazgo se cierra. | C
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 34 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2024-09-10 | Correctiva | AI- 11 Auditoría al Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas - PPCCPI | 2 | AI -11-2024-05-2 Falta de acta en la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | Se interpretó que el registro acta era opcional en razón a que existe como registro el informe de Rendición de cuentas. | Modificar el procedimiento para el ejercicio del control social, estableciendo el registro pertinente. | Procedimiento modificado con la corrección del registro. SI: 100% NO: 0% | 100%% | Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2024-09-24 | 2025-03-23 | SI | 100 | Seguimiento a agosto de 2025: Se ajustó el procedimiento atendiendo la acción del plan de mejoramiento y se remitió a la Dirección de Planeación mediante memorando radicado N° 3-2025-07323 Fecha: 2025-03-10 17:42 Proc #: 1711506 | Mediante la Resolución Reglamentaria 011 del 4 de septiembre de 2025, «Por la cual se adopta una nueva versión del procedimiento para la promoción del control social y el ejercicio de rendición de cuentas del proceso de participación ciudadana y Comunicación de Partes Interesadas». En consecuencia, la acción propuesta se cumplió, con un 100% del indicador, aunque se dio fuera del término indicado (23-03-2025), no obstante, se ejecutó la acción fuera del término, pero esta se Cierra (C). | C
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 36 | 7. PQRS | 2024-12-04 | Correctiva | AI-13 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) I Semestre de 2024 | 3 | AI13-2024-03-2: Al no dar el trámite establecido en el Art. 70 de la Ley 1757 de 2015 y las actividades 12 y 13 del PPCCPI-04 versión 9.0.adoptado mediante R.R. 033 del 30 de agosto de 2019. | Falta de análisis y valoración del contenido de las solicitudes para el dar el trámite correspondiente conforme a la normativa aplicable | Realizar un análisis y valoración de cada DPC o denuncia asignado a la gerencia local previo al trámite que deba surtirse dependiendo del tipo de solicitud, dejando constancia de ello en un documento. | Informe mensual de actividades de análisis y valoración de las solicitudes presentadas en la gerencia local/ número de informes programados | 6 actividades en el período de verficación% | Gerencia Local San Cristóbal | Talento humano | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-04-04 | 100 | Seguimiento a agosto de 2025: En el cuatrimestre se generaron cuatro Informes mensuales (mayo, junio, julio y agosto) de actividades de análisis y valoración de las solicitudes presentadas en la gerencia local. Indicador: 4 informes realizados /4 informes programados = 100% | A 30 de agosto de 2025, se comprobó la existencia de 4 actividades denominado «Documento de Análisis de las solicitudes presentadas en la Gerencia Local San Cristóbal», donde en cada una se registró los siguientes puntos: 1. «Realizar un análisis y valoración de cada DPC o denuncia asignada a la gerencia local …» y 2 «Realizar verificación del tipo de respuesta a emitir en los derechos de petición de competencia de la Gerencia Local …», durante los siguientes meses: Mayo: Recibió DPC 1098-25 del 23-05-2025 con estado en trámite y respuesta definitiva para junio de 2025. Junio: No se recibieron, pero se dio respuesta definitiva al DPC 1098 (2-2025-1233 del 03-06-2025) el DPC 2519-24 del 4-12-2024 contaba con respuesta parcial de diciembre de 2024 el cual se convirtió en insumo AFGR cód. 100 y fue terminado con respuesta definitiva según Rad. 2-2025-12312 del 03-06-2025. Julio: No se recibieron, no se tramitaron Agosto: Recibió el DPC 1727 del 25 12-08-2025 con estado en trámite a cierre del mes. En conclusión, la acción se ha venido cumpliendo al presentar el informe mensual de actividades de análisis y valoración de las solicitudes presentadas en la Gerencia local de San Cristóbal, por ende, se dio cumplimiento a la acción en el término establecido y se Cierra (C). | C
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 37 | 7. PQRS | 2024-12-04 | Correctiva | AI-13 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) I Semestre de 2024 | 3 | AI13-2024-04-2: Al no dar respuesta definitiva ni de fondo a la denuncia. | Desatención en la aplicación de los elementos necesarios para emitir una respuesta definitiva | Realizar previamente una verificación del tipo de respuesta a emitir en los derechos de petición de competencia de la Gerencia Local | Informe mensual de las verificaciones adelantadas/ número de informes programados | 6 actividades en el período de verficación% | Gerencia Local San Cristóbal | Talento humano | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-04-04 | 100 | Seguimiento a agosto de 2025: En el cuatrimestre se generaron cuatro Informes mensuales (mayo, junio, julio y agosto) de actividades de análisis y valoración de las solicitudes presentadas en la gerencia local. Indicador: 4 informes realizados /4 informes programados = 100% | A 30 de agosto de 2025, se comprobó la existencia de 4 actividades denominado «Documento de Análisis de las solicitudes presentadas en la Gerencia Local San Cristóbal», donde en cada una se registró los siguientes puntos: 1. «Realizar un análisis y valoración de cada DPC o denuncia asignada a la gerencia local …» y 2 «Realizar verificación del tipo de respuesta a emitir en los derechos de petición de competencia de la Gerencia Local …», durante los siguientes meses: Frente al numeral 2 de verificación del tipo de respuesta a emitir en los DPC se determinó lo siguiente: Mayo: Recibió DPC 1098-25 del 23-05-2025 con estado en trámite y respuesta definitiva para junio de 2025, por ende, no se logó consultar el tipo de respuesta. Junio: Se tramitó la respuesta definitiva al DPC 1098 -25 Rad. 2-2025-12333 del 03-06-2025; además, con el DPC 2519-24 del 4-12-2024, tenía respuesta parcial de diciembre de 2024 el cual se convirtió en insumo AFGR cód. 100 y se emitió respuesta definitiva con el Rad. 2-2025-12312 del 03-06-2025. Julio: No se recibieron, no se tramitaron Agosto: Recibió el DPC 1727 del 25 12-08-2025, y no se alcanzó a tramitar a cierre del mes. En conclusión, la acción se cumplió al realizar la verificación del tipo de respuesta a emitir según lo evidenciado en el segundo cuatrimestre de 2025, por ende, se dio cumplimiento a la acción en el término establecido y se Cierra (C). | C
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 35 | 2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno | 2024-09-10 | Correctiva | AI- 11 Auditoría al Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas - PPCCPI | 2 | AI -11-2024-06-2 Debilidades en la Gestión Documental | Inadecuada organización de los archivos de gestión | Organizar los archivos de gestión de conformidad con los requisitos vigentes del Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos y su anexo (instructivo), indicando las vigencias 2022 y 2023, que dieron lugar al hallazgo y las vigencias siguientes. | Número de expedientes (2022 y 2023), organizados de conformidad con requisitos / Número de expedientes (2022 y 2023) existentes. | 100%% | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección Apoyo al Despacho - Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2024-09-24 | 2025-07-23 | 2025-02-02 | 100 | Seguimiento a agosto 2025: DPCDL: Los archivos de gestión se organizaron de conformidad con los requisitos vigentes del Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos y su anexo (instructivo), en las vigencias 2022 y 2023 que dieron lugar al hallazgo, gestión que se viene implementando para las vigencias siguientes. Las evidencias pueden verificarse en el DATACONTRABOG de cada dependencia. *Dirección de Participación Ciudadana: Resultado indicador vigencias 2022 y 2023, expedientes organizados / expedientes por organizar =2/2. Avance indicador 100% *Oficina Asesora de Comunicaciones: Resultado indicador vigencias 2022 y 2023, expedientes organizados / expedientes por organizar =2/2. Avance indicador 100% *La Dirección de Apoyo al Despacho: Resultado indicador vigencias 2022 y 2023, expedientes organizados / expedientes por organizar =2/2. Avance indicador 100% | Es de señalar que, la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección de Apoyo al Despacho cumplieron de acuerdo con los resultados de la verificación de plan de mejoramiento con corte a 30 de abril de 2025, sin embargo, para la Dirección de Participación Ciudadana la acción quedo abierta por cumplir. Con radicado 3-2025-05185 del 14 de febrero de 2025 la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, solicitó a la Oficina de Control Interno, modificación de la fecha del término del plan de mejoramiento, con corte al 23 de marzo para el 23 de julio de 2025, el cual fue aprobado por la OCI mediante memorando 3-2025-05722 del 19 de febrero de 2025. Con el fin de evidenciar el avance en el cumplimiento de la acción propuesta por parte de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local se consultó el Datacontrabog las vigencias 2022 y 2023 con los siguientes resultados Código y Nombre Oficina Productora: 012000 - Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Archivo 2022 2.18 Actas de Comité técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal: Con 288 páginas y 30 archivos. 2.22 Acta de equipo de gestores: 32 actas con 218 páginas y 31 archivos. En la hoja de control se evidenció que la subserie 02.22 no coincide con la ubicación «Datacontrabog / 012000 - D Partic Ciud y Des Local / 2022 Archivo / 02_18 Actas E Gestores PPCCPI N° 1 – 32» 27.27 Informes Percepción del Cliente (2021 y 2022): Según hoja de control contiene 216 páginas, no obstante, el formato presenta una falencia al no reflejar la celda «Total archivos» 27.29 Informe rendición de Cuentas ante la ciudadanía FDL: Contiene 21 archivos cada uno con hoja de control de DPC y 1 archivo de Informe Rendición Cuentas ante la Ciudadanía 2021 con 161 páginas. Se observó en todas las 22 hojas de control de la subserie 27.29, que el formato no reflejó la celda «Total archivos» 27.31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal: La hoja de control con 119 páginas y 116 archivos, presentó el siguiente error en la ubicación «Datacontrabog / 012000 - D Partic Ciud y Des Local / 2022 Archivo / 27_29 Inf Rend Cuentas ante la Ciud» al corresponder a la 27.31 Archivo 2023 2.18 Actas de Comité técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal: En la relación de hoja de control incluyó 503 páginas, 56 archivos. 2.22 Acta de equipo de gestores: 15 actas con 120 páginas, 15 archivos. 2.24 Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas: La hoja de control relacionó 8 actas con 39 páginas 10 archivos. Serie 17 Estrategia Rendición de Cuentas ante la Ciudadanía: La hoja de control contiene 153 páginas 4 archivos 27.27 Informes Percepción del Cliente (2021 y 2022): Un archivo no tiene hoja de control. 27.29 Informe rendición de Cuentas ante la ciudadanía FDL: Un archivo con 50 folios no tiene hoja de control 27.31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal: La hoja de control con 51 páginas 41 archivos, no se encontró terminada, en la descripción del documento la numeración llegó a 009 sin tener continuidad, además, no tienes las firmas de quien lo elaboró ni lo revisó (director de Participación C y DL, a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad). 42.22 Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal: La hoja de control no se encontró terminada, no tiene firmas de quien elaboró y aprobó, a la fecha del seguimiento tiene 35 páginas y 28 archivos. De acuerdo con el análisis del seguimiento antes relacionado se determina que la acción continúa Abierta (A) fuera de término por parte de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Por el evento de incumplimiento de la acción se constituirá en un nuevo hallazgo por vencimiento del término al plan de mejoramiento, cuyo término debe ser máximo de noventa (90) días calendario. En caso de un nuevo incumplimiento se dará traslado para investigación disciplinaria interna, según lo establece el numeral 9 de la R.R 030 de 2020. | A
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 39 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2025 | 3 | Hallazgo AI 03 2025 2 2: al no hacer el direccionamiento interno mediante PGD-07-02, conforme lo establece la actividad 9 del PPCCPI-04, Versión: 9.0, adoptado mediante R.R. 033 de 2019. C.A.C. – dpc 1315-24 (rad.1-2024-17065 del 9-07-2024) | Se presenta presunta interpretación errada cuando se allegan varias comunicaciones con el mismo asunto o documento por traslado de otras Entidades en virtud del articulo 21 de la Ley 1755 de 2015 | Gestionar junto con el CAC y la Subdirección de Capacitación un reentrenamiento sobre el trámite de los derechos de petición, haciendo énfasis en el direccionamiento de las comunicaciones allegadas al CAC | Jornada de Capacitación gestionada y realizada SI: 100% NO: 0% | 100%% | Dirección de Apoyo al Despacho CAC | N/A | 2025-05-14 | 2025-11-14 | SI | 100 | Seguimiento Agosto: Bajo la coordinación de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, se realizó una jornada de capacitación sobre el trámite de los derechos de petición en la que se hizo énfasis en el direccionamiento de las comunicaciones allegadas al CAC, la cual se realizó el día 12 de junio de 2025 evidencia: ficha técnica e informe de cierre (se adjuntan) | Se consultó el «Informe de cierre de la acción de Capacitación» donde estableció que la Dirección de Apoyo al Despacho coordinó con la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, una convocatoria abierta para todos los Servidores de la Entidad el 12 de junio de 2025 a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, mediante la plataforma virtual Teams. Se ofreció la reinducción por parte de un abogado del CAC, para dar a conocer la R.R 003 de 2025 «Por la cual se adopta una nueva versión del Procedimiento para la recepción y Tramite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal» del 24-02-2025 y el nuevo Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la denuncia Fiscal, con el fin de reforzar los conocimientos y normativa relacionada, para brindar una mejor calidad y oportunidad en las respuestas a la ciudadanía. La asistencia fue de 117 servidores incluidos 20 contratistas. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción, no obstante, se mantiene abierta (A) hasta el término de cumplimiento (14-11-2025) | A
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 25 | 7. PQRS | 2023-11-30 | Correctiva | AI 13 Auditoría Trámite Derechos de Petición primer semestre de 2023 | 3 | AI 13-2023-12-2: Debilidades o deficiencias en la aplicación de los lineamientos y directrices para la organizacióny conservación de los archivos de gestión electrónicos y físicos del CAC | No se tuvieron en cuenta los lineamientos para la organización y conservación de archivos de gestión electrónicos y físicos, conforme a la versión vigente del Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos PGD-05 y su instructivo | Organizar los archivos de gestión electrónicos y físicos del CAC de las vigencias 2021, 2022 y 2023 | Archivos de gestión electrónicos y físicos del CAC ajustados y actualizados de las vigencias 2021, 2022 y 2023 SI: 100% NO: 0% | 100%% | Centro de Atención al Ciudadano | Talento Humano | 2023-11-30 | 2025-11-30 | SI | 100 | Seguimiento a agosto de 2025: Se realizó la organización de los archivos de la vigencia 2021 y 2022. Así mismo, se realizó la transferencia documental de las vigencias 2021, mediante radicado No. 3-2025-13895 y de la vigencia 2022mediante radicado No. 3-2025-16817 Los archivos de la vigencia 2023, se encuentran depurados y organizados conforme al procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos PGD-05 | Con el plan de mejoramiento inicial la ejecución de la acción fue a11 de noviembre de 2024, posteriormente, se solicitó prórroga aprobada con Rad. 3-2024-26584 del 09-10-2024, con plazo a 30 de mayo de 2025 y la segunda prórroga solicitado rad. 3-2025-13034 del 22-05-2025, concedida hasta el 30 de noviembre de 2025. Para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025, se comprobó el radicado 3-2025-13895 del 03-06-2025 donde el Centro de Atención al Ciudadano (Dirección de Apoyo al Despacho), le informó a la Dirección Administrativa y Financiera que, de acuerdo a la Circular Interna 042 de 2023 y acta de visita 02, del 20 de enero de 2025, por parte de Gestión documental, y, una vez realizadas las correcciones, el archivo de 2021 se encuentra en transferencia primaria conformado por 10 cajas con archivo electrónico de 6,42 gigas, 13 cd y 1 plano. Adicionalmente, se consultó el radicado 3-2025-16817 del 01-07-2025 donde la Dirección de Apoyo al Despacho informó a la Subdirección de Servicios Generales de encontrarse en lista la transferencia primaria del archivo electrónico, del Centro de Atención al Ciudadano con 2.426 órdenes registradas en el formato único de inventario correspondiente a la vigencia 2022. Es importante señalar que por tratarse de archivos híbridos 2021 y 2022 se mantienen la fuente hasta cuando se emitan disposiciones para la entrega. También se consultó en la fuente el archivo de vigencia 2023 y de conformidad con lo informado en el CAC, este ya se encuentra organizado y depurado conforme al Procedimiento para la producción, organización y conservación de documentos PGD-05. Por lo descrito, la acción continúa abierta (A) para verificación y seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2025. | A
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS | 38 | 7. PQRS | 2024-12-04 | Correctiva | AI-13 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) I Semestre de 2024 | 3 | AI13-2024-05-2: Al no observar los términos otorgados para responder una petición de información | No se tuvo en cuenta lo previsto en el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y en la normatividad vigente, en lo relacionado con los términos para dar respuesta a comunicaciones dirigidas a miembros de las corporaciones (Concejo de Bogotá D.C., Congreso de la República, altas Cortes) No se clasifican adecuadamente los DPC en el Sistema Sigespro PQR, de acuerdo con el tipo de petición. | Gestionar con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, un ajuste en la actividad Radicación o Rechazo de un Derecho de Petición, en el Sistema Sigespro, para que se establezca como predeterminado, en el campo “tipo de petición” la opción “petición de información” (el Sistema marcará como plazo 10 días, que corresponde al mismo término otorgado para peticiones entre autoridades). | Ajuste Campo “tipo de petición” del Sistema Sigespro PQR realizado Si: 100 % No: 0 % | 0.01 | Dirección de Apoyo al Despacho - CAC Dirección Hábitat y Ambiente | Recursos tecnológicos Talento humano | 2025-01-01 | 2025-12-30 | SI | 100 | Seguimiento a agosto de 2025: la Dirección TIC informa que se encuentra realizando pruebas de funcionalidad de la mejora solicitada, por lo tanto, a la fecha, la acción se encuentra pendiente de ejecución. | Con radicado 3-2025-13838 del 30-05-2025, fue solicitado a la OCI prórroga en la fecha de ejecución del 30-06 al 30-12-2025, la cual fue aprobada con Rad. 3-2025-13992 del 03-06-2025, justificado en la imposibilidad de realizar los ajustes solicitados al no tener soporte del proveedor (Ambiente de FOREST – SIGESPRO) frente al ingreso a la interface. En consecuencia, la acción se encuentra en estado pendiente al determinar la Dirección de TIC, que se encuentra realizando pruebas de funcionalidad, para dar solución al memorando N.°3-2025-06789 del 3 de marzo de 2025, con los ajustes a la actividad «radicación o rechazo de un derecho de petición», en el campo: «tipo de petición» y dejar predeterminada la opción: «petición de información», igualmente, en el campo «medio de entrada» se solicitó dejar como predeterminada la opción: «correo electrónico». Por lo descrito, la acción se mantiene Abierta (A) hasta el término de cumplimiento (30-12-2025). | A
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | 2 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.3.3 | Hallazgo administrativo nro. 08., por falta de competencia para ordenar archivos de procesos de responsabilidad fiscal por no mérito tras haber acaecido la caducidad de la acción fiscal. | Falta de rigurosidad de la aplicación de las normas que regulan el tema de caducidad de la acción fiscal y divergencia en la interpretación del Decreto 403 de 2020 | Identificar en el Formato F-17 de la Rendición de Cuenta AGR 2025, los procesos de responsabilidad fiscal en los que la fecha de apertura o apertura e imputación de responsabilidad fiscal supere los 5 años respecto a la fecha del hecho generador reportado y verificar a cuál modalidad corresponden según lo contemplado en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000 y corregir en los casos que aplique o decretar la caducidad correspondiente, dejando evidencia en acta de reunión. | Acta de reunión donde se evidencia la revisión efectuada SI: 100% NO: 0% | 100%% | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Humanos | 2025-05-22 | 2025-08-01 | 100 | 100 | En el segundo cuatrimestre de 2025 se cumplió con la acción al identificar en el Formato F-17 de la Rendición de Cuenta AGR 2025, los procesos de responsabilidad fiscal en los que la fecha de apertura o apertura e imputación de responsabilidad fiscal supere los 5 años respecto a la fecha del hecho generador reportado y verificar a cuál modalidad corresponden según lo contemplado en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000, lo cual se registró en el acta del 30 de julio de 2025. | Se presentó como soporte del cumplimiento de la acción propuesta el «Acta de reunión de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal Plan de Mejoramiento» del 30/07/2025; se observó que en ésta, el subproceso realizó la revisión y verificación de la información que se reportó en el primer trimestre de 2025, en el formato 17 de la Rendición de Cuenta AGR, encontrando que la fecha de ocurrencia de los hechos de cinco procesos de responsabilidad fiscal las siguientes: Fecha ocurrencia F. auto apertura PRF Tiempo 2016-02-21 2021-05-02 5,20 2014-12-31 2021-03-17 6,21 2016-03-30 2021-06-08 5,19 2016-12-12 2022-04-19 5,35 2016-02-26 2021-03-25 5,08 Respecto de los procesos de responsabilidad fiscal en mención se procedió a evaluar el término de caducidad en cada uno de los casos, logrando evidenciar que las fechas reportadas en la cuenta no corresponden a las fechas del hecho generador del daño, por lo cual se realizó la corrección respectiva en el formato 17, quedando de la siguiente manera: Fecha ocurrencia F. auto apertura PRF Tiempo 2017-07-31 2021-05-02 4 2019-09-02 2021-03-17 2 2019-07-10 2021-06-08 2 2020-03-16 2022-04-19 2 2018-02-15 2021-03-25 3 Por lo descrito, el PRFJC dio cumplimiento a la acción propuesta y en consecuencia se sugiere el cierre del hallazgo por parte de la AGR. | A*
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | 1 | 6. Auditoría General de la República | 2025-05-12 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.3.3 | Hallazgo administrativo nro. 07., por vencimiento del término para proferir decisión de fondo, denominada fallo con o sin responsabilidad fiscal. | Insuficiencia de controles en el término para proferir decisión de fondo, denominada fallo con o sin responsabilidad fiscal. | Solicitar la creación de una alerta en el aplicativo SIPROFISCAL para el conteo de días conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 610 de 2000 | Solicitud de alerta SI: 100% NO: 0% | 100%% | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Humanos | 2025-05-22 | 2025-11-21 | 100 | 100 | En el segundo cuatrimestre de 2025 se cumplió con la acción al solicitar la creación de una alerta en el aplicativo SIPROFISCAL para el conteo de días conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 610 de 2000 a traves de la mesa de servicios el 21 de julio de 2025. | Como soporte del avance de esta actividad se observó la solicitud de mesa de servicios del 21 de julio de 2025, y el formato de solicitud para el desarrollo de Nuevas funcionalidades, en el que se realizó el requerimiento de Incluir una alerta en el aplicativo SIPROFISCAL para el conteo de los 30 días señalados en el artículo 52 de la Ley 610 de 2000, para los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios. Igualmente, se evidenció que el 4, 14 de agosto y 3 de septiembre de 2025 el PRFJC sostuvo reunión con Tecnología de Información para definir y estructurar los requerimientos necesarios para el Desarrollo de las alertas solicitadas. Así mismo, el 2 de agosto se efectuó reunión entre la DRF y la SPRF con el objeto de presentar avances y recibir retroalimentación al respecto del requerimiento. De acuerdo con lo anotado anteriormente, y teniendo en cuenta que aunque se evidenció la implementación de acciones tendientes al mejoramiento, la acción correctiva continua abierta, toda vez que la fecha de su finalización esta prevista para el 21/11/2025 | A
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL | 58 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 3 | Hallazgo AI 03 2025 6 2: Al dar respuesta fuera de los términos a la petición de un organismo de control, lo que contraviene la actividad 14 del PPCCPI-04, V: 9.0, establecido en la Resolución Reglamentaria 033 de 2019 y el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y el plazo otorgado por la Personería de Bogotá: Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte- dpc 1612-24 | Falta de control de los términos de vencimiento de los DPCs | Crear un instrumento en Excel, One Drive, que permita hacer seguimiento por parte de la Dirección a los términos de vencimiento de los DPCs. | Instrumento implementado Si: 100% No: 0% | 100%% | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | N/A | 2025-05-14 | 2025-06-30 | 100 | 100 | La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte implementó en Excel el seguimiento a los términos de cumplimiento de los derechos de petición, archivo que se encuentra disponible en el DATACONTRABOG. | Se evidenció archivo en excel, para el seguimiento y control de los DPC, trasladados por la Dirección de Apoyo al Despacho- Centro de Atención al Ciudadano, a la Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte; herramienta en la cual aparecen registrados 34 DPC de los meses de abril a agosto de 2025 que han sido gestionados por dicha dependencia, a través de diferentes actuaciones que se han adelantado para el tramite respectivo. En consideración a que se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento programada para esta actividad, se cierra el hallazgo. | C | CULTURA
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL | 60 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 3 | Hallazgo AI 03 2025 7 2: Al dar respuesta fuera de los términos a la petición, lo que contraviene la actividad 14 del PPCCPI-04, versión 9.0, establecido en la Resolución Reglamentaria 033 de 2019 y actividad 11 del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, Versión: 10.0, establecido en la Resolución Reglamentaria 026 de 2024 y el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015: Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte- dpc 1322-24 (V.9.0.) Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte- | Falta de control de los términos de vencimiento de los DPCs | Crear un instrumento en Excel, One Drive, que permita hacer seguimiento por parte de la Dirección a los términos de vencimiento de los DPCs. | Instrumento implementado Si: 100% No: 0% | 100%% | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | N/A | 2025-05-22 | 2025-06-30 | 100 | 100 | La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte implementó en Excel el seguimiento a los términos de cumplimiento de los derechos de petición, archivo que se encuentra disponible en el DATACONTRABOG. | Se evidenció archivo en excel, para el seguimiento y control de los DPC, trasladados por la Dirección de Apoyo al Despacho- Centro de Atención al Ciudadano, a la Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte; herramienta en la cual aparecen registrados 34 DPC de los meses de abril a agosto de 2025 que han sido gestionados por dicha dependencia, a través de diferentes actuaciones que se han adelantado para el tramite respectivo. En consideración a que se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento programada para esta actividad, se cierra. | C | CULTURA
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL | 56 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 3 | AI 03-2025-03-2 DPC 1323-24. Al solicitar la ampliación de términos a la Dirección de Apoyo al Despacho fuera de los tiempos establecidos. Dirección Sector Educación | Se presenta un vacio procedimental para el Trámite del Derecho de Petición, en lo relacionado con la solicitud de ampliación de términos internos ante la Dirección de Apoyo al Despacho, cuando un derecho de petición va como insumo a una Actuación Conjunta con la Contraloría General de la República - CGR, ejercicios en los cuales se aplican los procedimientos de la CGR. Es decir, se requiere la autorización de la CGR para la inclusión de los insumos. | Gestionar junto con el CAC a la Subdirección de Capacitación, una jornada de capacitación dirigida a todos funcionarios sobre el trámite de los derechos de petición, precisando ante derechos de petición que van como insumo a actuaciones conjuntas, esto no exime para que se dé cumplimiento con los procedimientos internos. | Jornada de Capacitación gestionada y realizada SI: 100% NO: 0% | 100%% | Dirección Sector Educación | N/A | 2025-05-14 | 2025-08-31 | 100 | 100 | Se dio cumplimiento a la acción y se evidencia, con la jornada de capacitación gestionada a través de la comunicación con radicado No. 3-2025-14199 del 05 de junio de 2025, mediante la cual se solicitó la Jornada de Capacitación para realizar junto con la Oficina del Centro de Atención al Ciudadano, sobre el trámite de los derechos de petición, precisando ante derechos de petición que van como insumo a actuaciones conjuntas; en la comunicación se indicó que la capacitación en derechos de petición fuera dirigida a toda la Dirección Sector Educación conformada por funcionarios de planta y personal con contrato de prestación de servicios y en ella se detalló la relación. Se recibió respuesta a la solicitud de capacitación por parte del Subdirector de Capacitación y Cooperación Técnica, con radicado No. 3-2025-14360 del 06 de junio de 2025, en la cual expresaba: “En atención al memorando citado en la referencia, mediante el cual solicita la realización de una capacitación sobre el trámite de Derechos de Petición, me permito informar que en cumplimiento del PIC 2025 se tiene prevista la realización de una acción de formación sobre el tema, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 12 de junio a partir de las 8:30 am, modalidad virtual (…) Por lo anterior, se tendrán en cuenta los funcionarios indicados en su comunicación para ser incluidos en la convocatoria y envío del respectivo link de acceso.” Luego se recibió la invitación por correo institucional con el link de ingreso a la Jornada, indicando: “Cordial saludo apreciados compañeros y compañeras, por instrucción del doctor Miguel Ángel Mosquera Zota, subdirector de capacitación y de acuerdo a la solicitud del radicado No. 3-2025-14199, me permito convocarlos a la capacitación del asunto.” La Jornada de Capacitación Reinducción Trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal, se realizó el 12 de junio de 2025 a partir de la 8:30 am a través de la plataforma Teams. Con lo expuesto se da cumplimiento al 100% de la acción del plan de mejoramiento AI 03-2025-03-2 con los soportes enunciados. | Se evidenció Rad. No. 3-2025-14199 del 05/06/2025 de la Dirección Sector Educación, mediante el cual se solicitó a la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, la realización de una jornada de capación en el trámite de Derechos de Petición (DPC), de manera conjunta con el Centro de Atención al Ciudadano (CAC), para los funcionarios de la Dirección Sector Educación; frente a la cual se recibió respuesta a través de Rad. 3-2025-14360 del 06/06/2025, donde se informó a la sectorial, que en cumplimiento del PIC 2025, se realizará una acción de formación sobre el tema el 12/06/2025 y se vinculará a los funcionarios de dicha sectorial. Así las cosas, se evidenció que el 12/06/2025, se realizó la "Jornada de Capacitación Reinducción Trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal", actividad en la cual participaron funcionarios y contratistas de la Dirección Sectorial Educación, entre otros funcionarios de otras dependencias de la entidad, de acuerdo con el registro asistencia que fue suministrado para esta verificación. Teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento programada para esta actividad, se cierra el hallazgo. | C | EDUCACIÓN
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL | 57 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 3 | Hallazgo AI 03 2025 4 2: al no remitir el proyecto de respuesta dirigida a miembros de corporaciones para la firma del Contralor y/o del Director de Apoyo al Despacho con mínimo dos días hábiles antes del vencimiento, conforme lo establece la actividad 6 del PPCCPI-04, versión: 9.0, adoptado mediante R.R. 033 de 2019. Dirección Sector Salud, dpc 1318-24 Dirección Sector Salud, dpc 1717-24 | Se presenta cuando hay alto volumen de información que se debe consultar para atender las peticiones del Concejo de Bogota D.C. y del Congreso de la Republica de Colombia; aunado con el tiempo establecido para proyectar las respuestas a la Dirección de Apoyo al Despacho, y estos términos no se encuentran en consonancia con los determinados en la Ley | Gestionar junto con el CAC a la Subdirección de Capacitación, una jornada de capacitación sobre el trámite de los derechos de petición, precisando ante todo que los plazos contemplados en el procedimiento interno deben cumplirse. | Jornada de Capacitación gestionada y realizada SI: 100% NO: 0% | 100%% | Dirección Sector Salud | N/A | 2025-05-14 | 2025-08-31 | 100 | 100 | Una vez realizadas las reuniones para la "Revisión Acción Correctiva del Plan de Mejoramiento Auditoría Control Interno 2025" del 07/05/2025 (Acta Interna No. 3) y el seguimiento respectivo el 21/07/2025 (Acta Interna No. 4), la Dirección Salud, en conjunto con la Dirección de Educación y el CAC, gestionaron y llevaron a cabo una jornada capacitación dirigida a todos los funcionarios de las sectoriales, con el tema: "Reinducción al Trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal". La jornada se llevó a cabo el dia 12/06/2025 y contó con la asistencia de 137 participantes; entre los temas tratados, se realizó enfasis en la importancia en el cumplimiento de los plazos contemplados según el procedimiento interno. Se deja constancias en las Actas Internas de Reunión de la Dirección Salud: 3 y 4, ademas del Registro de asistencia, dando así cumplimiento a la acción propuesta del Plan de Mejoramiento. | Se constató Acta N°. 03 del 07/05/2025, correspondiente a la revisión conjunta de los hallazgos AI-03-2025-3-2, de la Dirección Sector Educación y AI-03-2025-4-2 de Dirección Sector Salud, acordando gestionar ante la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, una jornada de capacitación dirigida a todos los funcionarios de las sectoriales sobre trámite de derechos de petición, así mismo en Acta N°. 04 del 21/07/2025 se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas frente a los mencionados hallazgos por parte de las mismas sectoriales aludidas, concluyéndose que esta actividad se adelantó el 12/06/2025; para el caso se verificó la participación de la Dirección Salud a través del listado de asistencia a la jornada de "Reinducción al Trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal", en la cual aparecen relacionados 10 de funcionarios de dicha sector. En consideración a que se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento programada para esta actividad, se cierra el hallazgo. | C | SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL | 59 | 7. PQRS | 2025-05-07 | Correctiva | AI-03 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) II Semestre de 2024 | 3 | Hallazgo AI 03 2025 7 2: Al dar respuesta fuera de los términos a la petición, lo que contraviene la actividad 14 del PPCCPI-04, versión 9.0, establecido en la Resolución Reglamentaria 033 de 2019 y actividad 11 del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, Versión: 10.0, establecido en la Resolución Reglamentaria 026 de 2024 y el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015: Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte- dpc 1322-24 (V.9.0.) Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte- dpc 1618-24 (V:9.0) Dirección Sector Integración Social- dpc 2320-24 (v.10.0) | Falta de entrenamiento en el manejo del Sistema Sigespro, para el trámite de los derechos de petición. Falta de un mecanismo de Control complementario para revisión periodica del estado de trámite de los DPC. | Diseñar e implementar una matriz de control, con fecha de ingreso y vencimiento, que evidencie seguimiento quincenal de los DPC tramitados por la Dependencia. | Numero de revisiones realizadas con el instrumento/ numero de revisiones programadas. | 100%% | Direccción Secrtor Integración Social | N/A | 2025-05-14 | 2025-11-14 | 100 | 100 | La Dirección de Integración Social implementó en Excel para el seguimiento de los términos de cumplimiento de los derechos de petición, la cual se encuentra disponible en la carpeta de apoyo del aplicativo DATACONTRABOG. Asimismo, se participó en la jornada de capacitación de reinducción en el trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal, realizada el 12 de junio de 2025 a partir de las 8:30 a.m., a través de la plataforma Teams. Con lo anterior, se evidencia el cumplimiento al 100% de la acción establecida en el Plan de Mejoramiento AI 03-2025-7-2, contando con los respectivos soportes enunciados. | Se evidenció archivo en excel, para el seguimiento y control de los DPC, trasladados por la Dirección de Apoyo al Despacho- Centro de Atención al Ciudadano, a la Dirección Sector Integración Social; herramienta en la cual aparecen registrados para el mes de enero 9 DPC; febrero 10 DPC; marzo 3 DPC; mayo 8 DPC y de julio y agosto de 2025 7 DPC que han sido gestionados por dicha dependencia, a través de diferentes actuaciones que se han adelantado para el tramite respectivo. Teniendo en cuenta que la acción de mejora se programó a ejecutarse hasta el mes de noviembre de 2025, el hallazgo continua abierto y es necesario que la sectorial siga fortaleciendo los controles implementados para el tramite y gestios de los DPC que le son asignados. | A | INTEGRACIÓN SOCIAL
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL | 55 | 7. PQRS | 2024-12-04 | Correctiva | AI-13 Auditoría al trámite de los Derechos de Petición (DPC) I Semestre de 2024 | 3 | AI13-2024-05-2: Al no observar los términos otorgados para responder una petición de información | No se tuvo en cuenta lo previsto en el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y en la normatividad vigente, en lo relacionado con los términos para dar respuesta a comunicaciones dirigidas a miembros de las corporaciones (Concejo de Bogotá D.C., Congreso de la República, altas Cortes) No se clasifican adecuadamente los DPC en el Sistema Sigespro PQR, de acuerdo con el tipo de petición. | Gestionar con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, un ajuste en la actividad Radicación o Rechazo de un Derecho de Petición, en el Sistema Sigespro, para que se establezca como predeterminado, en el campo “tipo de petición” la opción “petición de información” (el Sistema marcará como plazo 10 días, que corresponde al mismo término otorgado para peticiones entre autoridades). | Ajuste Campo “tipo de petición” del Sistema Sigespro PQR realizado Si: 100 % No: 0 % | 0.01 | Dirección de Apoyo al Despacho - CAC Dirección Hábitat y Ambiente | Recursos tecnológicos Talento humano | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 100 | 100 | Teniendo en cuenta que esta acción está en cabeza de la Dirección de Participación Ciudadana- Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano, con memorando No. 3-2025-06789 del 3 de marzo de 2025, solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC que al radicar un derecho de petición, en la actividad "radicación o rechazo de un derecho de petición", en el campo: "tipo de petición" dejar como predeterminada la opción: "petición de información" (el Sistema marcará como plazo 10 días, que corresponde al mismo término otorgado para peticiones entre autoridades). El funcionario encargado de gestionar el DPC seleccionará otra opción de acuerdo con el tipo de petición que se esté tramitando. Así mismo, en el campo "medio de entrada" dejar como predeterminada la opción: "correo electrónico". El funcionario encargado de gestionar el DPC seleccionará otra opción de acuerdo con el medio a través del cual se recibió la solicitud. A la fecha, la Dirección TIC informó que se encuentra realizando pruebas de funcionalidad de la mejora solicitada, por lo tanto, a la fecha, la acción se encuentra pendiente de ejecución. | Conforme con lo indagado en la Dirección Sector Hábitat y Ambiente, "...A la fecha, la Dirección TIC informó que se encuentra realizando pruebas de funcionalidad de la mejora solicitada, por lo tanto, a la fecha, la acción se encuentra pendiente de ejecución.". En atención a lo solicitado mediante Rad. No. 3-2025-06789 del 03/03/2025, sobre requerimientos a efectuar al aplicativo SIGESPRO-DPC, en lo relacionado con "radicación o rechazo de un derecho de petición", en el campo: "tipo de petición" dejar como predeterminada la opción: "petición de información" (el Sistema marcará como plazo 10 días, que corresponde al mismo término otorgado para peticiones entre autoridades). El funcionario encargado de gestionar el DPC seleccionará otra opción de acuerdo con el tipo de petición que se esté tramitando. Así mismo, en el campo "medio de entrada" dejar como predeterminada la opción: "correo electrónico". De acuerdo con lo evidenciado, el resultado del indicador y el grado de avance que se reportó para esta acción de mejoramiento, es inferior al 100%. No obstante, la gestión adelantada frente a la acción de mejora, continúa abierta para el seguimiento y la verificación respectiva. | A | HÁBITAT Y AMBIENTE