## Consulta
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Código Formato: PEM-04-01
Versión: 18.0
Código Documento: PEM-04
Versión: 17.0
Página 1 de 1
Proceso |  |  |  |  | Responsable del Proceso
01. Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | VERÓNICA PELÁEZ GUTIÉRREZ
02. Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas |  |  |  |  | CARLOS ANDRÉS PRADA DURÁN
03. Estudios de Economía y Política Pública |  |  |  |  | ANDREA FERNANDA DIANA CAROLINA GUZMÁN MUÑOZ
04. Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal |  |  |  |  | VERÓNICA PELÁEZ GUTIÉRREZ
05. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  |  |  |  | ARISTIDES JOSÉ HERRERA POSADA
06. Gestión de Tecnologías de la Información |  |  |  |  | YINETH PAOLA GÓMEZ SANTACOLOMA
07. Gestión Jurídica |  |  |  |  | RAY GARFUNKELL VANEGAS HERRERA
08. Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | MARIA FERNANDA HOYOS MARÍN
09. Gestión Administrativa y Financiera |  |  |  |  | MARCELO MEJÍA GIRALDO
10. Gestión Documental |  |  |  |  | GINA ANDREA REY AMADOR
11. Evaluación y Control |  |  |  |  | ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Fecha de corte: |  |  | ABRIL 30 DE 2026
Proceso | No. (1) | Origen del H,NC,PNC, OM o RMA (2) | Fecha del H,NC,PNC, OM o RMA (3) | Tipo Acción (4) | Informe Origen (5) | Capítulo (6) | Descripción de H, NC, PNC, OM o RMA (7) | Análisis de Causa (8) | Acción (9) | Indicador (10) | Meta% (11) | Área Responsable (12) | Recursos (13) | Fecha Inicial (14) | Fecha Final (14) | Resultado Indicador (15) | Grado Avance% (16) | Descripción Seguimiento (17) | Descripción de la Verificación (18) | Estado Verificación Acción (19) | Observaciones y/o Recomendaciones Verificación | No. Hallazgo SIMejora
Direccionamiento Estratégico | 1 | 4. Auditoría Externa al SIG (ente certificador) | 2025-09-23 | Mejora | Informe Auditoría Externa de Calidad | 4.2 | Revisar y ajustar los ítems evaluados en la revisión de cambios cuando se presenten modificaciones planificadas que impactan el SGC o los procesos, con el propósito de asegurar su adecuada gestión | Se tiene establecido que la planificación de los cambios se ve reflejada en el Plan de Mejoramiento y decisiones estratégicas tomadas en los diferentes comités institucionales; no obstante, es necesario precisar su planificación desde la identificación de factores internos y externos y su impacto en la operación de los procesos del SIG, con el fin de evitar reprocesos en el sistema y aprovechar la identificación de factores internos y externos del entorno, las dediciones estratégicas de los diferentes comités institucionales y/o informes de entes de control, que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional. | Precisar la planificación de los cambios que afectan el Sistema Integrado de Gestión SIG. | Se precisó la planificación de los cambios que afecten la integridad del SIG. SI 100 % o No 0% | 100 | Dirección de Planeación | Humanos | 2025-09-23 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Se emitió memorando con radicado # 3-2026-08871 con las directrices de planificación de los cambios que impactan el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, dirigido a los Responsables de Proceso, enfocado a fortalecer y precisar el cumplimiento del requisito 6.3 de la NTC ISO 9001:2015. | Se pudo corroborar que con el radicado 3-2026-08871 del 26-03-2026, el Director de Planeación dirigió una comunicación a los directivos de la entidad para que se tengan en cuenta los aspectos necesarios cuando se modifiquen o implementen cambios que afecten los procesos o la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad, esto de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y en cumplimiento de lo establecido en el requisito 6.3 “Planificación de los cambios”, dichos cambios deberán planificarse de tal manera que garantice la integridad del sistema y la interacción entre procesos. De conformidad con lo anterior, se dio cumplimiento a la acción y se cierra. | Cerrado |  | AE2_2025_PDE_H_1
Gestión Administrativa y Financiera | 2 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-26 | Correctiva | AI-10 Auditoría Gestión Contractual 2024 | 3 | Hallazgo AI 10-2025-01-2: Al no indicar de manera explícita el uso de los formatos PGAF-22-01, PGAF-22-02 y PGAF-22-03 en el Procedimiento PGAF-22, Versión: 1.0. | Se concluye que las inconsistencias detectadas en el Procedimiento PGAF-22 Versión 1.0 —relacionadas con la referencia a formatos del procedimiento anterior y actualizarlos por los formatos PGAF-22-01, PGAF-22-02 y PGAF-22-03— se originaron en deficiencias en el proceso de actualización y validación documental. La ausencia de instrucciones explícitas sobre el uso de los formatos, por parte de la áreas encargadas no se solicitaron dichas instrucciones | Ajustar el procedimiento y remitirlo a la Dirección Técnica de Planeación para su revisión. | Remisión del procedimiento ajustado a la Dirección Técnica de Planeación. SI= 100% No= 0% | 100 | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 100 | 50 | El Procedimiento y manual de contratación se encuentra en actualización en su primera fase se modifico y actualizo la conformación de la junta de contratación mediante resolución reglamentaria 005 del 25 de marzo 2026 | Revisadas las acciones reportadas por la dependencia responsable, se evidenció que mediante la Resolución Reglamentaria 005 de 2026 únicamente se realizó la modificación del Manual de Contratación, derogando parcialmente la Resolución 017 de 2024, específicamente en lo relacionado con dicho manual. Sin embargo, no se observó ajuste, actualización ni remisión del Procedimiento PGAF-22 Versión 1.0 a la Dirección Técnica de Planeación, conforme a la acción establecida en el plan de mejoramiento, que estipuló: “Ajustar el procedimiento y remitirlo a la Dirección Técnica de Planeación para su revisión.” En consecuencia, no se acreditó el cumplimiento total de la actividad formulada, toda vez que la acción correctiva estaba orientada al procedimiento, específicamente frente a la falta de indicación explícita del uso de los formatos PGAF-22-01, PGAF-22-02 y PGAF-22-03 en el Procedimiento PGAF-22, Versión 1.0, y no exclusivamente a la modificación del manual. Teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento correspondía al 31 de marzo de 2026, la acción se mantiene en incumplimiento y requiere gestión por parte de la dependencia responsable. | Abierto | Incumplieron de la acción y el plazo. | AI10_2025_PGAF_H_1
Gestión Administrativa y Financiera | 3 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-26 | Correctiva | AI-10 Auditoria Gestión Contractual | 3 | Hallazgo AI 10-2025-02-2: Falencias en los procesos de verificación y seguimiento de los documentos del PAA, que se deben publicar en la intranet | NO se realizo seguimiento y verificación en el link de la intranet de la entidad, en el enlace de Resolución o Acta de aprobación del PAA la cual no se encontraba publicado el documento referente a la versión del PAA, a pesar de haber sido remitida y solicitada la publicación a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Enviar mediante correo electrónico a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el acta de aprobación de la versión correspondiente al PAA, en un tiempo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la publicación de la versión del PAA en la intranet. Hacer la verificación - seguimiento de la publicación en la intranet. | Enviar Correo electrónico a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un tiempo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la publicación de la versión del PAA con el acta de aprobación de la versión correspondiente al PAA. Si =100% No= 0% | 100 | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Correo electrónico a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, publicación de la versión del PAA con el acta | Verificada la acción, se evidenció que actualmente se encuentra publicado en la intranet el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Versión 1, observándose su inclusión en los documentos de los planes y programas vigentes. En consecuencia, se considera cumplida la acción formulada, con fecha final del 31 de marzo del 2026. | Cerrado | Se allega correo electrónico del 13 de enero del 2026. | AI10_2025_PGAF_H_2
Gestión Administrativa y Financiera | 4 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-26 | Correctiva | AI-10 Auditoria Gestión Contractual | 3 | Hallazgo AI 10-2025-03-2. Falencias en el diligenciamiento del formato PGD-02-01 «Solicitud de cambios documentos del SIG | NO se verifico, ni se realizo seguimiento al correcto diligenciamiento del formato de solicitud de creación, actualización o eliminación de un documento del Sistema Integrado de Gestión- SIG. | Realizar la actualización inmediata del archivo correspondiente al formato de solicitud de creación, actualización o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Verificar que la versión final del formato de solicitud de creación, actualización o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se encuentre firmada y sea entregada oportunamente. | Verificar que todos los requerimientos realizados contengan el formato de solicitud de creación, actualización o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se encuentren firmados y archivados en la ruta establecida. Si= 100% No= 0% | 100 | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Durante el primer periodo de la vigencia 2026, se realizó la modificación al procedimiento y manual de contratación, relacionado con la conformación de la junta de contratación. | Verificada la acción, se evidenció que la dependencia responsable realizó la actualización del Manual de Contratación mediante la Resolución Reglamentaria 005 de 2026, la cual se encuentra registrada en el listado maestro de documentos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera. Asimismo, se observó que dicha resolución modificó parcialmente la Resolución 017 de 2024, específicamente en lo relacionado con el Manual de Contratación específicamente “Se modifica la conformación de la Junta de Contratación, se excluyen los cargos de Contralora Auxiliar y Directora Técnica de Planeación, se incluyen cargos de Director de Apoyo al Despacho y el Subdirector Financiero pasa a ser invitado permanente.” | Cerrado | Se recomienda a la dependencia responsable realizar la corrección en el listado maestro de documentos publicado en la intranet, toda vez que la resolución se encuentra identificada erradamente como “RR 052-2026”, siendo lo correcto “RR 005-2026”. | AI10_2025_PGAF_H_3
Gestión Administrativa y Financiera | 5 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-26 | Correctiva | AI-10 Auditoria Gestión Contractual | 3 | Hallazgo AI 10-2025-04-2: Deficiencias en gestión documental, contratos 387-2024, 389-2024, 747-2024, 769-2024 y 358-2024, 479-2024, 372-2024 | Desbalance temporal entre el alto volumen de procesos contractuales y la capacidad operativa disponible. El incremento en la demanda de contratación generó un cuello de botella en las actividades de archivo, lo cual impactó la oportunidad de la gestión documental, dado que esta actividad comparte los mismos recursos operativos asignados al cumplimiento de los términos perentorios de la contratación. | Implementar el proceso de Gestión Documental de la entidad a cada uno de los documentos soportes para un mínimo de hasta el 100% hasta el 31 de mayo de 2026 de los contratos suscritos durante la vigencia 2024, diligenciando las hojas de ruta y control; teniendo en cuenta los diferentes instructivos diseñados por el proceso de Gestión Documental. | No. de contratos revisados con documentos completos *100 / N°.de contratos suscritos en la Subdirección de Contratación para la vigencia 2024 | 100 | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 100 | 100 | consolidado 759 contratos suscritos durante la vigencia 2024, diligenciando las hojas de ruta y control | Con corte a 30 de abril de 2026, se evidenció avance en el cumplimiento de la acción formulada, toda vez que la dependencia responsable reportó la consolidación y revisión de 759 contratos suscritos durante la vigencia 2024, incluyendo el diligenciamiento de las hojas de ruta y control, conforme a los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. En desarrollo de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se tomó una muestra de dieciséis (16) contratos Nos. 624, 643, 626, 634, 621, 387, 389, 747, 769, 358, 479, 372, OC140099, OC138068, 768 y 770 de 2024, evidenciándose en los expedientes electrónicos la aplicación de las hojas de ruta y control conforme a los formatos vigentes durante el primer semestre de la vigencia 2024. Se precisa que dichos formatos fueron posteriormente modificados mediante la Resolución 017 del 11 de junio de 2024 | Abierto | En consecuencia, la acción presenta cumplimiento con corte a la presente verificación; no obstante, continuará abierta, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento establecida para su ejecución corresponde al 31 de mayo de 2026 | AI10_2025_PGAF_H_4
Gestión Administrativa y Financiera | 6 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-26 | Correctiva | Informe final AI-10 AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL DE 2024 | 3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | OM1. Debilidades en la información relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones PAA versión 4.0 | Revisada el acta de juntas de contratación extraordinaria No. 048 mencionada en el PAA de la versión 4,0, no se detallo en el acta explícitamente la aprobación de dicha versión . | Implementar seguimiento de verificación documental previo a la publicación o actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), que incluya la revisión y registro explícito de la aprobación de la versión correspondiente en todos los actos administrativos relacionados, garantizando que cada acta de junta contratación extraordinaria documente claramente la versión aprobada del PAA a la cual hace referencia. | (Número de actas que incluyen el registro explícito de aprobación del PAA) ×100 / (Número total de actas revisadas) | 100 | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Se realizo la publicación del acta del PAA 2026 | En el seguimiento efectuado, se observó que la versión 1.0 del PAA para la vigencia 2026 fue aprobada mediante Acta de Comité Directivo No. 005 del 18 y 19 de diciembre de 2025, evidenciándose el registro explícito de la versión aprobada, así como la relación detallada de las necesidades presentadas por las dependencias. Asimismo, se verificó que el PAA se encuentra publicado en la intranet institucional. En consecuencia, la acción se da por cerrada por cumplimiento, teniendo en cuenta que la fecha final establecida para su ejecución correspondía al 31 de marzo de 2026 | Cerrado | Aprobado con acta de comité directivo 005 del 2025 - PAA V. 1 | AI10_2025_PGAF_OM_1
Gestión Administrativa y Financiera | 7 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-26 | Correctiva | Informe Final AI-10 AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL DE 2024 | 3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | OM2. Diferencias entre el valor presupuesto vigencia 2024 relacionado en el Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y el informe de ejecución de presupuesto de gastos e inversiones del Sistema de Presupuesto Distrital | La causa principal no corresponde a un error presupuestal ni a una obligación normativa de equivalencia entre el PAA y la ejecución presupuestal; sin embargo, sí existe una brecha interna de conciliación y actualización entre los valores estimados del Plan Anual de Adquisiciones y la información reportada en el Sistema de Presupuesto Distrital | Realizar conciliación y actualización trimestral entre los valores Plan Anual de Adquisiciones y los valores apropiados en cada uno de los rubros que se encuentren registrados en el PAA, con el fin de verificar y ajustar, cuando aplique, los valores estimados del PAA frente a las variaciones relevantes del presupuesto distrital. Esta conciliación deberá quedar documentada en el formato PGAF-22-03 Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | Realizar una conciliación trimestral entre el valor del presupuesto de la vigencia según lo apropiado, y el valor contratado PAA de la vigencia. Si =100% No= 0% | 100 | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | La Dirección Administrativa, presento el PAA-2026 y este fue aprobado en el Comité Directivo celebrado el 18 de diciembre de 2025 | Verificada la acción formulada, relacionada con las diferencias entre el valor del presupuesto de la vigencia 2024 reportado en el Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del Sistema de Presupuesto Distrital, se evidenció que la dependencia responsable allegó como soporte el acta de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Asimismo, mediante correo electrónico del 21 de mayo de 2026, la dependencia remitió el formato PGAF-22-03 “Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones”, evidenciándose la conciliación y actualización de los valores registrados en el PAA frente a los rubros presupuestales apropiados, dando cumplimiento al indicador relacionado con la conciliación trimestral entre el valor del presupuesto apropiado y el valor contratado del PAA de la vigencia. | Cerrado | En consecuencia, se aceptan los soportes allegados y se evidencia el cumplimiento de la acción formulada. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción se da por Cerrada (C). | AI10_2025_PGAF_OM_2
Gestión Documental | 8 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-09-13 | Correctiva | Informe Auditoria Proceso de Gestión Documental | 3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA | AI11-2023-12-2 Hallazgo por falta de control y verificación para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la publicación en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá del Índice de Información Clasificada y Reservada; incumpliendo lo establecido en el litera | Por falta de seguimiento y control a las versiones de los documentos que se envían para publicar tanto en la Intranet como en el Sistema Integrado de Gestión. | Revisar el Índice de Información Clasificada y Reservada, previo a su publicación, para garantizar que tenga lo correspondiente a la información de aprobación del Comité Interno de Archivo. | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en portal de datos abiertos con la información de aprobación del Comité Interno de Archivo. SI: 100%, NO: 0% | 100 | Subdirección de Servicios Generales | N/A | 2023-10-03 | 2026-08-31 | 100 | 100 | En atención al hallazgo AI16_2023_PGD_H_1, se evidencia que se realizó una ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2026, con el fin de gestionar su cierre definitivo. En este contexto, en el Comité Interno de Archivo se llevó a cabo la aprobación de los registros de activos de información de la Contraloría de Bogotá. De igual manera, se verifica que, de acuerdo con lo registrado en el aplicativo correspondiente, se han desplegado los siguientes instrumentos de gestión de la información pública: • Registro de Activos de Información • Índice de Información Clasificada y Reservada • Esquema de Publicación de la Información Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de las acciones establecidas para la atención del hallazgo, orientadas al fortalecimiento de la gestión de la información en la entidad. | Conforme a la información suministrada por la Subdirección de Servicios Generales, se evidenció que en reunión del Comité Interno de Archivo realizada en la modalidad asincrónica - vía correo electrónico, tal como consta en Acta N°. 1 del 10/03/2026, se aprobaron los activos de información de la Contraloría de Bogotá D.C. (7_1_1 Registro Activos_ Información_V6_2025.pdf). Así mismo, como parte de los registros para realizar esta verificación, fueron enviaron los documentos Índice de Información Clasificada y Reservada (7_1_2 Indice_Inf_Clasificada_y_Reservada _V3_2025.pdF) y el Esquema de Publicación de Información (Esquema_de_ Publicación_de_Información_V5_ 2025.pdf); sin embargo, para el caso de estos dos últimos documentos, en el acta aludida no se observa su aprobación por parte del Comité Interno de Archivo, aspecto éste que se encuentra registrado en cada uno de ellos. Adicionalmente, se encontró que dentro del orden del día y desarrollo del Acta N°. 1 del 10/03/2026 del Comité Interno de Archivo, no se incluyó el seguimiento a compromisos, teniendo en cuenta que se debe mantener la estandarización de este registro (Acta), Formato PGD-02-07, el cual hace parte del SIG de la entidad. Igualmente, ninguno de los tres instrumentos de gestión de información antes mencionados, de acuerdo a lo verificado, se encuentran publicados en Intranet y Página web de la Entidad y en el Portal de Datos Abiertos Bogotá; teniendo en cuenta lo establecido por el "Procedimiento para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información Pública", adoptado mediante R.R. N°. 027 del 18/11/2022. En consecuencia, de acuerdo a lo anotado anteriormente y en especial lo observado con respecto al Índice de Información Clasificada y Reservada, que dio lugar el presente hallazgo, la acción correctiva continúa abierta para el seguimiento y la verificación respectiva. | Abierto | Recomendación: Es necesario que se revise y verifique que, en las actas del Comité Interno de Archivo, se dé una adecuada aplicación del documento Acta, Formato PGD-02-07, a través del desarrollo de todos sus requerimientos, el cual hace parte del SIG de la entidad. | AI11_2023_PGD_H_12
Gestión Documental | 9 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-24 | Correctiva | INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.1 Política de Gestión Documental | Por falta de control en el registro de los temas presentados para aprobación en actas del Comité Interno Archivo, incumpliendo lo establecido en el literal e, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 | Falta de mecanismo estandarizados en el control del Comité Interno de Archivo contra la verificación en el acta generada en este comité, que nos permita identificar puntualmente lo tratado en este. | Construcción de una herramienta de seguimiento que permita identificar que los temas agendados correspondan específicamente a los temas tratados y consignados en el acta de Comité Interno de Archivo. | Agenda y temas tratados en el comité verificados plenamente en la herramienta. Si:100% No: 0% | 100 | Subdirección de Servicios Generales | N/A | 2025-11-27 | 2026-05-29 | 100 | 100 | Se implementa una herramienta de control en formato Excel, orientada al registro, organización y seguimiento sistemático de las actividades del Comité Interno de Archivo, con énfasis en la estructuración del orden del día y la trazabilidad de las decisiones adoptadas en cada sesión. Dicha herramienta permite consolidar un control detallado y estandarizado de la información, facilitando el monitoreo continuo de compromisos, trámites y acciones de mejora derivadas del comité. Lo anterior, con el propósito de asegurar la ejecución oportuna de las actividades, minimizar desviaciones en su cumplimiento y fortalecer la gestión documental, en concordancia con los lineamientos normativos vigentes aplicables a la entidad. | Se evidenció documento en Excel denominado "AI11_2025_PGD_H_1 Matriz (1).xlsx", en el cual se ha venido registrando el seguimiento a compromiso del Comité Interno de Archivo realizado en la entidad, con respecto a actividades que han tenido lugar de manera previa al Comité y los compromisos que han quedado de las reuniones de este cuerpo colegiado; para el caso se hace alusión a la información relacionada en este instrumento de control, con respecto a lo acontecido en el Comité Interno de Archivo tal como consta en Acta N°. 3 del 17/12/2025 y Acta N°. 1 del 10/03/2026. Conforme a lo descrito anteriormente, se ha venido dando cumplimiento a la acción correctiva; sin embargo, teniendo en cuenta que su realización está programada para ser terminada el 29/05/2026, esta continúa abierta para el seguimiento y la verificación respectiva. | Abierto |  | AI11_2025_PGD_H_1
Gestión Documental | 10 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-24 | Correctiva | INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.2 Programa de Gestión Documental (PGD): | Por inconsistencias entre los ajustes aprobados por el Comité de Archivo consignados en acta y el documento del Programa de Gestión documental PGD (versión 3.0) Publicado. Lo que incumple lo establecido en el literal e, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por cuanto no se está asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información y de los registros en este caso el programa de gestión documental PGD. | Falta de verificación del contenido de los documentos aprobados en acta y remitidos a Planeación para revisión y su publicación. | Construcción de una herramienta de seguimiento en la cual se verifique que todo documento referente al PGD concuerde con lo aprobado en el Comité Interno de Archivo. | Contenido del Documento enviado para publicación igual al documento publicado. Si:100% No: 0% | 100 | Subdirección de Servicios Generales | N/A | 2025-11-27 | 2026-05-29 | 100 | 100 | Se implementa una herramienta de control en formato Excel, orientada al registro, organización y seguimiento sistemático de las actividades del Comité Interno de Archivo, con énfasis en la estructuración del orden del día y la trazabilidad de las decisiones adoptadas en cada sesión. Dicha herramienta permite consolidar un control detallado y estandarizado de la información, facilitando el monitoreo continuo de compromisos, trámites y acciones de mejora derivadas del comité. Lo anterior, con el propósito de asegurar la ejecución oportuna de las actividades, minimizar desviaciones en su cumplimiento y fortalecer la gestión documental, en concordancia con los lineamientos normativos vigentes aplicables a la entidad. | Se evidenció documento en Excel denominado "Matriz Control Interno de Archivo", en el cual se ha venido registrando el seguimiento a compromiso del Comité Interno de Archivo realizado en la entidad, con respecto a actividades que han tenido lugar de manera previa al Comité y los compromisos que han quedado de las reuniones de este cuerpo colegiado; para el caso se hace alusión a la información relacionada en este instrumento de control, con respecto a lo acontecido en el Comité Interno de Archivo, según Acta N°. 3 del 17/12/2025, donde se abordaron las siguientes temáticas: Socialización y aprobación del cronograma de visitas a los archivos de gestión; Cronograma de Transferencias Primarias 2026; Aprobación Política de Gestión Documental y Aprobación vigencia Programa de Gestión Documental (PGD)) y Acta N°. 1 del 10/03/2026 de este mismo Comité en el cual se aprobaron los activos de información de la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, se observó que dentro del orden del día y desarrollo del Acta N°. 3 del 17/12/2025 del Comité Interno de Archivo, no se incluyó el seguimiento a compromisos, teniendo en cuenta que se debe mantener la estandarización de este registro (Acta), Formato PGD-02-07, el cual hace parte del SIG de la entidad. Conforme a lo descrito anteriormente, se ha venido dando cumplimiento a la acción correctiva; sin embargo, teniendo en cuenta que su realización está programada para ser terminada el 29/05/2026, esta continúa abierta para el seguimiento y la verificación respectiva. | Abierto | Recomendación: Es necesario que se revise y verifique que, en las actas del Comité Interno de Archivo, se dé una adecuada aplicación del documento Acta, Formato PGD-02-07, a través del desarrollo de todos sus requerimientos, el cual hace parte del SIG de la entidad. | AI11_2025_PGD_H_2
Gestión Documental | 11 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-24 | Correctiva | INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.3.4 Programa de Documentos Vitales | Por no Gestionar la actualización del PGD, relacionada con la vigencia de los programas específicos de Reprografía y Documentos Vitales, 2025-2027. | Falta de seguimiento periódico al PGD; No se tenían presentes los términos establecidos al PGD para cada uno de las actividades que lo conforman. | Fortalecer el seguimiento al PGD, para su debida verificación a través de las mesa de trabajo de seguimiento al PGD de verificación. | Mesas de trabajo para el seguimiento al PGD Realizadas/Total de mesas de trabajo programadas para el seguimiento al PGD (2). | 100 | Subdirección de Servicios Generales | N/A | 2025-11-27 | 2026-08-31 | 100 | 100 | Se realizaron dos mesas de trabajo con el equipo del proceso de gestión documental, en las cuales se definieron y programaron las actividades a desarrollar durante la vigencia 2026. En este marco, se estableció la actualización de los programas de gestión documental, garantizando su alineación con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2026–2029. | Se evidenció Acta N°. 04 del 25/02/2026, de reunión de Equipo de Gestores del Proceso de Gestión Documental, en la cual de acuerdo con el objetivo de la misma, se realizó socialización técnica al equipo del proceso de Gestión Documental sobre los Instrumentos Archivísticos PGD y SIC correspondientes a las vigencias 2024–2026, incluyendo sus respectivos cronogramas de ejecución, así como la orientación frente a los indicadores que se reportan en los aplicativos Tablero de Control, SARI y SIMejora, con el propósito de garantizar la adecuada asignación de responsabilidades, el seguimiento sistemático al cumplimiento de las actividades y el correcto registro, cargue y validación de evidencias tanto en el ámbito operativo como estratégico; lo anterior, aludiendo aspectos relacionados con recomendaciones de mejora formuladas por la Oficina de Control Interno y el cargue y reporte de evidencias en el aplicativo Tablero de Control. Además de dejarse indicada en dicha acta, la socialización de los hallazgos del Proceso de Gestión Documental, frente a los cuales se informó sobre la necesidad de subsanarlos mediante la publicación formal de la Política de Gestión Documental y la actualización de la vigencia del Programa de Gestión Documental (PGD), para garantizar la coherencia y articulación de los instrumentos archivísticos institucionales; como también se abordó la socialización de aspectos y criterios que serán objeto de reporte para el FURAG; se definieron responsabilidades para el desarrollo y seguimiento de actividades por el PGD; se enfatizó en el envío de la información del PGD al correo institucional y se dio cuenta de la mesa de trabajo que se realizó con la dependencia de participación para revisar temas y cerrarlos sobre registro de localidades en el tablero de control y la gestión de actas de control social. Igualmente, en Acta N°. 05 del 25/03/2026 de este mismo equipo de gestores, se analizó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029 de la Contraloría de Bogotá, con el fin de articular sus lineamientos estratégicos con los Programas de Gestión Documental (PGD) para garantiza según se indica la coherencia con los objetivos institucionales, quedando definas responsabilidades y fechas (a abril, a junio y a agosto de 2026), para realizar diferentes actividades por dicho equipo de trabajo, alrededor de: Seguimiento de Actas de Visitas; Video Institucional; Matriz e Informe de Visitas; Caracterización del Proceso; Diagnostico Integral de Archivos; Activos de Información; Programa de Reprografía y Documentos Vitales; PINAR; PGD y SIC. Así mismo, en lo que compete a "Seguimiento a Compromisos" del "Orden del Día" de esta última acta, se dejó consignado, lo siguiente "N/A", ello a pesar de haberse fijado compromisos en el Acta N°. 04 anteriormente mencionada. Conforme a lo descrito anteriormente se ha venido dando cumplimiento a la acción correctiva; teniendo en cuenta que su realización va al 31/08/2026, continúa abierta. | Abierto | Recomendación: Revisar y constatar que, en las actas de Equipo de Gestores del Proceso de Gestión Documental, se haya desarrollado adecuadamente lo pertinente al seguimiento de compromisos que han quedado de actas anteriores, con el fin de, orientar posibles decisiones a tomar, de acuerdo con los avances en los aspectos frente a los cuales se han fijado compromisos. | AI11_2025_PGD_H_4
Gestión Documental | 11 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-11-24 | Correctiva | INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.3.4 Programa de Documentos Vitales | Por no Gestionar la actualización del PGD, relacionada con la vigencia de los programas específicos de Reprografía y Documentos Vitales, 2025-2027. | Falta de seguimiento periódico al PGD. No se tenían presentes los términos establecidos al PGD para cada uno de las actividades que lo conforman. | Gestionar la actualización de la vigencia del PGD 2025-2027 | PGD 2025-2027 actualizado Si:100% No: 0% | 100 | Subdirección de Servicios Generales | N/A | 2025-11-27 | 2026-08-31 | 30 | 30 | Se solicitó una ampliación del plazo para la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD), debido a que se está adelantando la actualización integral de todos los programas del proceso de Gestión Documental, en alineación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029. En este sentido, se definió como ruta de trabajo iniciar con la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos, continuar con el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y, finalmente, culminar con la actualización del PGD, garantizando la coherencia técnica y la articulación entre los instrumentos archivísticos. | Se evidenció Acta N°. 05 del 25/03/2026 de reunión de Equipo de Gestores del Proceso de Gestión Documental en la cual de acuerdo con el objetivo de la misma, se analizó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029 de la Contraloría de Bogotá, con el fin de articular sus lineamientos estratégicos con los Programas de Gestión Documental (PGD), garantizando su coherencia con los objetivos institucionales, quedando en ella definas responsabilidades y fechas (a abril, a junio y a agosto de 2026), para realizar diferentes actividades por dicho equipo de trabajo, alrededor de: Seguimiento de Actas de Visitas; Video Institucional; Matriz e Informe de Visitas; Caracterización del Proceso; Diagnostico Integral de Archivos; Activos de Información; Programa de Reprografía y Documentos Vitales; PINAR; PGD y SIC. Adicionalmente conforme a la revisión realizada al acta aludida, en la misma quedó consignada que "...En el desarrollo de la mesa de trabajo, se acuerda establecer un plazo definido para la actualización de los programas del proceso de Gestión Documental. En este sentido, se aprueba la ampliación del cronograma hasta el 31 de agosto, con el fin de adelantar la actualización de los programas. Dicha ampliación se adopta con el propósito de garantizar una revisión integral de los instrumentos, asegurar la calidad técnica de los ajustes realizados y dar cumplimiento a los lineamientos institucionales y normativos vigentes."; dentro de los cuales de acuerdo con lo constatado se encuentra contemplado el PGD. Igualmente, se observó que a través de Rad. N°. 3-2026-08943 del 27/03/2026 la Subdirección de Servicios Generales solicitó a la Oficina de Control Interno la ampliación de términos del presente hallazgo objeto de verificación hasta el 31/08/2026; mencionado que el requerimiento se efectúa teniendo en cuenta el Rad N°. 3-2026-07749 del 16/03/2026, con el cual se comunicó la alineación de los planes y programas institucionales con la orientación estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) y en consideración a ello "...se hace necesario adelantar la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD), incorporando los ajustes técnicos requeridos para garantizar su coherencia con los lineamientos estratégicos definidos, así como el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gestión documental. Dicho proceso implica la revisión, ajuste y validación de los componentes técnicos del programa, lo cual requiere un tiempo adicional para su adecuada formulación e implementación.". Frente a lo requerido, la Oficina de Control Interno con Rad. 3-2026-10188 del 14/04/2026, aprobó la nueva fecha para finalizar la acción correctiva, la cual quedó para el 31/08/2026. De acuerdo a lo comentado anteriormente, la acción correctiva continúa abierta para el seguimiento y la verificación respectiva. | Abierto |  | AI11_2025_PGD_H_4
Gestión de Tecnologías de la Información | 12 | 2. Auditoría Interna Oficina Control Interno | 2025-04-12 | Correctiva | AI-14 Auditoría a la Gestión del Proceso de Gestión Tecnologías de la Información-PGTI | 2.1.1.1/2.2.1/2.2.2/2.2.3 | AI14-2024-01-2 Por incumplimiento del procedimiento PGTI-18-03 Versión 1.0 y 2.0 evidenciado en los siguientes apartes del informe 2.1.1.1; 2.2.1; 2.2.2 y 2.2.3. | Aunque en el Procedimiento PGTI-18 se establecen las actividades de planificación, priorización, ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos/iniciativas que conforman el PETI, pueden ocurrir situaciones atípicas que obligan a la modificación o inclusión de proyectos/iniciativas que pueden ocasionar desfases o contratiempos en la generación de los registros, documentos o formatos establecidos, situaciones que se contemplan dentro del procedimiento para ser documentadas en las actas de seguimiento. Igualmente, por omisión involuntaria del líder del equipo de trabajo como de los lideres de proyecto, algunos documentos pueden presentar inconsistencias o no encontrarse debidamente diligenciados, sin que ello afecte la normal ejecución y cumplimiento del proyecto/iniciativa, pero pueden afectar su trazabilidad documental. | Tramitar la actualización del procedimiento PGTI-18, incluyendo los ajustes identificados, como, la limitación del alcance, descripción más detallada de las eventualidades de las iniciativas o proyectos dentro de su desarrollo e incluir un punto de control donde los lideres de proyecto (directivos de la Dirección de TIC), aseguren el total diligenciamiento de los formatos que hacen parte del procedimiento y que deben ser documentados durante la ejecución de la iniciativa y/o proyecto. | Procedimiento PGTI-18 actualizado SI = 100%NO = 0% | 100 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | N/A | 2025-01-02 | 2026-06-30 | 80 | 80 | La Dirección de TIC continúa en ejecución la actualización del procedimiento, teniendo en cuenta los aspectos y sugerencias derivados de la ejecución del contrato con el proveedor RED SUMMA, para la prestación de servicios especializados de asistencia técnica, análisis, evaluación y acompañamiento en la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Contraloría de Bogotá D.C. En este marco, se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el proveedor y actualmente se está a la espera de la entrega del documento definitivo, el cual consolidará las recomendaciones y sugerencias orientadas a optimizar el procedimiento. | Se evidenció el acta de sesión de seguimiento realizada entre el PTI y la empresa Red Suma del 27/02/2026, como parte del objetivo se contempló la revisión de los controles del Anexo A de la norma ISO 27001:2022 y acordar propuestas de actualización documental para los procedimientos, políticas y resoluciones relacionadas. En la mencionada acta se consignó entre otros compromisos para la siguiente sesión Actualizar PGTI-18 (Gestión de Proyectos TI) con los cambios propuestos para el control 5.8: integración de requisitos/riesgos de seguridad y ajuste del punto de control de proyectos suspendidos. Adicional, el PTI, allegó el borrador del PGTI-18 y los siguientes documentos en construcción relacionados con este procedimiento: PGTI-18-02 Ficha Plan de Proyecto de TI y PGTI-18-05 Metodología de Gestión de Proyectos -Iniciativas de TI. La acción continúa abierta para seguimiento. | Abierto |  | AI14_2024_PGTI_H_1
Gestión de Talento Humano | 13 | 3. Auditoría Interna al SIG | 2026-04-10 | Mejora | Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad Vigencia 2026 | 4.2.4 | OM 1. Evaluar la conveniencia de ajustar el documento PGTH-01 “Caracterización del Proceso de Gestión de Talento Humano”, con el fin de asegurar la coherencia del ciclo de planeación, dado que no se encuentra incorporado el Plan Anual de Vacantes, pese a que este documento se encuentra publicado en la intranet dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. | Ausencia de una rutina formal de revisión periódica de la coherencia entre los documentos publicados en el SGC y los referenciados en la caracterización del proceso PGTH-01, lo que permite que actualizaciones o nuevos documentos queden por fuera del documento rector sin que se active un control correctivo. | Incluir el Plan de Vacantes en la Caracterización del proceso Gestión del Talento Humano (PGTH-01). | Plan de Vacantes incluido en Caracterización del proceso Gestión de Talento Humano (PGTH-01). SI: 100% NO: 0% | 100 | Dirección de Talento Humano | N/A | 2026-04-21 | 2026-10-30 |  |  |  |  | Abierto |  | ASIG2_2026_PGTH_OM_1
Gestión de Talento Humano | 14 | 3. Auditoría Interna al SIG | 2026-04-10 | Mejora | Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad Vigencia 2026 | 4.2.4 | OM 2. Fortalecer el tratamiento dado a las Oportunidades de Mejora derivadas de la última Revisión por la Dirección y del Informe de Gestión del proceso con corte a diciembre de 2025; así como, dejar registro del seguimiento realizado, conforme a lo establecido en el procedimiento del Plan de Mejoramiento. | Ausencia de una rutina formal, periódica y documentada de seguimiento a las Oportunidades de Mejora del proceso, que garantice su análisis, priorización, registro y cierre oportuno conforme al procedimiento PEM-04. | Dejar constancia, en las actas de los gestores de calidad, de la revisión de las oportunidades de mejora y del tratamiento otorgado a estas, correspondientes a la vigencia 2025, así como de aquellas que se generen durante el primer semestre de 2026. | Actas de gestores de calidad donde conste la revisión de oportunidades de mejora SI: 100% NO: 0% | 100 | Dirección de Talento Humano | N/A | 2026-04-21 | 2026-10-30 |  |  |  |  | Abierto |  | ASIG2_2026_PGTH_OM_2
Gestión de Talento Humano | 15 | 3. Auditoría Interna al SIG | 2026-04-10 | Mejora | Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad Vigencia 2026 | 4.2.4 | OM 3. Optimizar los controles definidos para el seguimiento y reporte de los resultados de la gestión del proceso, de manera que permitan detectar posibles inconsistencias en los diferentes informes que se realizan, con el fin de asegurar la coherencia y confiabilidad de la información reportada por el proceso. | 1. Debilidad en el diseño y estandarización del indicador del PIC, sin criterios unificados ni controles de validación que garanticen la consistencia entre las diferentes fuentes de reporte. 2. Insuficiente acompañamiento por parte de la dependencia responsable de orientar el diseño de los indicadores de la entidad. | Ajustar el indicador de cumplimiento del PIC en el Plan de Acción, como la fuente oficial de datos para los reportes de plan de acción e informes de gestión, incorporando en la hoja de vida del indicador: • La fórmula de cálculo y su alcance explícito. • La fuente oficial de datos. • Una nota metodológica que distinga y justifique la diferencia de enfoque entre el indicador del Plan de Acción y el reporte del Informe de Gestión, dejando clara la complementariedad de ambas mediciones. | Indicador del PIC ajustado SI: 100% NO: 0% | 100 | Dirección de Talento Humano | N/A | 2026-04-21 | 2026-10-30 |  |  |  |  | Abierto |  | ASIG2_2026_PGTH_OM_3
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 16 | 3. Auditoría Interna al SIG | 2026-04-10 | Correctiva | Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad Vigencia 2026 | 4.1.1 | NC 1. Se evidencia incumplimiento de los controles y registros exigidos en el numeral 10 del PPCCPI-04 por cuanto el proceso no asegura la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición, dentro de los términos que establece el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, contraviniendo igualmente el numeral 7.5.3 de la ISO 9001:2015, toda vez que se presentan debilidades en cuanto al uso y disponibilidad de la información. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha de la presente auditoría y según lo corroborado, no se presentaron soportes que evidencien la respuesta a la solicitud de información interpuesta mediante DPC 11-25 del 03/01/2025. | Falta de control y seguimiento al trámite de la respuesta del DPC | Elaborar e implementar una matriz de seguimiento respecto de los derechos de petición que sean asignados a la dependencia, con el fin de garantizar su adecuada trazabilidad, control y oportuna gestión conforme a la normativa aplicable. | Matriz elaborada e implementada. Si 100% No = 0% | 100 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2026-04-20 | 2026-10-20 | 100 | 100 | Seguimiento a abril de 2026: Se verifica el trámite del derecho de petición, con el propósito de que se de respuesta oportuna y de fondo, dentro de los términos que establece el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, igualmente se está pendiente de verifican los soportes que evidencien la respuesta a la solicitud de información y se genere el respectivo redireccionamiento en caso de requerirse. | Se evidenció en el formato denominado “Herramienta de Control – Matriz de Seguimiento al Trámite de los DPC”, para el seguimiento a los DPC asignados en la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local; que se registraron 13 derechos de petición con fecha de recibido de abril de 2026, a los cuales se les realizo análisis y monitoreo el 30/04/2026, constatándose que 2 ya tienen respuesta definitiva, 3 respuesta parcial y 8 en trámite. No obstante, los avances en la ejecución de la acción de mejoramiento, y teniendo en cuenta que su finalización está prevista para el 20/10/2026, la misma continúa abierta A para seguimiento y verificación. | Abierto |  | ASIG2_2026_PPCCPI_NC_1
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 17 | 9. Otros Orígenes |  | Correctiva | Hallazgo 3-2025-25428 Verificación plan de mejoramiento al segundo cuatrimestre de 2025 | N/A | Hallazgo por incumplimiento de la acción en el término previsto en el plan de mejoramiento (23-07-2025), según verificación a 31-08-2025. En la verificación al plan de mejoramiento a segundo cuatrimestre de 2025, se determinó un incumplimiento al vencimiento del término de la acción del hallazgo «35» «AI -11-2024-06-2 Debilidades en la Gestión Documental», al establecer en la evaluación con corte a 31 de agosto, que la acción de mejoramiento implementada no se terminó en el plazo aprobado al no encontrase organizados la totalidad de los archivos de gestión de conformidad con los requisitos vigentes del procedimiento para la producción, organización y conservación de documentos de 2023 para la Dirección de PCDL, es decir, la meta no se cumplió, según lo plasmado en el informe de verificación radicado N° 3-2025-23699 del 23 de septiembre de 2025 | Deficiente control en el cumplimiento de las acciones comprometidas, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas para corregir las posibles desviaciones. | Realizar seguimientos periódicos (mensuales), donde se verifique la ejecución de las acciones comprometidas en el plan de mejoramiento, que faciliten la toma de decisiones pertinentes y oportunas, relacionadas con la ejecución o modificación justificada del mismo. | Número de seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento comunicados / número de seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento realizados * 100 | 100 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2025-10-16 | 2026-01-16 | 100 | 100 | Seguimiento a abril de 2026: Se realizaron seguimientos periódicos (mensuales), los días 06/02/2026, 02/03/2026, 10/04/2025 y 04/05/2026 y se comunicaron al director vía correo institucional, donde se verificó la ejecución de las acciones comprometidas en el plan de mejoramiento, buscando facilitar la toma de decisiones pertinentes y oportunas, relacionadas con la ejecución o modificación justificada del mismo. | Se evidenció correos electrónicos del 06/02/2026, 02/03/2026, 10/04/2025 y del 04/05/2026, remitidos al Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local donde se dejó consignado, el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, con respecto se indica, que éstas se vienen desarrollando de conformidad con los términos establecidos en los procedimientos y diligenciamiento y uso de versiones vigentes de los diferentes formatos utilizados en desarrollo de las auditorías y actuaciones de control fiscal; por lo tanto, no se requiere solicitar reformulación de las causas, acciones, indicador o fecha de terminación programada. De acuerdo con lo anotado anteriormente, se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento, en consecuencia, se cierra C el hallazgo. | Cerrado |  | OTRO3_2025_PPCCPI_H_1
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 18 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no asociar en el sistema PQR el registro de acta de envío y entrega de correo electrónico, ni la prueba de entrega de la respuesta al peticionario, como lo señala las actividades 48 y 49 del numeral 5.3 Notificaciones, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 de 2025. De acuerdo con el DPC 495-25 | Falta de seguimiento y control a la incorporación o asociación de la totalidad de documentos que soportan la respuesta a los DPC cuando se consolida información de varias dependencias. | Diseñar e implementar una herramienta de control, que evidencie la verificación de la asociación de los documentos soportes de respuesta a cada uno de los DPC competencia de la dependencia. | 1) Herramienta de control diseñada y aplicada. Si: 100% No:0% | 100 | Dirección Sector Hábitat y Ambiente | Talento humano | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 100 | 100 | A la fecha se diseñó una herramienta de control en Excel que evidencia la verificación de la asociación de los documentos soportes de respuesta a cada uno de los DPC competencia de la dependencia. | Se evidenció la elaboración de una base de datos en Excel, en la cual se registra el diligenciamiento de los diferentes DPC tramitados por la dependencia. | Cerrado | Se recomienda diligenciar la totalidad de los campos establecidos, evitando dejar espacios en blanco y relacionando expresamente aquellos aspectos que no resulten aplicables. | PQR12_2025_PPCCPI_H_1
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 19 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de asociar documentos en el sistema PQR, que soportan la respuesta del DPC, lo cual afecta el cumplimiento de la actividad 65 Numeral 5.5 Cierre de Proceso – Finalización del proceso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Despacho del Contralor Auxiliar: 633-25 -Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 714-25; 668-25; 1324-25; 569-25 -Dirección de Talento Humano: 530-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 683-25 | Falta de seguimiento y control a la incorporación o asociación de la totalidad de documentos que soportan la respuesta a los DPC cuando se consolida información de varias dependencias. | Diseñar e implementar una herramienta de control, que evidencie la verificación de la asociación de los documentos soportes de respuesta a cada uno de los DPC competencia de la dependencia. | Herramienta de control diseñada y aplicada. Si: 100% No:0% | 100 | Despacho del Contralor Auxiliar | Talento humano | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Se aplica herramienta de control que evidencia la verificación de la asociación de los documentos soportes que respaldan la respuesta a cada uno de los DPC competencia del despacho del Contralor Auxiliar. En la herramienta se evidencia la verificación de la asociación de los documentos soportes que respaldan la respuesta al mismo. | Se evidenció en el formato denominado “Herramienta de Seguimiento y Control DPC”, para el seguimiento a los DPC asignados a la dependencia; se registraron 3 derechos de petición, constatándose que 2 tienen respuesta definitiva y 1 en trámite. Se evidencia el cargue de los documentos soportes que sirvieron de insumo para dar respuesta al peticionario. De acuerdo con lo anotado anteriormente, se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento, en consecuencia, se cierra C el hallazgo. | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_2
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 19 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de asociar documentos en el sistema PQR, que soportan la respuesta del DPC, lo cual afecta el cumplimiento de la actividad 65 Numeral 5.5 Cierre de Proceso – Finalización del proceso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Despacho del Contralor Auxiliar: 633-25 -Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 714-25; 668-25; 1324-25; 569-25 -Dirección de Talento Humano: 530-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 683-25 | Desconocimiento del procedimiento para el trámite de DPC | Capacitar al funcionario encargado del seguimiento a los derechos de petición, acerca de la importancia de asociar en oportunidad todos los documentos relacionados al DPC. | Capacitación realizada Si: 100% No: 0 % | 100 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | N.R. | 2025-12-09 | 2026-04-30 | 100 | 100 | Se realizó una capacitación al Funcionario Cristhian Hernández, quien está manejando los DP, desde el mes de febrero del año en curso; lo anterior se puede observar en el acta adjunta. | De conformidad con el acta de apoyo a capacitación formato PGD-02-07, versión 14.0, el 24 de febrero de 2026, la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, capacitó al profesional responsable del trámite de peticiones. En la sesión, liderada por la funcionaria encargada, se expuso de manera ejecutiva el procedimiento mediante el cual se adopta el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, PPCIPI-04, Resolución 003 de 2025, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de sus funciones. Según consta en acta de apoyo capacitación, formato PGD-02-07 Versión: 14.0, el 24 de febrero de 2026, la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, bajo el liderazgo de la funcionaria encargada, llevó a cabo una capacitación dirigida al profesional responsable del trámite de peticiones. Durante la sesión, se expuso de manera ejecutiva el procedimiento PPCIPI-04 (Resolución 003 de 2025), el cual adopta el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de sus labores específicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció el cumplimiento de la acción establecida; en consecuencia, se procede al Cierre (C) de la misma. | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_2
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 19 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de asociar documentos en el sistema PQR, que soportan la respuesta del DPC, lo cual afecta el cumplimiento de la actividad 65 Numeral 5.5 Cierre de Proceso – Finalización del proceso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Despacho del Contralor Auxiliar: 633-25 -Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 714-25; 668-25; 1324-25; 569-25 -Dirección de Talento Humano: 530-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 683-25 | De acuerdo al Procedimiento para el Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, act 65 falta ajustar el seguimiento que se realiza para revisar que la respuesta y soportes se encuentren completos, hace falta claridad en el procedimiento. | a) ajustar la matriz de seguimiento donde los proyectos que se remiten a la DAD cumpla con la asociación de soportes para el cierre del proceso en el sistema PQR b) Solicitar el ajuste al procedimiento para trámite del Derecho de Petición y Denuncia Fiscal, para dar claridad en las actividades que incluyen DPC que firma DAD | a) matriz de seguimiento a DPC SI 100% No. 0% b) solicitud ajuste al procedimiento SI 100% No 0% | 100 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Talento Humano | 2025-12-15 | 2026-06-15 | 100 | 100 | Seguimiento a abril de 2026: a) Se diseñó la herramienta para el seguimiento a los DPC y se remitió mediante correo institucional a las dependencias involucradas para su respectiva aplicación, enfatizando la importancia de dar respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos, de asociar los documentos en el sistema PQR que la soportan y se genere el respectivo redireccionamiento en caso de requerirse, de conformidad con el plan de mejoramiento. b) Se remite solicitud de modificación del procedimiento a la Dirección de Apoyo al Despacho, mediante memorando # 3-2026-11885 Fecha: 2026-04-30 11:45 Proc #: 1831696 | Verificación a 30 abril 2026: a)Se constató que en el instrumento para el seguimiento a los DPC denominado “Herramienta de Control – Matriz de Seguimiento al Trámite de los DPC”, se registraron 13 derechos de petición con fecha de recibido en abril de 2026, a los cuales se les realizo análisis y monitoreo el 30/04/2026, constatándose que 2 ya tienen respuesta definitiva, 3 respuesta parcial y 8 en trámite. Por tanto, teniendo en cuenta que la acción tiene fecha de cumplimiento el 15 de junio de 2026, el hallazgo continúa abierto A para el respectivo seguimiento y verificación. b) Se constató que mediante memorando con Rad. 3-2026-11885 fechado 30 de abril de 2026, el director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, solicitó a la Dirección de Apoyo al Despacho, el ajuste del Procedimiento para el Trámite y Derecho de Petición y Denuncia Fiscal, en cuanto la actividad 65 del mencionado procedimiento. De acuerdo a lo anteriormente evidenciado, se dio cumplió a la acción de mejora implementada, se cierra. No obstante, lo anterior el hallazgo continúa abierto A en cuanto lo relacionado con la acción a). | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_2
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 19 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de asociar documentos en el sistema PQR, que soportan la respuesta del DPC, lo cual afecta el cumplimiento de la actividad 65 Numeral 5.5 Cierre de Proceso – Finalización del proceso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Despacho del Contralor Auxiliar: 633-25 -Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 714-25; 668-25; 1324-25; 569-25 -Dirección de Talento Humano: 530-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 683-25 | Debilidades en el control y seguimiento de los registros, términos y documentos asociados a los DPC. | Ajustar el archivo de Excel que facilite el control y seguimiento de los registros, términos y documentos asociados a los DPC | Archivo en Excel ajustado y actualizado Sí: 100% No: 0% | 100 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | 0 | 2025-12-09 | 2026-04-30 | 100 | 100 | El archivo de Excel en el cual se encuentran relacionados todos los DP asignados a la Dirección, los cuales son registrados y actualizados , en tiempo real. | Se revisó el archivo de Excel que contiene las hojas «DPC Seguimiento», «AZ seguimiento», «DPC Insumo de Auditoría» y «Proposiciones» donde se verificó el uso de esta herramienta en los DPC gestionados por la dependencia, identificando que en la hoja «DPC Seguimiento», que, a corte del primer cuatrimestre, se registraron 12 DPC. El control incluyó datos clave como identificación, radicación inicial, traslado a la Dirección de Cultura (número y fecha), responsable asignado, fecha límite, peticionario, tema, sujeto de control fiscal, radicado de respuesta y estado actual, entre otros. Al respecto, se recomienda mantener la herramienta actualizada para optimizar el control y seguimiento de los registros, términos y documentos asociados. Al constatarse la implementación y el uso de la herramienta, se da por cumplida la acción y se procede su Cierre (C). | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_2
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 19 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de asociar documentos en el sistema PQR, que soportan la respuesta del DPC, lo cual afecta el cumplimiento de la actividad 65 Numeral 5.5 Cierre de Proceso – Finalización del proceso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Despacho del Contralor Auxiliar: 633-25 -Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 714-25; 668-25; 1324-25; 569-25 -Dirección de Talento Humano: 530-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 683-25 | Falta de asociar documentos en el sistema PQR, que soportan la respuesta del DPC, lo cual afecta el cumplimiento de la actividad 65 Numeral 5.5 Cierre de Proceso – Finalización del proceso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. 003 de 2025 | Diseñar e implementar una herramienta de control, que permita llevar la trazabilidad de los DPC asignados al PGTH, desde su incorporación en el sistema PQR hasta la respuesta definitiva al peticionario, acorde con lo establecido en el procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición y la denuncia fiscal. | Herramienta de Control a DPC diseñada e implementada: SI: 100% NO: 0% | 100 | Dirección de Talento Humano | Talento humano | 2025-12-09 | 2026-01-30 | 100 | 100 | Seguimiento a 30 de abril de 2026: En cumplimiento de esta actividad, la Dirección de Talento Humano implementó una herramienta de control en Excel con el propósito de llevar la trazabilidad de los derechos de petición (DP) asignados al PGTH, desde su incorporación en el sistema PQR hasta la emisión de la respuesta definitiva al peticionario, en concordancia con lo establecido en el procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición y la denuncia fiscal. Dicha herramienta fue alojada en el DATACONTRABOG de la Dirección y se designó a un profesional responsable de su administración. En este sentido, el profesional encargado debe realizar la asignación del DP al Subdirector correspondiente y a la secretaria de la subdirección encargada del tema. Posteriormente, la herramienta genera de manera automática un correo electrónico en el que se notifica la asignación del DP, indicando igualmente la fecha de vencimiento del mismo. Así mismo, la herramienta fue diseñada para generar una alerta automática con tres (3) días de antelación a la fecha de vencimiento, con el fin de asegurar la oportunidad en la gestión y respuesta de las solicitudes. | De acuerdo con el soporte cargado en el aplicativo SIMEJORA, se evidenció la implementación de una herramienta de control en el sistema PQR denominada Registro DPC, mediante la cual se realiza el registro, asignación, seguimiento y control de los Derechos de Petición, permitiendo la trazabilidad desde su radicación hasta la respuesta definitiva al peticionario, incluyendo control de términos, dependencia competente y responsables del trámite, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición. | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_2
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 20 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no dar aplicación a lo establecido en la actividad 34 numeral 5.1 del Procedimiento para la Recepción Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 de 2025 y lo normado en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, cuando la petición no es clara. De acuerdo con el DPC 899-25 | Valoración subjetiva sobre la claridad y el alcance de la solicitud recibida. Al momento del análisis, se determinó que la petición era comprensible y no requería corrección formal por parte del ciudadano, optando por dar trámite directo para asegurar una respuesta sustancial dentro de los términos legales. | El Profesional designado para la asignación y el control de los Derechos de Petición deberá elaborar y mantener una matriz de seguimiento respecto de los derechos de petición que sean remitidos a la Dirección Administrativa, con el fin de garantizar su adecuada trazabilidad, control y oportuna gestión conforme a la normativa aplicable | Matriz diligenciada = 100% No = 0% | 100 | Dirección Administrativa y Financiera | Humanos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | control de los Derechos de Petición y matriz de seguimiento respecto de los derechos de petición remitidos a la Dirección Administrativa | Conforme a la verificación realizada, se evidenció la implementación de una matriz de seguimiento en formato Excel, diseñada para registrar, monitorear y garantizar la trazabilidad y el control oportuno de los Derechos de Petición (DPC) asignados a la dependencia. Al evaluar esta herramienta con corte al primer cuatrimestre de 2026, se constató un universo de 49 DPC tramitados, verificándose variables clave como: No DPC, entidad o empresa, objeto, memo de asignación la DAF, fecha de asignación a la DAF, vencimiento, radicado y fecha de respuesta; y la firma junto con las observaciones de quien reviso. Teniendo en cuenta que la fecha final de la acción, es el 31 de marzo de 2026, se por Cerrada (C). | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_3
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 21 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no dar respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos en la actividad 10, numeral 5.1 Trámite Derecho de Petición del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 del 24/02/2025 y el artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones de la Ley 1755 de 2015. De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección de Participación Ciudadana y -Desarrollo Local: 1096-25 -Gerencia Local de Usme: 1017-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Integración Social: 1074-25 | Falta de control y seguimiento al tramite de la respuesta del DPC | Actualizar permanentemente el cuadro Excel de la Dirección que permita hacer el seguimiento oportuno a cada DPC, que facilite llevar el control y dar las respuesta dentro de los términos. | Cuadro de control actualizado Si: 100% No: 0 % | 100 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Talento Humano | 2025-12-04 | 2026-06-04 | 100 | 100 | El cuadro control que se lleva en Excel, es diligenciado en tiempo real, y las respuesta a los DP, se están dando inclusive antes de que se cumpla el término para dar respuesta | Se revisó el archivo de Excel compuesto por las hojas «DPC Seguimiento», «AZ seguimiento», «DPC Insumo de Auditoría» y «Proposiciones». Tras verificar el uso de esta herramienta en la gestión de la dependencia, se constató que en la hoja «DPC Seguimiento» se registraron 12 DPC al corte del primer cuatrimestre. Con el objetivo de optimizar el seguimiento individual, facilitar el control de los requerimientos y garantizar que las respuestas se emitan dentro de los términos legales, es indispensable mantener la información del archivo Excel precisa y actualizada oportunamente. Al evidenciarse en el documento anexo al seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 del SIMejora «DP y PROPOSICIONES 2026 xlsx» algunas novedades que no permiten determinar el cumplimiento del indicador al 100%, entre ellas: La inclusión del DPC 44-25 (ajeno a la Dirección de Cultura), la omisión del DPC 44-26, y la falta de registro de los DPC 703-26, 877-26 y 1030-26 recibidos en abril. Asimismo, se observó la ausencia de los datos de radicado y fecha de respuesta de los DPC 515-26, 643-26 y 630-26 cuyos términos vencían en abril. Teniendo en cuenta que la fecha final de la acción, es el 4 de junio de 2026, queda Abierta (A) y se hará la verificación de los soportes de su ejecución en el próximo cuatrimestre. | Abierto | Garantizar que las evidencias de ejecución de acciones correspondan al periodo de corte de los seguimientos del plan de mejoramiento (30-04-2026) | PQR12_2025_PPCCPI_H_4
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 21 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no dar respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos en la actividad 10, numeral 5.1 Trámite Derecho de Petición del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 del 24/02/2025 y el artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones de la Ley 1755 de 2015. De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección de Participación Ciudadana y -Desarrollo Local: 1096-25 -Gerencia Local de Usme: 1017-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Integración Social: 1074-25 | Incumplimiento por alto volumen de DPC | elaborar matriz de seguimiento respecto de los derechos de petición que sean asignados a la dependencia, con el fin de garantizar su adecuada trazabilidad, control y oportuna gestión conforme a la normativa aplicable | Matriz elaborada y diligenciada Si 100% No = 0% | 100 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Talento Humano | 2025-12-04 | 2026-06-04 | 100 | 100 | Seguimiento a abril de 2026: Se diseñó la herramienta para el seguimiento a los DPC y se remitió mediante correo institucional a las dependencias involucradas para su respectiva aplicación, enfatizando la importancia de dar respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos, de asociar los documentos en el sistema PQR que la soportan y se genere el respectivo redireccionamiento en caso de requerirse, de conformidad con el plan de mejoramiento. | Se evidenció en el formato denominado “Herramienta de Control – Matriz de Seguimiento al Trámite de los DPC”, para el seguimiento a los DPC asignados en la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local; que se registraron 13 derechos de petición con fecha de recibido de abril de 2026, a los cuales se les realizo análisis y monitoreo el 30/04/2026, constatándose que 2 ya tienen respuesta definitiva, 3 respuesta parcial y 8 en trámite. No obstante, los avances en la ejecución de la acción de mejoramiento, y teniendo en cuenta que su finalización está prevista para el 4/06/2026, la misma continúa abierta A para seguimiento y verificación. | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_4
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 21 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no dar respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos en la actividad 10, numeral 5.1 Trámite Derecho de Petición del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 del 24/02/2025 y el artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones de la Ley 1755 de 2015. De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección de Participación Ciudadana y -Desarrollo Local: 1096-25 -Gerencia Local de Usme: 1017-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Integración Social: 1074-25 | Falta de control y seguimiento al tramite de la respuesta del DPC | Elaborar matriz de seguimiento respecto de los derechos de petición que sean asignados a la dependencia, con el fin de garantizar su adecuada trazabilidad, control y oportuna gestión conforme a la normativa aplicable | Matriz elaborada y diligenciada Si 100% No = 0% | 100 | Gerencia Local Usme | Talento Humano | 2025-12-15 | 2026-06-15 | 100 | 100 | Seguimiento a abril de 2026: Se viene realizando el seguimiento al trámite de los DPC en la matriz diseñada, verificando que se de respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos, que se asocien los documentos en el sistema PQR que la soportan y se genere el respectivo redireccionamiento en caso de requerirse. | Se observo en la Herramienta de Control - Matriz de seguimiento mensual a los DPC-, implementada en la Dirección de Desarrollo Local y Desarrollo Local que en el primer trimestre de 2026 la gerencia Local no recibió derechos de petición, solo registro 1 en la mencionada matriz recibido el 15 de abril de 2026, al l cual se le hizo monitoreo el 30/04/2026, con el fin de asegurar que el DPC se contestara dentro del término, así como de verificar que los documentos soportan su trámite se suban al aplicativo, a la fecha de la presente verificación el DPC cuenta con respuesta definitiva. No obstante, los avances en la ejecución de la acción de mejoramiento, y teniendo en cuenta que su finalización está prevista para el 15/06/2026, la misma continúa abierta A para seguimiento y verificación. | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_4
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 21 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no dar respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos en la actividad 10, numeral 5.1 Trámite Derecho de Petición del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 del 24/02/2025 y el artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones de la Ley 1755 de 2015. De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección de Participación Ciudadana y -Desarrollo Local: 1096-25 -Gerencia Local de Usme: 1017-25 -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Integración Social: 1074-25 | Desconocimiento del procedimiento que se encuentra vigente en la Intranet, para el trámite de los derechos de petición. | Elaborar una matriz de seguimiento para los derechos de petición asignados a la dependencia, con el propósito de asegurar su trazabilidad, control y gestión oportuna, en cumplimiento de la normativa vigente. | Cuadro de control actualizado Si: 100% No: 0 %" | 100 | Dirección Sector Integración Social | Talento Humano | 2025-12-04 | 2026-06-04 | 100 | 100 | Actualizar permanentemente el cuadro Excel de la Dirección que permita hacer el seguimiento oportuno a cada DPC, que facilite llevar el control y dar la respuesta dentro de los términos. | Conforme a la verificación realizada, se evidenció la implementación de una matriz de seguimiento en formato Excel, diseñada para registrar, monitorear y garantizar la trazabilidad y el control oportuno de los Derechos de Petición (DPC) asignados a la dependencia. Al evaluar esta herramienta con corte al primer cuatrimestre de 2026, se constató un universo de 21 DPC tramitados, verificándose variables clave como las fechas de ingreso, revisión y respuesta máxima; la tipología de la solicitud (denuncia, queja o petición); los datos del peticionario; el estado del trámite; y la firma junto con las observaciones de quien reviso. Teniendo en cuenta que la fecha final de la acción, es el 4 de junio de 2026, queda Abierta (A) y se hará la verificación de los soportes de su ejecución en el próximo cuatrimestre. | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_4
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 22 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de redireccionamiento en forma inmediata del DPC a la entidad competente, en atención a lo establecido en la actividad 7 numeral 5.1 Tramite Derecho de Petición, del Procedimiento para la Recepción Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Gerencia Local Kennedy: 492-25 -Dirección Sector Hábitat y Ambiente: 856-25; 495-25 | Falta de seguimiento y control de los tiempos para realizar los redireccionamientos cuando aplican | Diseñar e implementar una herramienta de control, que evidencie el análisis de cada uno de los DPC competencia de la dependencia. | Herramienta de control diseñada y aplicada. Si: 100% No:0% | 100 | Dirección Sector Hábitat y Ambiente | Talento humano | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 100 | 100 | A la fecha se diseñó una herramienta de control en Excel que evidencia la verificación de la asociación de los documentos soportes de respuesta a cada uno de los DPC competencia de la dependencia. | Se evidenció la elaboración de una base de datos en Excel, en la cual se registra el diligenciamiento de los diferentes DPC tramitados por la dependencia. | Cerrado | Se recomienda diligenciar la totalidad de los campos establecidos, evitando dejar espacios en blanco y relacionando expresamente aquellos aspectos que no resulten aplicables. | PQR12_2025_PPCCPI_H_5
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 22 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por falta de redireccionamiento en forma inmediata del DPC a la entidad competente, en atención a lo establecido en la actividad 7 numeral 5.1 Tramite Derecho de Petición, del Procedimiento para la Recepción Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado mediante R.R. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Gerencia Local Kennedy: 492-25 -Dirección Sector Hábitat y Ambiente: 856-25; 495-25 | Falta de seguimiento y control de los tiempos para realizar los redireccionamientos cuando aplican | Diseñar e implementar una herramienta de control, que evidencie el análisis de cada uno de los DPC competencia de la dependencia. | Herramienta de control diseñada y aplicada. Si: 100% No:0% | 100 | Gerencia Local Kennedy | Talento Humano | 2025-12-15 | 2026-06-15 | 100 | 100 | Seguimiento a abril de 2026: Se viene realizando el seguimiento al trámite de los DPC en la matriz diseñada, verificando que se de respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos, que se asocien los documentos en el sistema PQR que la soportan y se genere el respectivo redireccionamiento en caso de requerirse. | Se observo en la Herramienta de Control - Matriz de seguimiento mensual a los DPC-, implementada en la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local y diligenciada por la Gerencia Local de Kennedy que en el primer trimestre de 2026 la gerencia no recibió derechos de petición, solo registro 1 en la mencionada matriz recibido el 15 de abril de 2026, al cual se le hizo monitoreo el 30/04/2026, con el fin de asegurar que el DPC se direccionará y contestara dentro del término, así como de verificar que los documentos soportan su trámite se suban al aplicativo, a la fecha de la presente verificación el DPC cuenta con respuesta definitiva. Teniendo en cuenta que la fecha final de la acción, es el 15 de junio de 2026, queda Abierta (A) y se hará la verificación de los soportes de su ejecución en el próximo cuatrimestre. | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_5
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 23 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no remitir proyecto de respuesta del DPC, para firma a la Dirección de Apoyo al Despacho, dentro de los 3 días antes de su vencimiento, de acuerdo con lo establecidos en la actividad 9, Numeral 5.1. Trámite Derecho de Petición, del el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. N°. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia: 729-25 -Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: 807-25 | El alto volumen de derechos de petición que tramita la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva afecto los tiempos para dar respuesta en los términos señalados en el procedimiento interno de PQR | Realizar base de seguimiento actualizada de los términos de los derechos de petición presentados por los Honorables Congresistas | Base actualizada Si: 100 % No: 0% | 100 | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Humanos | 2025-12-04 | 2026-06-04 | 100 | 100 | En el primer cuatrimestre de 2026: Se cuenta con una base de seguimiento actualizada de los términos de los derechos de petición presentados por los honorables Congresistas | En la verificación efectuada por la OCI se revisó el aplicativo SIMEJORA y el archivo de control en Excel, evidenciando el registro y seguimiento mediante las columnas N° DPC, Fecha de Radicación, Radicado Respuesta Definitiva, Fecha Máxima de Respuesta, Número de Radicación, Peticionario, Tipo de Peticionario, Pretensiones, Dependencia Involucrada, Estado Actual, Días Transcurridos, Fecha de Respuesta y Oportunidad, permitiendo realizar monitoreo y control sobre los términos de respuesta de las solicitudes tramitadas; sin embargo, se evidenció que la base de seguimiento aún no ha sido diligenciada, teniendo en cuenta que a la fecha no se han recibido derechos de petición presentados por Honorables Congresistas. En ese sentido, mediante correo electrónico se solicitó aclarar si durante el primer cuatrimestre del año 2026 se presentaron derechos de petición. En respuesta a la solicitud realizada, informaron que durante el primer semestre de 2026 no se han recibido derechos de petición suscritos por Honorables Congresistas, razón por la cual el cuadro diseñado para el seguimiento se encuentra en blanco | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_6
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 23 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no remitir proyecto de respuesta del DPC, para firma a la Dirección de Apoyo al Despacho, dentro de los 3 días antes de su vencimiento, de acuerdo con lo establecidos en la actividad 9, Numeral 5.1. Trámite Derecho de Petición, del el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. N°. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia: 729-25 -Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: 807-25 | Falta de control y seguimiento al tramite de la respuesta del DPC | Actualizar permanentemente el cuadro Excel de la Dirección que permita hacer el seguimiento oportuno a cada DPC, que facilite llevar el control y dar las respuesta dentro de los términos solicitados por la Dirección de Apoyo al Despacho. | Actualización Si: 100% No: 0 % | 100 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Talento Humano | 2025-12-04 | 2026-06-04 | 100 | 100 | El cuadro que se lleva en la dirección de Cultura, permite realizar el seguimiento en tiempo real a los DP, desde la radicación, hasta la respuesta en términos; este cuadro es diligenciado por parte del responsable de dar trámite a los DP. | Se revisó el archivo de Excel compuesto por las hojas «DPC Seguimiento», «AZ seguimiento», «DPC Insumo de Auditoría» y «Proposiciones», con el objetivo de optimizar el seguimiento individual, facilitar el control de los requerimientos y garantizar que las respuestas se emitan dentro de los términos legales. Tras verificar el uso de esta herramienta en la gestión de la dependencia, se constató que en la hoja «DPC Seguimiento» se registraron 12 DPC al corte del primer cuatrimestre de 2026; no obstante, al contrastar este inventario con la evidencia del SIMejora, se identificaron novedades que no validan su diligenciamiento en tiempo real, tales como la inclusión errónea del DPC 44-25 (ajeno a la Dirección de Cultura), la omisión del DPC 44-26, la falta de registro de los DPC 703-26, 877-26 y 1030-26 recibidos en abril, asimismo, se observó la ausencia de los datos de radicado y fecha de respuesta de los DPC 515-26, 643-26 y 630-26 cuyos términos vencían en abril. Teniendo en cuenta que la fecha final de la acción, es el 4 de junio de 2026, queda Abierta (A) y se hará la verificación de los soportes de su ejecución en el próximo cuatrimestre. | Abierto | Garantizar que las evidencias de ejecución de acciones correspondan al periodo de corte de los seguimientos del plan de mejoramiento (30-04-2026) | PQR12_2025_PPCCPI_H_6
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 23 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no remitir proyecto de respuesta del DPC, para firma a la Dirección de Apoyo al Despacho, dentro de los 3 días antes de su vencimiento, de acuerdo con lo establecidos en la actividad 9, Numeral 5.1. Trámite Derecho de Petición, del el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. N°. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia: 729-25 -Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: 807-25 | La situación se originó debido a fallas en el sistema interno de gestión documental y del trámite como tal, consistente en falta de un control operativo que verifique semanalmente los DPC en curso, lo que retrasó la entrega y desalineó el proceso con lo exigido en la actividad 9, numeral 5.1 del Procedimiento R.R. 003 de 2025 | realizar una sensibilización de la importancia del cumplimiento de la del Procedimiento R.R. 003 de 2025 | Sensibilización Si: 100% No: 0% | 100 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Talento humano | 2025-12-04 | 2026-06-01 | 100 | 100 | Se realizó sensibilización a los funcionarios de la Dirección de Seguridad del Procedimiento "PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN Y LA DENUNCIA FISCAL" PPCCPI-04 Versión 11.0 y R.R. 003 de 2025. | Se evidenció en el acta de mesa de trabajo 5 del 27-04-2026, la realización de una jornada de capacitación sobre el procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición, la denuncia fiscal de la Resolución 003 de 2025 y la Ley 1755 de 2015, haciendo énfasis en las actividades principales, con el fin de dar cumplimiento al trámite de las peticiones. De conformidad con lo anterior, se dio cumplimiento a la acción y se mantiene Abierta (A) teniendo en cuenta que ésta vence el 1-06-2026. | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_6
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 23 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no remitir proyecto de respuesta del DPC, para firma a la Dirección de Apoyo al Despacho, dentro de los 3 días antes de su vencimiento, de acuerdo con lo establecidos en la actividad 9, Numeral 5.1. Trámite Derecho de Petición, del el Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal adoptado mediante R.R. N°. 003 de 2025 De acuerdo con la siguiente relación de DPC: -Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte: 715-25 -Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia: 729-25 -Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: 807-25 | La situación se originó debido a fallas en el sistema interno de gestión documental y del trámite como tal, consistente en falta de un control operativo que verifique semanalmente los DPC en curso, lo que retrasó la entrega y desalineó el proceso con lo exigido en la actividad 9, numeral 5.1 del Procedimiento R.R. 003 de 2025 | Implementar un esquema interno de revisión periódica de vencimientos y seguimiento de DPC. | Matriz interna de seguimiento implementada Si: 100% No: 0% | 100 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Talento humano | 2025-12-04 | 2026-06-01 | 100 | 100 | Se reitera que se modificó la matriz existente agregando las casillas de seguimiento del procedimiento, indicando fecha de vencimiento, y las casillas: respuesta en término, comprobante de envío, totalidad de documentos asociados, procedimiento. | Se verificó la actualización de la «planilla de seguimiento y monitoreo Derechos de Petición» en hoja de cálculo Excel utilizada por la Dirección Seguridad Convivencia y Justicia, que para el 2026, registró y monitoreo 20 DPC y en cada uno se detalló la revisión del procedimiento de acuerdo con el término de la respuesta, comprobante de envío, documentos asociados y el procedimiento como tal. El avance de la acción al primer cuatrimestre de 2026 es evidente, esta se deja Abierta (A), para ser corroborada al terminó de su cumplimiento el 01-06-2026. | Abierto |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_6
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 24 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no asociar el aviso de notificación de la respuesta definitiva al peticionario en el sistema PQR establecida en la actividad 54 numeral 5.3 Notificaciones por aviso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado por la R.R. N° 003 de 2025. De acuerdo con el DPC: 533-25 | La notificación por aviso emitida inicialmente presentó un error involuntario de digitación, el cual constituyó una inconsistencia de forma que no afectó el contenido de la respuesta definitiva ni el cumplimiento de los requisitos sustanciales del trámite. Es importante resaltar que el DP 533-25 fue publicado oportunamente en la página web de la Contraloría de Bogotá D.C., en los términos y condiciones previstos para las notificaciones por aviso. | Expedir directriz dirigida a todos los funcionarios de la dependencia encaminada a revisar lo establecido en el Procedimiento vigente, previo a emitir respuesta sobre derechos de petición presentados. | Directriz emitida: Sí: 100% No: 0% | 100 | Dirección de Planeación | No aplica | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Se emitió memorando con radicado #3-2026-06153 del 23 de febrero de 2026, dirigido a los funcionarios de la Dirección de Planeación "Sensibilización en Trámites de derechos de petición", en el que se resalta la importancia de dar cumplimiento estricto al procedimiento establecido para tal fin. Igualmente se realizó una reunión de equipo de trabajo el 23 de febrero de 2026, en la que se socializó el tema. | Se constató que por medio del memorando 3-2026-06153 del 23-02-2026, la Directora de Planeación expidió una directriz a los funcionarios de la dependencia con el fin de hacer énfasis en el cumplimiento del procedimiento PPCCPI-04 para la recepción y trámite del DPC y la denuncia fiscal, además, se hizo socialización con todos los funcionarios de esta dependencia el día 23 de febrero del presente año sobre los principales actividades a tener en cuenta en el trámite de los DPC. Se registró la asistencia de 13 funcionarios. De conformidad con lo anterior, se dio cumplimiento a la acción y se cierra ( C ). | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_7
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 24 | 7. PQR | 2025-11-26 | Correctiva | AI-12 AUDITORÍA AL TRÁMITES DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL CIUDADANO (DPC) | 3 | Por no asociar el aviso de notificación de la respuesta definitiva al peticionario en el sistema PQR establecida en la actividad 54 numeral 5.3 Notificaciones por aviso, del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, adoptado por la R.R. N° 003 de 2025. De acuerdo con el DPC: 533-25 | La notificación por aviso emitida inicialmente presentó un error involuntario de digitación, el cual constituyó una inconsistencia de forma que no afectó el contenido de la respuesta definitiva ni el cumplimiento de los requisitos sustanciales del trámite. Es importante resaltar que el DP 533-25 fue publicado oportunamente en la página web de la Contraloría de Bogotá D.C., en los términos y condiciones previstos para las notificaciones por aviso. | Actualizar de manera permanente la base de datos para realizar el seguimiento de derechos de petición asignados a la Dirección de Planeación. | Base actualizada: Sí: 100% No: 0% | 100 | Dirección de Planeación | N/A | 2025-12-09 | 2026-03-31 | 100 | 100 | Se actualizó instrumento en Excel diseñado para el control y seguimiento de los derechos de petición asignados a la D. Planeación, el cual a la fecha registra dos derechos de petición recibidos, tramitados y finalizados de acuerdo con los términos establecidos en el procedimiento vigente. | Se verificó la actualización de la base de datos en Excel utilizada para el control y seguimiento de los derechos de petición (DPC) asignados a la Dirección de Planeación, donde para el 2026, se registraron y monitorearon dos DPC y en cada uno se detalló el estado del trámite. De conformidad con lo anterior, se dio cumplimiento a la acción y se cierra ( C ). | Cerrado |  | PQR12_2025_PPCCPI_H_7
Gestión Administrativa y Financiera | 25 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.1.2 | Hallazgo administrativo No. 01, por sobreestimación en la cuenta contable 1110 depósitos en instituciones financieras, por registrar los recaudos por concepto de pago de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. | Existencia de diferencia de criterio contable sobre el registro contable de recaudos de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva entre la Contraloría de Bogotá y la auditoría de la Auditoria General de la República que requiere consulta al Ente rector en materia contable como lo es la Contaduría General de la Nación | Elevar consulta a la Contaduría General de la Nación en relación al correcto registro del recaudo de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y realizar las reclasificaciones a que haya lugar de conformidad con la respuesta que ofrezca la Contaduría General de la Nación | Oficio radicado SI: 100% NO: 0% | 100 | Subdirección Financiera | Humanos | 2025-05-22 | 2025-10-30 | 0 | 100 | De acuerdo con las acciones establecidas para el hallazgo proferido por la AGR, el 28 de mayo de 2025 mediante radicado No. 2-2025-11870 se elevó consulta formal a la Contaduría General de la Nación en relación a las cuentas contables para el recaudo en bancos de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, así como otros conceptos de recaudo. El 26 de junio de 2025 la Contaduría General de la Nación, mediante radicado CGN: 20251100023471 emitió respuesta sobre el tratamiento contable de las consignaciones bancarias recibidas en virtud del proceso administrativo de cobro coactivo o de responsabilidad fiscal o de las cuales se desconoce el concepto de recaudo. | En el seguimiento se corroboró que mediante rad. 2-2025-11870 del 28-05-2025, la Subdirección Financiera elevó consulta a la Contaduría General de la Nación relacionada con la cuenta contable para el recaudo en bancos- procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y otros conceptos de recaudo. Así mismo y una vez revisada la carpeta contentiva de soportes que fue remitida por el Proceso para la presente verificación se encontró que la Contaduría General de la Nación mediante rad. 20251100023471 del 26-06-2025 dio respuesta a la precitada consulta. Teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la acción planteada, se sugiere el cierre de la misma. Se deja la siguiente observación: no se encontró que la respuesta dada por la CGN haya sido ingresada al sistema de radicación conforme lo establece el PPCCPI-04 Versión: 11.0, numeral 5.1. TRÁMITE DERECHO DE PETICIÓN que señala que cuando el documento se recibe en un lugar diferente al Centro de Atención al Ciudadano - CAC, se debe remitir a dicha dependencia a través del correo electrónico controlciudadano@contralori abogota.gov.co. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PGAF_H_1
Gestión Administrativa y Financiera | 26 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 02, por aprobación de garantías sin la cobertura del tiempo establecido en el contrato. | Deficiencia en el seguimiento de los controles establecidos por la entidad, por aprobación de garantías sin la cobertura del tiempo establecido en el contrato. | Elaborar una base de datos la cual debe diligenciarse de manera oportuna y en tiempo real por parte de los abogados responsables de los procesos que generen contratación con la información de los contratos relacionadas con prórrogas, adiciones o modificaciones para llevar un control eficiente de las pólizas, en las que se incluyan vigencias, coberturas y valores. | Base diligenciada SI = 100% NO = 0% | 100 | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Subdirección de Contratación elaboró una base de datos, la cual es diligenciada en tiempo real y de manera oportuna por parte de los profesionales abogados responsables de la asignación de adiciones y prórrogas de los contratos. En la que consigna el número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, No. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amparado. Anexo 1 | Se constató a través de la evidencia remitida por la Subdirección de Contratación – anexo 1- que existe una base de datos en la que cada abogado diligencia el trámite de adiciones y prórrogas de los contratos. El Excel contiene la siguiente información: número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, N°. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amparado. En razón a que la actividad se cumplió dentro del término establecido, se sugiere el cierre de la misma. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PGAF_H_2
Gestión Administrativa y Financiera | 27 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 03., por la ejecución de un contrato sin ampliar los amparos correspondientes de la póliza inicialmente constituida, con ocasión de las modificaciones presentadas. | Deficiencia de los controles establecidos por la entidad, suscribiendo contratos sin ampliar los amparos correspondientes. | Elaborar una base de datos la cual debe diligenciarse de manera oportuna y en tiempo real por parte de los abogados responsables de los procesos que generen contratación con la información de los contratos relacionadas con prórrogas, adiciones o modificaciones para llevar un control eficiente de las pólizas, en las que se incluyan vigencias, coberturas y valores | Base diligenciada SI = 100% NO = 0% | 100 | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Subdirección de Contratación elaboró una base de datos, la cual es diligenciada en tiempo real y de manera oportuna por parte de los profesionales abogados responsables de la asignación de adiciones y prórrogas de los contratos. En la que consigna el número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, No. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amparado. Anexo 1 | Se evidenció a través de los soportes remitidos por el Proceso, que la Subdirección de Contratación elaboró una base de datos para ser diligenciada por cada abogado, en la que consigna el número de contrato, nombre del contratista, valor del contrato, N°. póliza, fecha de expedición, cobertura hasta y el valor amparado. En razón a que la actividad se cumplió dentro del término establecido, se sugiere el cierre de la misma. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PGAF_H_3
Gestión Administrativa y Financiera | 28 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 04., por la publicación de manera extemporánea de algunos documentos contractuales en el SECOP II. | Deficiencias en controles que aseguren la publicación de los documentos contractuales en SECOP II, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. | Generar una alerta (2) dos veces por semana de acuerdo a la información del reporte de contratos firmados que se genere del secop II, para abogados y supervisores, donde se les recuerde verificar la publicación en términos de los documentos contractuales | No. alertas generadas por semana / No. alertas programadas por semana | 100 | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | El Subdirector de Contratación mediante veintisiete (27) Alertas remitidas a los profesionales abogados a partir del 22 de mayo de 2025 y hasta el 29 de agosto de 2025; se les recuerda la obligación de publicar en la plataforma SECOP II, los documentos soportes de los contratos después de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición y se anexa un Excel, en el cual se relaciona por abogado los contratos que tienen a su cargo y que se encuentran en estado FIRMADO. Los documentos soportes que se deben tener las fechas para contabilizar los términos son: ARL, CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Anexo 2 | Se constató a través de los soportes remitidos por la Subdirección de Contratación – anexo 2 del cuadro Excel- que fueron remitidas 27 alertas en las que se recuerda la obligación de hacer las publicaciones de ley en el SECOP II. Las comunicaciones son las 3-2025-16285 del 26-06-25, 3-2025-16287 del 26-06-25, 3-2025-19256 del 24-07-25, alerta de fecha 6-06-25, alerta 04-06-25, alerta 04-07-25, alerta 04-07-25, alerta 09-07-25, alerta 11-06-25, alerta 11-07-25, alerta 11-08-25, alerta 13-08-25, alerta 18-06-25, alerta 20-06-25, alerta 25-06-25, alerta 25-06-25, alerta 25-07-25, alerta 26-08-25, alerta 26-08-25, alerta 27-06-25, alerta 27-06-25, alerta 28-08-25, alerta 29-05-25, alerta 29-08-25, alerta 30-05-25, alerta 30-05-25 y alerta 30-07-25En razón a que la actividad se cumplió dentro del término establecido, se sugiere el cierre de la misma | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PGAF_H_4
Gestión Administrativa y Financiera | 29 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 05., con presunta incidencia disciplinaria por adición de contratos en más del 50% de su valor inicial. | Deficiencia en el seguimiento y/o revisión del ANEXO SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS en cuanto al balance económico del contrato | Implementar una plantilla en Excel formulada que permita calcular los valores de manera automática, con el fin de verificar que los valores reportados por la dependencia solicitante estén correctos | Plantilla formulada e implementada Si = 100% No = 0% | 100 | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Subdirección de Contratación implementó una plantilla formulada, en la cual al digitar el número de contrato, trae automáticamente los valores de referencia para la suscripción de adiciones, tales como el valor total del contrato y el valor de las adiciones que se pueden llevar a cabo, sin exceder el 50% del valor total del contrato. El profesional abogado remite vía correo electrónico al Subdirector de Contratación la plantilla con todos los documentos soportes para la revisión y posterior firma; se evidencia un error se devuelve al abogado. Esto con el fin de minimizar el riesgo de suscribir adiciones, superando el valor inicial del contrato.Anexo3 | De conformidad a lo verificado, se constató que la subdirección de contratación diseño e implementó una plantilla relacionada con cada contrato y profesional asignado en la dependencia, como herramienta de control dirigida a verificar y generar alarmas de acuerdo a los valores iniciales y las adiciones permitidas, legalmente, para cada uno de ellos. Dado que la actividad se cumplió a cabalidad dentro del plazo establecido, se sugiere el cierre de la misma. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PGAF_H_5
Gestión Administrativa y Financiera | 30 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.2.2 | Hallazgo administrativo nro. 06., por diferencias entre la información reportada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II en la sección plan de pago y la registrada en los documentos para efectuar el pago. | En cuanto a la revisión de las cuentas los supervisores no están dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el Manual de Contratación. | Emitir por parte de la Dirección Administrativa y Financiera una circular con las instrucciones para la radicación de cuentas a los supervisores y contratistas en el SECOP II | Circular emitida Si = 100% No = 0% | 100 | Subdirección de Contratación | Humanos | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 100 | 100 | La Dirección Administrativa emitió la Circular No. 008 del Mayo 22 de 2025; en la cual imparte instrucciones para el cargue de los documentos, calendario de radicación de cuentas y reprogramación trimestral del PAC - vigencia 2025.Anexo 4 | De acuerdo al anexo allegado a esta auditoria, se constató que la Dirección Administrativa y Financiera emitió la circular N°008 del 22 de mayo 2025, radicado 3-2025-12936, dirigida a todos los servidores públicos de la entidad, en la cual se imparte instrucciones relacionadas con el cargue de documentos, de conformidad con el calendario de radicación de cuentas y la reprogramación del PAC para la vigencia 2025.En razón a que la actividad se cumplió dentro del termino establecido, se sugiere el cierre de la misma. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PGAF_H_6
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 31 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.3.3 | Hallazgo administrativo nro. 07., por vencimiento del término para proferir decisión de fondo, denominada fallo con o sin responsabilidad fiscal. | Insuficiencia de controles en el término para proferir decisión de fondo, denominada fallo con o sin responsabilidad fiscal. | Solicitar la creación de una alerta en el aplicativo SIPROFISCAL para el conteo de días conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 610 de 2000 | Solicitud de alerta SI: 100% NO: 0% | 100 | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Humanos | 2025-05-22 | 2025-11-21 | 100 | 100 | Se cumplió con la acción al solicitar la creación de una alerta en el aplicativo SIPROFISCAL para el conteo de días conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 610 de 2000 a través de la mesa de servicios el 21 de julio de 2025. Igualmente el 4, 14 de agosto y 3 de septiembre de 2025 se realizó una reunión con funcionarios de la Dirección de las Tics para definir y estructurar los requerimientos necesarios para la estructuración de las alertas solicitadas. De igual manera, el 2 de agosto de 2025 se efectuó reunión con la Subdirección Proceso de Responsabilidad Fiscal para revisar el requerimiento, de igual manera se ha trabajado en ambiente de prueba. | La acción de solicitar la creación de una alerta en el aplicativo SIPROFISCAL para el conteo de días conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 610 de 2000, se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2025, a través de la mesa de servicios el 21 de julio de 2025. En consecuencia, la actividad se ejecutó y el indicador se cumplió al 100%, sin embargo, la acción permanece Abierta (A*), con sugerencia de cierre hasta cuando la Auditoría General de la República lo determine. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PRFJC_H_7
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 32 | 6. Auditoría General de la República | 2025-12-05 | Correctiva | Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría de Bogotá D.C. Vigencia 2024 | 2.3.3 | Hallazgo administrativo nro. 08., por falta de competencia para ordenar archivos de procesos de responsabilidad fiscal por no mérito tras haber acaecido la caducidad de la acción fiscal. | Falta de rigurosidad de la aplicación de las normas que regulan el tema de caducidad de la acción fiscal y divergencia en la interpretación del Decreto 403 de 2020 | Identificar en el Formato F-17 de la Rendición de Cuenta AGR 2025, los procesos de responsabilidad fiscal en los que la fecha de apertura o apertura e imputación de responsabilidad fiscal supere los 5 años respecto a la fecha del hecho generador reportado y verificar a cuál modalidad corresponden según lo contemplado en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000 y corregir en los casos que aplique o decretar la caducidad correspondiente, dejando evidencia en acta de reunión. | Acta de reunión donde se evidencia la revisión efectuada SI: 100% NO: 0% | 100 | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Humanos | 2025-05-22 | 2025-08-01 | 100 | 100 | En el segundo cuatrimestre de 2025 se cumplió con la acción al identificar en el Formato F-17 de la Rendición de Cuenta AGR 2025, los procesos de responsabilidad fiscal en los que la fecha de apertura o apertura e imputación de responsabilidad fiscal supere los 5 años respecto a la fecha del hecho generador reportado y verificar a cuál modalidad corresponden según lo contemplado en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000, lo cual se registró en el acta del 30 de julio de 2025. | Se presentó como soporte del cumplimiento de la acción propuesta el «Acta de reunión de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal Plan de Mejoramiento» del 30/07/2025; se observó que en ésta, el subproceso realizó la revisión y verificación de la información que se reportó en el primer trimestre de 2025, en el formato 17 de la Rendición de Cuenta AGR, encontrando que la fecha de ocurrencia de los hechos de cinco procesos de responsabilidad fiscal las siguientes: Fecha ocurrencia F. auto apertura PRF Tiempo2016-02-21 2021-05-02 5,202014-12-31 2021-03-17 6,212016-03-30 2021-06-08 5,192016-12-12 2022-04-19 5,352016-02-26 2021-03-25 5,08Respecto de los procesos de responsabilidad fiscal en mención se procedió a evaluar el término de caducidad en cada uno de los casos, logrando evidenciar que las fechas reportadas en la cuenta no corresponden a las fechas del hecho generador del daño, por lo cual se realizó la corrección respectiva en el formato 17, quedando de la siguiente manera: Fecha ocurrencia F. auto apertura PRF Tiempo2017-07-31 2021-05-02 42019-09-02 2021-03-17 22019-07-10 2021-06-08 22020-03-16 2022-04-19 22018-02-15 2021-03-25 3 Por lo descrito, el PRFJC dio cumplimiento a la acción propuesta y en consecuencia se sugiere el cierre del hallazgo por parte de la AGR. | Abierto con sugerencia de cierre |  | AAGR1_2025_PRFJC_H_8